江门市2020年污染防治攻坚战重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 工作内容及要求 | 进度目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央和省级环境保护督察整改2020年重点工作任务（共2大项4小项） |  |  |  |  |
| 1 | 高标准抓好中央和省级环保督察整改落实。（总牵头单位：市生态环境局） | 1、按照《江门市进一步贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改工作方案》中整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的4项任务既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市自然资源局 市水利局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、按照《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》中整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的13项任务（其中包括台山市1项未按期在2019年底前完成的整改任务）既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市发展和改革局 市工业和信息化局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
|  |  | 3、按照《广东省生态环境厅关于第一轮省级环境保护督察工作情况的报告》涉及督察发现突出问题整改责任清单要求在2020年底前完成或持续整改的5项任务既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市发展和改革局 市工业和信息化局 市自然资源局 市农业农村局 各市（区）政府 |
| 2 | 配合做好第二轮中央生态环境保护督察。（总牵头单位：市生态环境局） | 按照第二轮中央生态环境保护督察整改要求完成整改任务。 | 2020年12月底前完成，持续推进。 | 环境保护督察整改领导小组成员单位 各市（区）政府 |
| 二、推动生态文明示范创建工作任务（共1大项2小项） |  |  |  |  |
| 3 | 争创江门市国家生态文明建设示范市。（牵头单位：市生态环境局） | 1、按照制定的《江门市国家生态文明建设示范创建规划（2019-2030年）》及工作方案要求，开展国家生态文明建设示范市创建申报工作。 | （1）2020年2月底前，有关责任单位部门完成佐证材料整理和报送工作； （2）2020年6月底前，市生态环境局汇总有关部门资料，完成申报材料整理工作（具体以国家和省要求时限为准）； （3）2020年12月底前，按国家、省的要求完成市级申报工作（具体以国家和省要求时限为准）。 | 市生态环境局 市委组织部 市发展和改革局 市工业和信息化局 市财政局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市水利局 市统计局 市交通运输局 市商务局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、各市（区）按照各自制定的《国家生态文明建设示范市、县创建规划》和《国家生态文明建设示范市、县创建实施方案》目标任务要求，开展国家生态文明建设工作。其中，鹤山市2020年底前完成国家生态文明建设示范市、县创建申报工作。 | 2020年12月底前，鹤山市按国家、省的要求完成申报工作（具体以国家和省要求时限为准）；其余市（区）积极开展国家生态文明建设工作。 | 各市（区）政府 |
| 三、打赢蓝天保卫战重点工作任务（共15大项32小项） |  |  |  |  |
| 4 | 深入推进高污染高排放企业淘汰搬迁。（牵头单位：市工业和信息化局） | 按照《江门市区（主城区）化工、玻璃、制革、造纸、陶瓷企业关停搬迁改造及监管方案》要求，加快推进市区主城区化工、陶瓷、玻璃、造纸、制革等重污染行业淘汰搬迁工作。 | 加快推进重点搬迁项目选址和建设，协调解决企业搬迁工作中遇到的困难和问题，2020年推动东洋油墨完成异地迁建、谦信化工完成就地改造、建滔化工完成关闭退出。 | 市工业和信息化局 市发展和改革局 市财政局 市人力资源社会保障局 市自然资源局 市生态环境局 市农业农村局 市商务局 市卫生健康局 市国资委 市市场监督管理局 市应急管理局 市统计局 市税务局 江门供电局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 |
| 5 | 大力压减燃煤。（牵头单位：市发展和改革局） | 2020年全市煤炭消费总量比2015年削减171万吨，其中：蓬江区减少1万吨；江海区减少9万吨；新会区减少32万吨；台山市减少103万吨；开平市减少9万吨；鹤山市减少11万吨；恩平市减少6万吨。 | 2020年12月底前完成。 | 市发展和改革局 市生态环境局 市国资委 市市场监督管理局 江门供电局 各市（区）政府 |
| 6 | 加快推进集中供热项目的建设。（牵头单位：市发展和改革局） | 1、完成江海区(高新区)分布式能源站项目建设。 | 2020年11月底前，完成项目建设并投入运行。 | 市发展和改革局 市工业和信息化局 市城市管理和综合执法局 江海区政府 新会区政府 开平市政府 |
|  |  | 2、开展珠西新材料集聚区供热首期项目建设。 | 2020年12月底前，完成首期项目土建工程建设。 |  |
|  |  | 3、完成新会沙堆工业集聚区集中供热项目建设。 | 2020年12月底前，完成1#机组项目土建工程和设备安装调试工作，1#供热机组具备供热条件并投入运行。 |  |
|  |  | 4、推进开平市翠山湖天然气热电联产项目建设。 | （1）2020年9月底前，完成四通一平； （2）2020年11月底前，完成厂前区建设； （3）2020年12月底前，完成主厂房基础浇筑。 |  |
| 7 | 加大锅炉整治力度，完成超低排放改造和清洁能源替代等工作。（牵头单位：市生态环境局） | 1、全市56台10-35蒸吨燃煤锅炉完成清洁能源改造，其中：新会区19台、台山市4台、开平市14台、鹤山市4台、恩平市15台。 | （1）2020年8月底前，完成52台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。 （2）2020年12月底前，新会区沙堆工业集聚区4台10-35蒸吨燃煤锅炉完成集中供热改造。 | 市生态环境局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 |
|  |  | 2、全市20台35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）完成超低排放改造，其中：新会区12台、开平市5台、恩平市3台。 | 2020年8月底前，20台35蒸吨及以上燃煤锅炉全面完成超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米。 | 市生态环境局 市市场监督管理局 新会区政府 开平市政府 恩平市政府 |
|  |  | 3、各市（区）城区范围内31台生物质成型燃料锅炉完成集中供热或清洁能源改造，其中：蓬江区3台、江海区6台、新会区3台、台山市7台、开平市5台、恩平市7台。 | 2020年8月底前，全面完成各市（区）城区范围内31台燃用生物质燃料锅炉的淘汰工作，改用集中供热或改燃清洁能源。 | 市生态环境局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 |
| 8 | 完成建筑陶瓷行业清洁能源改造工作。（牵头单位：市生态环境局） | 全市68条建筑陶瓷生产线完成清洁能源改造，其中：新会区9条、开平市3条、恩平市56条。 | 2020年9月底前，完成68条建筑陶瓷生产线清洁能源改造。 | 市生态环境局 市发展和改革局 市工业和信息化局 市城市管理和综合执法局 新会区政府 开平市政府 恩平市政府 |
| 9 | 深化工业炉窑污染整治。（牵头单位：市生态环境局） | 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，大力推动230座C级工业炉窑向B级工业炉窑转型升级。其中：蓬江区6座，新会区104座，台山市22座，开平市9座，鹤山市14座，恩平市75座。 | 2020年12月底前，完成C级工业炉窑转型升级工作。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市财政局 各市（区）政府 |
| 10 | 深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治。（牵头单位：市生态环境局） | 1、加快推进VOCs减排工作，完成80家县级VOCs重点监管企业和180家新增企业“一企一策”整治工作。其中：蓬江区65家、江海区35家、新会区51家、台山市25家、开平市24家、鹤山市54家、恩平市6家。 | （1）2020年6月底前，完成80家县级重点监管企业VOC综合整治，其中：蓬江区30家、江海区22家、新会区8家、台山市8家、开平市1家、鹤山市10家、恩平市1家。 （2）2020年9月底前，完成180家新增企业VOCs综合整治，其中：蓬江区35家、江海区13家、新会区43家、台山市17家、开平市23家、鹤山市44家、恩平市5家。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、大力推进家具制造等行业的专项整治，结合各地产业发展规划和环境治理的实际需要，加快“共性工厂”建设，推动家具制造等小规模企业逐步取消喷漆、烘干等工序。 | 2020年9月底前，新会区、台山市各完成一个“共性工厂”试点项目建设。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 3、2020年全市现役源VOCs排放总量比2015年削减21200吨。其中蓬江区减少7900吨、江海区减少4600吨、新会区减少3800吨、台山市减少700吨、开平市减少1700吨、鹤山市减少2300吨、恩平市减少200吨。 | 2020年12月底前，完成现役源减排目标任务。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 4、开展357家重点监管企业销号式综合整治工作，采用交叉执法等方式，逐一核对企业落实《广东省挥发性有机物重点行业帮扶执法手册》督查要点的情况，对不符合要求的企业依法限期整改，对逾期未改或整改不到位的依法严肃查处。其中：蓬江区76家，江海区52家，新会区71家，台山市31家，开平市39家，鹤山市76家，恩平市12家。 | 2020年6月底前，完成销号整治工作。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 11 | 加快新能源汽车推广应用，推进公交车电动化。（牵头单位：市交通运输局、市国资委） | 加快推进公交车电动化，在用公交车（应急运力除外）全部改用电动汽车。 | 2020年12月底前，全市公交车电动化率达到100%。 | 市交通运输局 市国资委 市发展和改革局 市财政局 江门供电局 各市（区）政府 |
| 12 | 推进非道路移动机械污染防治。（牵头单位：市生态环境局） | 加强非道路移动机械污染管控，强化秋冬季低排放控制区作业工程机械抽检，消除冒黑烟现象；进一步完善我市非道路移动机械备案登记数据库。 | （1）2020年9-12月，每月开展监督检查；开展非道路移动机械监督性抽检抽测。 （2）2020年6月底前，本地区非道路移动机械基本完成备案登记。 | 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市自然资源局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
| 13 | 加强柴油货车污染治理，基本消除黑烟车。 | 1、依法划定禁止冒黑烟等可视污染物车辆行驶的区域。（牵头单位：市生态环境局） | 2020年6月底前，完成全市区域划定，并颁布实施。 | 市生态环境局 市公安局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、加大在用车管理力度，加强用车大户管理，建立用车大户清单，强化监督抽测。（牵头单位：市生态环境局、市公安局、市交通运输局） | （1）2020年1月底前，完善“生态环境部门检测取证、公安部门实施处罚、交通运输部门监督维修”的联合执法模式，建立常态化路检路查机制； （2）2020年9-12月，每周联合执法不少于2次，3-8月每周联合执法不少于1次；秋冬季期间抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的50%； （3）各市、区建立本地区用车大户（柴油车20辆及以上）清单，督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账，并在6月底、12月底向市生态环境局报送台账；加强用车大户车辆监督性抽检，每年抽检不少于一次； （4）2020年9月底前，出台我市I/M制度实施方案；2020年12月底前，全面实施I/M制度。 | 市生态环境局 市公安局 市交通运输局 市市场监督管理局 各市（区）政府 |
|  |  | 3、开展油品质量专项整治行动，严厉打击生产销售不合格油品行为， 违法生产、销售、储存和使用假劣非标油品现象基本消除。（牵头单位：市市场监督管理局） | （1）2020年9月底前，组织开展油品质量专项整治行动，基本完成清除无证无照经营的黑加油站、流动加油罐车清理工作； （2）2020年12月底前，完成全市加油站油品质量抽检工作。 | 市市场监督管理局 市发展和改革局 市公安局 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 4、按省部署推进内河船舶LNG燃料动力改造。 （牵头单位：市交通运输局） | （1）严格执行《老旧运输船舶管理规定》，严禁达到报废年限的内河船舶取得营运资格；鼓励老旧内河船舶进行LNG燃料动力改造； （2）2020年起，新增内河船舶优先使用纯电动和LNG船舶。 | 市交通运输局 江门海事局 市发展和改革局 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 14 | 提高清洁能源供给能力，完成天然气管网75公里建设，扩大天然气供应规模。 | 2020年，完成75公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到6.015亿立方米。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 蓬江区、江海区：完成25公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到2.7亿立方米。 | 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市生态环境局 市国资委 江门供电局 各市（区）政府 |
|  |  |  | 新会区：完成20公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到1.7亿立方米。 |  |
|  |  |  | 台山市：天然气消费量达到0.35亿立方米。 |  |
|  |  |  | 开平市：完成10公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到0.8亿立方米。 |  |
|  |  |  | 鹤山市：完成15公里城市燃气管网建设，天然气消费量0.4亿立方米。 |  |
|  |  |  | 恩平市：完成5公里城市燃气管网建设，天然气消费量0.065亿立方米。 |  |
| 15 | 贯彻落实《广东省大气污染防治条例》，加强工地扬尘污染精准防控工作。 | 1、进一步加强房屋建筑、道路、市政公用设施等施工工地扬尘治理监督检查，采取巡查、交办、督查、通报等方法深化扬尘精细化管理，通报后未按期完成整改或一个月内被两次以上（含两次）通报的工地必须停工整治，情节严重的列入建筑市场主体“黑名单”。（牵头单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、市交通运输局、市水利局、市城市管理综合执法局、市建管中心按职责负责） | 2020年全年开展。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市城市管理综合执法局 市建管中心 各市（区）政府 |
|  |  | 2、督促施工单位制定扬尘污染防治实施方案，建立扬尘污染防治工作台账，落实扬尘污染防治措施。加强在建建设工程监管，开展专项检查行动，加大处罚力度，确保房屋建筑工程落实扬尘治理“6个100%”措施，交通线性工程落实围挡、施工便道硬化、裸土覆盖、洒水、车辆冲洗等扬尘防控措施。（牵头单位：市住房城乡建设局、市交通运输局） | 2020年全年开展。 | 市住房城乡建设局 市交通运输局 市建管中心 市公路局 各市（区）政府 |
|  |  | 3、加强全市矿产资源开采、采石取土和矿山地质项目、未确定建设单位（即未报建）的建设用地的扬尘污染控制，加大降尘抑尘措施落实情况的监督检查力度，确保各项抑尘措施落实到位。（牵头单位：市自然资源局） | 2020年全年开展。 | 市自然资源局 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 16 | 强化渣土运输车（泥头车）监管。 | 1、严格落实省住房城乡建设厅等6部门联合印发的《关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》要求，加快推进我市渣土运输车密闭化改造或更新。（牵头单位：市城市管理和综合执法局、市公安局、市交通运输局） | 2020年12月底前，全市渣土运输车辆实现全密闭化运输，非密闭式的渣土运输车辆禁止从事渣土运输。 | 市城市管理和综合执法局 市公安局 市交通运输局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、加大对施工企业和运输企业违反渣土运输管理规定的惩处力度，并督促限期整改；整改不到位的纳入“黑名单”，吊销道路运输经营许可证或相应的经营许可，并每月定期通报查处情况。（牵头单位：市城市管理和综合执法局、市交通运输局） | 2020年全年开展。 | 市城市管理和综合执法局 市交通运输局 市住房城乡建设局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市水利局 各市（区）政府 |
|  |  | 3、充分利用智能交通安全管理系统，加大渣土运输车（泥头车）执法力度，对渣土车无覆盖、泄漏渣土、闯红灯、遮挡污损号牌等交通违法行为予以实时监控抓拍，并实时指挥路面警力进行查处，发现一辆查处一辆，并每月定期通报查处情况。（牵头单位：市公安局） | 2020年全年开展。 | 市公安局 各市（区）政府 |
| 17 | 全面禁止露天焚烧。 | 1、深化秸秆还田和资源化利用，不断提高秸秆综合利用率。加大禁止露天焚烧宣传力度，严格落实市、区（县）和镇、村四级秸秆禁烧属地管理责任，切实加强秸秆禁烧管控。（牵头单位：市农业农村局、市生态环境局） | 2020年全年开展。 | 市农业农村局 市生态环境局 市公安局 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市自然资源局 市应急管理局 市市场监督管理局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、加强烟花爆竹禁限放监管，依法查处违规燃放烟花爆竹行为，基本消除乱放烟花爆竹现象。（牵头单位：市公安局） |  |  |
|  |  | 3、依法查处露天焚烧垃圾和其他废弃物等违法行为，基本无露天焚烧垃圾和其他废弃物现象。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） |  |  |
| 18 | 全面落实不利气象条件下大气污染防控联动工作机制，实现空气质量持续好转。（牵头单位：市生态环境局） | 积极有效应对污染天气，以臭氧污染联合防控为核心，协同控制细颗粒物和臭氧污染，适时采取错峰生产、限产及停产等应对措施，重点做好冬春季的细颗粒物和夏秋季的臭氧污染防控。 | 2020年全年开展。 | 市生态环境局 市公安局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 市气象局 市建管中心 各市（区）政府 |
| 四、打好碧水保卫战重点工作任务（共8大项12小项） |  |  |  |  |
| 19 | 严格落实河长制、湖长制。（牵头单位：市水利局） | 1、组织完成江门市全面推行河长制湖长制工作年度考核。 | 2020年6月底前完成。 | 市水利局 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 团市委 各市（区）政府 |
|  |  | 2、压实各级河长湖长责任，督促河长湖长规范履职、履职到位。 | 2020年12月底前完成。 |  |
| 20 | “千吨万人”镇级水源地环境保护专项整治。（牵头单位：市生态环境局） | 按照国家和省的要求，完成“千吨万人”镇级饮用水源地的“划”、“立”、“治”工作。 | （1）2020年4月底前，完成乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案； （2）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地界标、标识牌等竖立工作； （3）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地环境问题整治。 | 市生态环境局 市水利局 市城市管理和综合执法局 市交通运输局 市农业农村局 市自然资源局 各市（区）政府 |
| 21 | 切实抓好潭江水环境综合治理，确保潭江牛湾国考断面水质达到国家和省的考核要求。（牵头单位：市生态环境局） | 1、印发实施《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》。 | 2020年4月底前完成。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 |
|  |  | 2、完成《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》中工业污水集中处理、截污管网完善、鱼塘排水管理、河流生态修复等重点任务。 | 2020年12月底前完成。 |  |
| 22 | 黑臭水体整治。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 市区建成区黑臭水体基本消除黑臭。 | （1）2020年6月底前，蓬江区六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、龙湾河（蓬江段）、江海区礼乐中心河、新会区龙湾河（新会段）建立“长制久清”制度。 （2）2020年10月底前，新会区英洲海水道（城区段）完成整治。 | 市城市管理和综合执法局 市水利局 市生态环境局 市农业农村局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 |
| 23 | 加快配套管网建设，2020年新增城镇管网193公里，改造城镇老旧污水管网38公里。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 蓬江区：新增污水管网60公里，污水管修复改造9公里。 江海区：新增污水管网38公里，污水管修复改造7公里。 新会区：新增污水管网45公里，污水管修复改造7公里。 台山市：新增污水管网4公里，污水管修复改造4公里。 开平市：新增污水管网20公里，污水管修复改造3公里。 鹤山市：新增污水管网18公里，污水管修复改造4公里。 恩平市：新增污水管网8公里，污水管修复改造4公里。 | 2020年12月底前完成。 | 市城市管理和综合执法局 市住房城乡建设局 市自然资源局 各市（区）政府 |
| 24 | 加快开展区域内城镇排水管网排查、修复工作，完成1186公里雨污合流管、污水管网的检测，及其中30%问题排水管网结构性、功能性缺陷改造工作。各市区、各单位要委托专业机构，按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查城镇道路、住宅小区、机关团体、学校、医院、工业等企事业单位区域内排水管网(含污水管、雨污合流管)及附属设施结构性缺陷、雨污错接、混接、漏接及接入市政管网情况。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 蓬江区：雨污合流管网检测143公里、污水管网检测186公里； 江海区：雨污合流管网检测81公里、污水管网检测71公里； 新会区：雨污合流管网检测141公里、污水管网检测43公里； 台山市：雨污合流管网检测164公里、污水管网检测34公里； 开平市：雨污合流管网检测153公里、污水管网检测18公里； 鹤山市：雨污合流管网检测74公里、污水管网检测21公里； 恩平市：雨污合流管网检测27公里、污水管网检测30公里。 | 2020年12月底前完成。 | 市城市管理和综合执法局 市教育局 市工业和信息化局 市卫生健康局 市住房城乡建设局 市自然资源局 各市（区）政府 |
| 25 | 加快补齐城镇污水处理能力，提高荷塘镇污水处理能力。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 蓬江区荷塘镇污水处理厂三期（2万吨/日）建成并投入试运行。 | 2020年9月底前完成。 | 蓬江区政府 市城市管理和综合执法局 市国资委 市自然资源局 市生态环境局 |
| 26 | 保护海洋环境。（牵头单位：市自然资源局） | 1、完成近岸海域国考点位水质达标攻坚, 力争台山市镇海湾、川岛近岸海域点位水质达到Ⅱ类。 | （1）2020年4月底前，制定《江门市近岸海域国考点位水质达标攻坚方案》并组织实施。 （2）2020年12月底前，完成非法海水养殖场清理整治。 | 市生态环境局 市自然资源局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 |
|  |  | 2、完成国家海洋督察反馈问题整改。 | 按照省制定的《国家海洋督察反馈意见整改措施及责任分工表》，逐一整改落实。 | 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 江门海事局 市财政局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 |
|  |  | 3、开展海岸线生态修复和美丽海湾项目建设。 | （1）2020年6月底前，完成项目实施方案编制； （2）2020年12月底前，完成工程建设。 | 市自然资源局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市土地储备中心 |
| 五、打好净土保卫战重点工作任务（共4大项7小项） |  |  |  |  |
| 27 | 推进土壤污染防治工作，完成土壤详查工作。（牵头单位：市生态环境局） | 1、2020年12月底前，根据省的要求完成重点行业企业用地土壤详查。 | （1）2020年4月底前，完成44个重点行业企业地块样品采集与流转； （2）2020年8月底前，完成样品分析测试； （3）2020年12月底前，完成调查成果集成与报告编制。 | 市生态环境局 市自然资源局 市农业农村局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、2020年12月底前，根据省的要求完成工业园区土壤详查。 | （1）2020年4月底前，完成7个工业园区地块样品采集与流转； （2）2020年8月底前，完成样品分析测试； （3）2020年12月底前，完成调查成果集成与报告编制。 |  |
| 28 | 重点推进受污染耕地安全利用和严格管控工作。（牵头单位：市农业农村局） | 1、完成省下达的受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控任务， 确保受污染耕地安全利用率不低于90%。 | （1）2020年12月底前，完成省下达中轻度污染耕地安全利用任务。 | 市农业农村局 市财政局 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  |  | （2）2020年12月底前，完成省下达重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务。 | 市农业农村局 市财政局 市生态环境局 市自然资源局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、完成农用地质量类别划分。 | （1）2020年3月底前，试点县（市、区）新会区、台山市、恩平市完成农用地质量类别划分工作； （2）2020年6月底前，全市完成农用地质量类别划分。 | 市农业农村局 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 29 | 强化土壤污染源头防控。（牵头单位：市生态环境局） | 1、建立2020年江门市土壤污染重点监管单位名录，指导土壤污染重点监管单位开展土壤环境自行监测和建立完善隐患排查制度，并按排污许可证核发计划将土壤污染重点监管单位有关义务逐步载入排污许可证。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市自然资源局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、各市（区）根据其土壤环境管理实际，开展土壤污染重点监管单位、垃圾填埋场、污水集中处理设施等重点地块周边土壤环境监测。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 30 | 强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。（牵头单位：市生态环境局、市自然资源局） | 加强建设用地开发利用准入管理，严格土地征收、收回、收购等环节监管，落实土壤污染风险管控和修复措施，加强污染地块再开发利用建设项目施工审批监管，确保污染地块安全利用率不低于90%。 | 2020年全年开展。 | 市生态环境局 市自然资源局 市财政局 市农业农村局 市土地储备中心 各市（区）政府 |
| 六、固体废物污染防治重点工作任务（共6大项13小项） |  |  |  |  |
| 31 | 切实提高固体废物处理处置能力。 | 1、加快建设江门市崖门金属污泥资源化利用项目。（牵头单位：新会区政府） | 2020年12月底前，完成金属污泥资源化利用项目主体工程建设。 | 新会区政府 市生态环境局 市发展和改革局 |
|  |  | 2、加快完成开平市新龙回收加工厂有限公司10万吨/年扩建项目。（牵头单位：开平市政府） | 2020年12月底前，完成项目主体工程建设。 | 开平市政府 市生态环境局 市发展和改革局 |
|  |  | 3、建设江门市循环经济生态园第三期项目，推进江门市病死畜禽收集和无害化处理。（牵头单位：市农业农村局） | （1）2020年7月底前，完成项目前期工作； （2）2020年9月底前，力争项目开工建设； （3）2020年12月底前，基本完成项目土建工程。 | 开平市政府 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 台山市政府 鹤山市政府 恩平市政府 |
| 32 | 推进城镇生活垃圾无害化处理设施。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 1、江门市西部餐厨垃圾收运处理项目。 | （1）2020年5月底前，力争开工建设； （2）2020年12月底前，完成项目建设并试运营。 | 开平市政府 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 台山市政府 鹤山市政府 恩平市政府 |
|  |  | 2、完成蓬江区、新会区、鹤山市建筑垃圾消纳场建设。 | 2020年12月底前，完成建筑垃圾消纳场建设。 | 蓬江区政府 新会区政府 鹤山市政府 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市自然资源局 市生态环境局 市国资委 |
|  |  | 3、新会区固废综合处理中心项目（原江门市新会区环保生物质热电工程） | （1）2020年6月底前，完成项目可研等前期工作并完成立项； （2）力争2020年下半年确定社会资本方并启动工程建设。 | 新会区政府 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 |
| 33 | 加快工业固体废物堆存场所整治。（牵头单位：市国资委） | 完成已列入整治清单的处置项目的整治任务。 | （1）2020 年5月底前，按照《广东省工业固体废物堆存场所环境整治工作方案》的要求，完成土壤深度调查和修复（施工）方案编制工作； （2）2020 年10月底前，力争完成废物处置工作。 | 市国资委 市生态环境局 市财政局 市自然资源局 市土地储备中心 江海区政府 |
| 34 | 深入开展“清废除患2020”专项工作，持续打击固体废物违法犯罪活动。（牵头单位：市生态环境局） | 1、巩固“四级网格化”巡查监管工作机制，加大对非法堆存场所、倾倒点和重点产废单位、固废处置单位的整治力度。 | （1）2020年3月底前，制定“清废除患”专项行动方案，并印发执行； （2）2020年10月底前，完成非法倾倒、填埋点的排查工作；12月底前，完成非法倾倒、填埋点的整治工作，持续打击固体废物违法犯罪活动； （3）2020年12月底前，全面完成“清废除患2020”专项行动各项任务。全市工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上，城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上，工业固体废物资源化利用率达到75%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上，95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。 | 市生态环境局 市交通运输局 市卫生健康局 市城市管理综合执法局 市商务局 市工业和信息化局 市农业农村局 市公安局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、根据省生态环境厅的统一部署加快推进我市国家和省级工业园区内危险废物、机动车维修拆解行业危险废物、废铅酸蓄电池、废含汞荧光灯管等集中收集和贮存设施的建设。 | 2020年12月底前，力争完成收集和贮存点的试点工作。 | 各市（区）政府 市生态环境局 市发展和改革局 |
|  |  | 3、深化“江门市固体废物管理信息平台”使用功能，进一步推进重点产废单位每月网上申报登记，试行一般工业污泥电子转移联单，进一步提升固体废物污染防治智能化管理水平。 | （1）2020年3月底前，试点企业一般工业污泥正式实行电子转移联单； （2）持续推进重点产废单位每月网上申报登记。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 4、开展固体废物专项执法行动，包括机动车维修拆解行业危废联合整治行动、废铅蓄电池污染防治行动以及危险废物规范化管理等。 | （1）2020年4月，根据“清废除患2020”专项工作方案部署开展各个专项行动； （2）2020年11月底前，完成机动车维修拆解行业危废联合整治行动、废铅蓄电池污染防治行动以及危险废物规范化管理等专项行动。 | 市生态环境局 市发展和改革局 市公安局 市工业和信息化局 市司法局 市商务局 市税务局 市交通运输局 市市场监管局 各市(区)政府 |
| 35 | 完善偏远地区医疗废物自行就地处置措施。（牵头单位：台山市政府） | 台山市川岛镇的上川卫生院和下川卫生院分别配套建设医疗废物自行就地处置设施。 | 2020年12月底前，台山市川岛镇上川卫生院和下川卫生院分别完成医疗废物自行就地处置设施的配套建设。 | 台山市政府 市卫生健康局 市生态环境局 |
| 36 | 落实涉重金属行业污染防控。（牵头单位：市生态环境局） | 加强重金属污染防治，2020年全市重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%，其中蓬江区和开平市排放量比2013年下降15%，江海区、新会区（崖门电镀基地除外）、台山市、鹤山市和恩平市排放量比2013年下降10%。 | 2020年12月底前，完成《广东省重金属污染综合防治“十三五”规划》和《江门市“十三五”重金属污染综合防治实施方案》各项工作任务的终期评估工作，严格控制新增重金属污染物排放量，加快推动重污染企业退出，深化重点行业污染综合整治，全面提升涉重企业清洁生产水平，进一步削减重金属排放总量。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 各市(区)政府 |
| 七、打好农业农村污染治理攻坚战重点工作任务(共8大项9小项) |  |  |  |  |
| 37 | 加快推进农村生活污水治理工作。（牵头单位：市城市管理和综合执法局） | 2020年底全市农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到55%。2020年全市新增3003个自然村实现污水治理覆盖，其中：蓬江区122个、江海区62个、新会区328个、台山市872个、开平市960个、鹤山市325个、恩平市334个。 | （1）2020年2月底前，印发《江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）》； （2）2020年3月底前，召开全市农村生活污水治理工作会议； （3）2020年9月底前，各市区开工建设； （4）2020年12月底前，完成年度工作任务。 | 市城市管理和综合执法局 市生态环境局 市农业农村局 市水利局 市财政局 市自然资源局 各市（区）政府 |
| 38 | 加快推进农村雨污分流工作，全市自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。(牵头单位：市生态环境局) | 2020年底全市自然村基本实现雨污分流、污水管道收集或暗渠化，已建污水处理设施但未实施雨污分流的村庄要全面完成雨污分流改造。全市新增7556个自然村完成雨污分流改造，其中，蓬江区126个自然村；新会区839个自然村；台山市3051个自然村；开平市1823个自然村；鹤山市783个自然村；恩平市934个自然村。 | （1）2020年4月底前，各市（区）制定自然村雨污分流实施方案（或工作计划）并组织实施； （2）2020年12月底前，完成年度工作任务。 | 市生态环境局 市城市管理和综合执法局 市农业农村局 市水利局 市财政局 市自然资源局 各市（区）政府 |
| 39 | 开展农村黑臭水体排查治理。（牵头单位：市生态环境局、市水利局、市农业农村局） | 开展农村黑臭水体排查识别工作，建立名册台账。 | 2020年6月底前，完成全市农村黑臭水体排查工作，建立台账；12月底前，按照国家和省部署推进农村黑臭水体治理工作。 | 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
| 40 | 2020年农村无害化卫生户厕普及率100%。（牵头单位：市农业农村局） | 开展农村无害化卫生户厕改造。到2020年底，农村无害化卫生户厕普及率100%。 | 2020年12月底前完成。 | 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 市科技局 市生态环境局 市农业农村局 市水利局 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 |
| 41 | 推进旅游厕所建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局） | 推动全市“厕所革命”，全市新建、改扩建旅游厕所合共42座。其中，蓬江区4座，江海区3座，新会区8座，台山市7座，开平市7座，鹤山市6座，恩平市7座。 | （1）2020年3月底前，制定建设计划； （2）2020年12月底前，完成建设任务。 | 市文化广电旅游体育局 各市（区）政府 |
| 42 | 进一步提高畜禽粪污资源化利用率和规模化养殖场粪污处理设施装备配套率。（牵头单位：市农业农村局） | 1、构建完善种养结合循环体系，2020年各市（区）畜禽粪污资源化利用率达到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。 | （1）2020年2月底前，印发《江门市种养循环发展规划（2019-2025年）； （2）2020年12月底前，推进畜禽养殖业和种植业的有效联结，建立畜禽粪便分散储存、统一运输、集中处理的原料收运体系，构建完善种养结合循环体系； （3）2020年12月底前，完成开平市、鹤山市畜禽粪污设施设备改造工程建设。 | 市农业农村局 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、监督指导新建畜禽养殖企业，配套相应畜禽粪污设施设备，提高废弃物综合利用率，实现污染物“零”排放。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市农业农村局 各市（区）政府 |
| 43 | 加快推进完善农村生活垃圾处理处置体系。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 加快推进农村生活垃圾处理，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。 | 2020年12月底前完成。 | 市城市管理综合执法局 市农业农村局 各市（区）政府 |
| 44 | 农村环境综合整治。（牵头单位：市生态环境局） | 加强建制村农村环境综合整治，完成43个行政村整治工作，其中蓬江区3个、江海区2个、新会区10个、台山市14个、开平市1个、鹤山市5个、恩平市8个。指标要求：饮用水卫生合格率≥90%；生活污水处理（治理）率≥60%；生活垃圾无害化处理率≥70%；畜禽粪便综合利用率≥70%。 | （1）2020年6月底前，完成30%整治任务； （2）2020年9月底前，完成60%整治任务； （3）2020年12月底前，全部完成43个行政村整治工作。 | 市生态环境局 市农业农村局 市水利局 市住房城乡建设局 市城市管理和综合执法局 市卫生健康局 各市（区）政府 |
| 八、环境管理重点工作任务(共7大项14小项) |  |  |  |  |
| 45 | 持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。（牵头单位：市生态环境局） | 1、2020年每季度组织开展一次“散乱污”工业企业（场所）综合整治完成情况的督导，加强基层日常巡查，及时发现和制止环境违法行为，防止 “死灰复燃”现象。定期通报工作进度；对虚报、瞒报整治情况、工作不力的，及时督促整改纠正并进行通报，视情节严重程度依法依规对相关负责人予以约谈或问责，严把整治工作质量关，巩固整治成效。 | 2020年全年开展。 | 市生态环境局 市发展和改革局 市工业和信息化局 市公安局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 市水利局 市农业农村局 市国资委 市市场监督管理局 市应急管理局 江门供电局 江门公用水务环境股份有限公司 各市（区）政府 |
|  |  | 2、半年开展一次针对重点流域、涉VOCs企业及固体废物等领域的专项执法行动，采用部门联合执法、区域交叉执法等方式，严厉查处生态环境违法行为，对于涉环境污染犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任，推动工业污染源达标排放。 |  |  |
| 46 | 推进传统工业绿色改造升级，完成清洁生产任务。（牵头单位：市工业和信息化局、市生态环境局） | 按照省和江门市污染防治工作的相关要求完成2020年度的清洁生产审核任务。 | （1）2020年4月底前，市工业和信息化局、市生态环境局牵头制定工作方案并组织实施； （2）2020年12月底前，各市（区）按方案完成清洁生产改造任务。 | 市工业和信息化局 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 47 | 开展固定污染源清理整顿，完成2020年排污许可发证与登记工作。（牵头单位：市生态环境局） | 全面摸清本地区2017至2019年已完成排污许可证核发任务的火电、造纸等33个行业排污单位情况，清理无证排污单位，做到排污许可证应发尽发；完成《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定的所有行业排污单位排污许可证核发或排污信息登记工作。 | （1）2020年4月底前，完成固定污染源清理整顿工作； （2）2020年9月底前，基本完成排污许可发证和登记工作； （3）2020年12月底前，完成排污许可全覆盖回头看工作。 | 市生态环境局 市财政局 市农业农村局 市市场监管局 市城市管理和综合执法局 市税务局 市供电局 各市（区）政府 |
| 48 | 污染物总量减排。（牵头单位：生态环境局） | 1、化学需氧量排放量相对于2015年减排10.9%。 | 2020年12月底前，完成四项污染物的减排比例目标。 | 市生态环境局 各市(区)政府 |
|  |  | 2、氨氮排放量相对于2015年减排12.9%。 |  |  |
|  |  | 3、二氧化硫排放量相对于2015年减排8.8%。 |  |  |
|  |  | 4、氮氧化物排放量相对于2015年减排15%。 |  |  |
| 49 | 环境保护专项资金管理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、加强各级环境保护专项资金管理，提高资金执行率，持续推进资金项目库建设。 | 按市级项目库建设要求推进。 | 市生态环境局 市财政局 各市（区）政府 |
|  |  | 2、加快项目实施，提高资金执行率。各市（区）在收到资金和任务清单30日内将资金分配方案报市生态环境局备案。 | （1）2020年6月底前，2019年资金执行率达到100%； （2）2020年9月底前，2020年资金执行率不低于70%； （3）2020年12月底前，资金总体执行率不低于80%。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
| 50 | 加强核安全应急管理工作。（牵头单位：市生态环境局、台山市政府） | 1、组织省级关于撤离疏散的核应急演练。 | 2020年12月底前完成。 | 市生态环境局 市核应急有关成员单位 |
|  |  | 2、开展台山核电站500米警戒区范围内违法建设项目查处。 | 2020年12月底前完成。 | 台山市政府 市农业农村局 市公安局 市生态环境局 |
| 51 | 围绕打好打赢污染防治攻坚战这个中心，强化宣传教育，为生态文明建设营造良好舆论环境和社会氛围。（牵头单位：市委宣传部、市生态环境局） | 1、加强环保新闻宣传，做好信息公开和社会监督，形成强大舆论声势，营造良好氛围。 | 2020年全年在市级及以上媒体全年报道环保新闻170篇（件）以上（其中市级党报110篇以上，市级电视台60篇以上），刊发专版12篇以上；全年各市（区）在地方电视台、报纸等县、市级媒体刊登环保新闻50篇（件）以上，并有专版宣传。 | 市委宣传部 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市城市管理和综合执法局 江门日报社 江门广播电视台 各市（区）政府 |
|  |  | 2、以“六•五”世界环境日为重要节点，策划开展公众参与互动的环保主题宣传活动；重点推进环境监测站（点）、污水处理设施单位、城市生活垃圾处理设施单位等向公众开放，定期举办公众开放活动。 | （1）2020年6月5日前后，组织开展纪念“六•五”世界环境日活动，全年各市（区）面向公众开展环保宣传活动不少于6场（次）。 | 市生态环境局 各市（区）政府 |
|  |  |  | （2）认真指导我市环保设施和城市污水垃圾处理设施单位做好向公众开放工作,蓬江、江海、新会已纳入第一、二、三批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位名单的单位每2月至少举办一次“公众开放日”活动。 | 市生态环境局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |
|  |  |  | （3）台山、开平、鹤山、恩平在上半年至少确定1家开放单位，并在下半年每季度定期组织开展1次公众开放活动。 | 市生态环境局 市城市管理和综合执法局 各市（区）政府 |