附件2

《江门市市政设施接管工作指南》

（征求意见稿）

根据《江门市市政设施接管养护管理办法》，为保证市政设施接管工作顺利进行，特制定本工作指南。

一、接管内容

市政设施接管内容包括：城市道路、城市桥梁（隧道）、城市照明、城市排水、城市防洪防涝、城市地下综合管廊及其附属设施。

二、接管条件

（一）工程实体接管条件

1.工程竣工验收合格；

2.主体工程及配套附属设施具备运行条件，不存在安全隐患。

（二）工程养护资料接管条件

工程档案经城建档案管理部门验收合格后，要求将工程竣工图（含电子文件）、试验检测报告及设备技术材料等养护管理基本资料整理成册。

三、工作流程

（一）工程在项目立项后，建设单位向属地城管部门或具体接管部门提出市政设施移交意向申请，其中包括《江门市市政设施移交意向书》。

（二）达成接管意向后，建设单位在方案和施工图阶段应征询接管部门意见；若对接管部门所提及的意见不采纳应提供说明。

（三）在施工阶段，建设单位应向接管部门提交一套完整施工图，并接受接管部门监督。

（四）施工期间涉及功能用途变更的，建设单位应征询接管部门意见。

（五）工程竣工验收，应邀请接管单位参加。

（六）工程实体接管。建设单位应对照工程实体接管条件，办理工程竣工验收后向接管部门提出工程实体移交申请，材料包括：工程竣工图、工程竣工验收合格书、设备技术材料等，接管单位应在15个工作日内组织现场检查并提出整改意见，验收合格后应出具实体工程临时接管通知书（有效期3个月）。

公路设施在交工验收后转为市政设施的，可参照办理接管。

（七）工程养护资料接管。工程档案经城建档案管理部门验收合格后，建设单位应将工程竣工图（含电子文件）、设备技术材料、工程竣工验收材料、试验检测报告（含桥梁动静检测、沉降观测点）等养护管理基本资料整理成册，并于实体工程临时接管之日起3个月内提交给接管单位。

（八）工程实体及养护资料均符合要求后，接管单位出具工程接管文件并在《江门市市政设施移交接管确认书》上确认。

附表：1.江门市市政设施移交意向书

2.江门市市政设施移交接管确认书

附表1

江门市市政设施移交意向书

登记编号：   号

| 工程名称 |  |  |  | 工程性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项基本概况 | 工程投资单位 |  |  |  |  |
|  | 工程建设单位 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
|  | 预计投资额 |  |  |  |  |
|  | 工程概况 |  |  |  |  |
| 建设单位意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 接管单位意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附表2

江门市市政设施移交接管确认书

接管编号：   号

| 工程建设基本情况 | 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |
|  | 质量监督单位 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |
| 移交接管设施内容 |  |  |  |  |  |
| 移交接管资料内容 |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 接管单位意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |