## 表1
表1.江门市蓬江区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 江门市得实计算机外部设备有限公司北环路北B地块 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 棠下镇 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.72037 | 2010-11-17 15:46 | 2011-12-17 15:46 | 2013-12-17 15:46 | 未动工
2 | 江门市白石企业集团有限公司 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段（3号地） | 普通商品房 | 1.1373 | 2012-04-20 16:15 | 2013-05-20 16:15 | 2015-05-20 16:15 | 已动工未竣工 | 1.1373
3 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段（7号地） | 普通商品房 | 1.3965 | 2012-05-04 20:02 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 未动工
4 | 蓬江区双龙大道北侧义乌二期 | 江门陆洲商业投资发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 0.38237 | 2012-10-28 16:30 | 2013-12-28 16:30 | 2015-12-28 16:30 | 未动工
5 | 保利云上西棠 | 江门市银葵高尔夫有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山（土名）地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 2012-12-19 16:15 | 2017-12-31 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 7.6649
6 | 蓬江区棠下镇中心村蛇山（土名）地段商住项目 | 江门市达进房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山（土名）地段 | 普通商品房 | 3.4412 | 2013-06-06 15:56 | 2017-12-31 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 4.3012
7 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧（9号地首期） | 普通商品房 | 1.7051 | 2013-11-04 20:00 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 未动工
8 | 万科金域华府 | 江门万鹏置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与明理街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.4752 | 2021-06-24 | 2022-07-23 | 2024-07-23 | 未动工
9 | 越秀滨江盛悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 江门大道与华盛路立交东南角，桐井河以北地段 | 普通商品房 | 2.7276 | 2014-12-29 15:55 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 1.7069
10 | 越秀滨江华悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区石头路以东、锦富汇景湾北侧地段 | 普通商品房 | 3.7818 | 2014-12-29 18:39 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 0.050877
11 | 越秀滨江品悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区丰乐路以东，华盛路以北，陈垣路以南地段 | 普通商品房 | 1.8528 | 2014-12-29 18:53 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 0.82976
12 | 滨江启动区53号地 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.0025 | 2015-01-13 18:49 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 2.3663
13 | 篁庄考场3号地 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 环市街道 | 新篁路（暂命名）以南，天沙河、明镜路（暂命名）以西地段 | 普通商品房 | 2.9722 | 2015-01-13 18:57 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 1.945
14 | 东风雅苑 | 江门市美和实业发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村泮南里地段，东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.12587 | 2015-12-25 14:56 | 2017-01-07 | 2019-01-07 | 已动工未竣工 | 0.14187
15 | 华昇房地产 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8575 | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 2024-06-08 | 未动工
16 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2017-05-03 08:46 | 2018-07-02 | 2020-07-02 | 未动工
17 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑（土名）地段 | 普通商品房 | 2.1666 | 2017-06-13 12:47 | 2018-08-12 | 2020-08-12 | 已动工未竣工 | 1.6027
18 | 壹号院 | 江门市中梁置业有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇群华路南侧、灏景园西北侧（瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段） | 普通商品房 | 4.8388 | 2018-05-04 17:19 | 2019-06-03 | 2021-06-03 | 已动工未竣工 | 0.11894
19 | 联发.悦澜山 | 江门联粤房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇群华路东南侧、灏景园西北侧（瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段） | 普通商品房 | 5.2226 | 2018-05-08 16:40 | 2019-06-07 | 2021-06-07 | 已动工未竣工 | 1.5885
20 | 万象华府 | 江门市润地房地产有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区江沙路和华盛路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 4.5628 | 2018-07-30 10:57 | 2019-09-30 | 2021-09-30 | 已动工未竣工 | 2.4625
21 | 范萝岗花园 | 江门市颐丰房地产投资有限公司 | 白沙街道 | 范罗岗8号地段 | 普通商品房 | 0.063314 | 2018-07-31 20:47 | 2019-08-31 | 2021-08-31 | 已动工未竣工 | 0.079142
22 | 滨江住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 2020-12-23 | 2022-01-23 | 2024-01-23 | 未动工
23 | 龙雾岗住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2018-12-07 10:35 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 未动工
24 | 江门市滨江建设投资有限公司C地块 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 2018-12-07 10:36 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 未动工
25 | 江门市滨江建设投资有限公司B地块 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2018-12-07 11:32 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 未动工
26 | 保利天汇 | 江门市宏裕置业有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区万锦路和凤翔路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.6969 | 2019-06-21 15:32 | 2020-08-20 | 2022-08-20 | 已动工未竣工 | 1.704
27 | 樾山府 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司（暂定名） | 环市街道 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 2.9775 | 2019-06-25 15:23 | 2020-08-24 | 2022-08-24 | 已动工未竣工 | 2.2328
28 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区白石东升岐祥里52号地段 | 普通商品房 | 2.1333 | 2019-07-09 14:38 | 2020-09-07 | 2022-09-07 | 已动工未竣工 | 0.82858
29 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段（白石东升岐祥里60号） | 普通商品房 | 1.3311 | 2019-12-20 18:10 | 2020-12-27 | 2022-12-27 | 已动工未竣工 | 1.6639
30 | 龙湾汇峰 | 广州市华以泰地产集团有限公司（暂定名） | 白沙街道 | 蓬江区江门大道与龙湾路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 0.9397 | 2019-07-22 10:33 | 2020-08-21 | 2022-08-21 | 已动工未竣工 | 0.039798
31 | 云山帝景 | 广州合生东宇房地产有限公司（暂定名） | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.0543 | 2019-07-31 16:03 | 2020-09-29 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 3.3079
32 | 云山帝景 | 广州合生东宇房地产有限公司（暂定名） | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 1.6836 | 2019-07-31 16:04 | 2020-09-29 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 2.1045
33 | 御海阳光花园 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 6.2687 | 2019-08-09 11:40 | 2020-09-08 | 2022-09-08 | 已动工未竣工 | 3.8392
34 | 华发峰景湾 | 广州华发房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2019-08-21 13:44 | 2020-10-20 | 2022-10-20 | 已动工未竣工 | 2.4844
35 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.8849 | 2019-09-05 17:17 | 2020-11-05 | 2022-11-05 | 已动工未竣工 | 2.9478
36 | 金地名悦 | 珠海市金地高新房地产开发有限公司（暂定名） | 环市街道 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 2.8915 | 2019-10-11 09:06 | 2021-04-09 | 2023-04-09 | 已动工未竣工 | 1.7755
37 | 粤海壹桂府 | 广东粤海房地产开发有限公司（暂定名） | 棠下镇 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 4.7764 | 2019-10-24 15:27 | 2020-12-23 | 2022-12-23 | 已动工未竣工 | 3.953
38 | 万科金色城央花园 | 江门市里村置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村大道和东里一路交汇处南侧 | 普通商品房 | 2.9558 | 2019-12-23 15:38 | 2021-03-21 | 2023-03-21 | 已动工未竣工 | 0.14832
39 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段，东华变电站北侧（蓬江区堤东路15号、18号） | 普通商品房 | 2.0159 | 2020-06-02 14:05 | 0 | 0 | 未动工
40 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2020-06-02 21:31 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 3.2543
41 |  | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.626 | 2020-06-02 21:33 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 4.5325
42 | 万科金色城央东苑 | 江门市里村置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村大湾里地段 | 普通商品房 | 2.5664 | 2020-06-05 11:41 | 2021-07-04 | 2023-07-03 | 已动工未竣工 | 0.23179
43 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2020-06-24 10:06 | 2021-07-22 | 2023-07-22 | 已动工未竣工 | 7.1845
44 | 中铁建住宅项目 | 中铁建江湾投资有限公司、南光（横琴）置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南，凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2020-07-03 13:41 | 2021-08-03 | 2023-08-03 | 已动工未竣工 | 6.5496
45 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.9566 | 2020-08-13 | 2021-10-13 | 2023-10-13 | 已动工未竣工 | 3.0042
46 | 碧桂园滨江天元 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头三路北侧、石头路以东地段 | 普通商品房 | 3.1581 | 2020-08-11 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 已动工未竣工 | 1.8231
47 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.59587 | 2020-12-07 | 2022-02-07 | 2024-02-07 | 已动工未竣工 | 0.74484
48 | 远洋天成 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 3.2928 | 2020-12-10 | 2022-02-10 | 2024-02-10 | 已动工未竣工 | 3.6173
49 | 万科住宅项目 | 江门市万里置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区星河路东侧(土名里村大湾里)地段 | 普通商品房 | 1.729 | 2020-12-24 | 2022-03-23 | 2024-03-23 | 已动工未竣工 | 2.1613
50 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 2020-12-23 | 2022-01-23 | 2024-01-23 | 未动工
51 | 越秀住宅项目 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2020-12-22 | 2022-03-24 | 2024-03-24 | 已动工未竣工 | 8.8323
52 | 龙湖房地产 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧（棠下新昌村猪乸环）地段 | 普通商品房 | 4.9602 | 2021-06-28 | 2022-07-26 | 2024-07-26 | 未动工
53 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段地块（蓬江区2019年度26号地块） | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.7014 | 2021//20 | 2022-08-20 | 2024-08-20 | 未动工

## 表2
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工 面积
未销售房屋的土地面积
53 | 179.3161 | 44.5761 | 134.7401 | 94.9612
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。