## 表1
表1.江门市新会区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞（土名） | 普通商品房 | 4.8484 | 2009-06-09 10:08 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 已动工未竣工 | 2.7587
2 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞（土名） | 普通商品房 | 3.6389 | 2009-10-12 09:54 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 已动工未竣工 | 3.6389
3 | 珑城半山 | 江门市众力房地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑（土名） | 普通商品房 | 13.8369 | 2011-03-28 09:10 | 2012-03-27 | 2015-03-27 | 已动工未竣工 | 2.2953
4 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城汾水江（土名） | 普通商品房 | 3.5529 | 2013-10-22 10:23 | 2019-07-27 | 2020-07-27 | 未动工
5 | 阳光新城 | 江门市新会区江林投资管理有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹（土名） | 普通商品房 | 1.2915 | 2013-12-23 10:38 | 2017-12-09 | 2019-12-09 | 已动工未竣工 | 1.2915
6 | 城市名庭 | 江门市汇联地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道沙岗村果元坑工业区（土名） | 普通商品房 | 5.4556 | 2014-06-30 14:43 | 2015-06-29 | 2017-06-29 | 已动工未竣工 | 1.1795
7 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区东区F01-1 | 普通商品房 | 13.4541 | 2014-12-24 09:57 | 2019-08-29 | 2021-08-29 | 未动工
8 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 三江镇 | 三江镇联和村岐丰围（土名） | 普通商品房 | 4.8902 | 2014-12-25 10:28 | 2018-08-29 | 2019-08-29 | 未动工
9 | 碧桂园八期（柏悦府） | 江门市新会区文德房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道灵镇村长围（土名） | 普通商品房 | 5.4446 | 2016-08-26 11:22 | 2017-08-25 | 2019-08-25 | 已动工未竣工 | 1.0392
10 | 宝茵翠亭 | 广东宝敏房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道冈州大道中120号 | 普通商品房 | 1.155 | 2017-03-17 17:40 | 2018-03-16 | 2020-03-16 | 已动工未竣工 | 0.92765
11 | 新会睦州-喜立方 | 江门市盈创置业有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围（土名） | 普通商品房 | 2.045 | 2017-07-10 15:52 | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 已动工未竣工 | 1.1089
12 | 上城御轩 | 江门市新会区睦和房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围（土名） | 普通商品房 | 1.857 | 2017-07-11 15:15 | 2018-07-10 | 2019-07-10 | 已动工未竣工 | 1.2698
13 | 骏景湾领誉住宅小区 | 江门市新会区骏景湾领誉房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道梅江村长湾围、刘屋围和东甲村其子面（土名） | 普通商品房 | 3.474 | 2018-01-29 11:46 | 2019-01-22 | 2021-01-22 | 已动工未竣工 | 0.40548
14 | 海悦天铸华苑 | 江门市新会区新隆置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城文华路西侧、源清路南侧 | 普通商品房 | 1.9442 | 2018-05-22 15:45 | 2019-05-21 | 2021-05-21 | 已动工未竣工 | 0.33037
15 | 云星·钱隆世家 | 江门市顺晟房地产开发有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹（土名） | 普通商品房 | 2.02 | 2018-06-25 08:47 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 已动工未竣工 | 0.34841
16 | 嘉华骏景湾誉峰住宅小区（嘉骏花园） | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 2018-07-06 11:44 | 2019-07-01 | 2021-07-01 | 已动工未竣工 | 0.88508
17 | 御锦世家花园 | 江门市新会区诚恩置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城城东通天埠（土名） | 普通商品房 | 4.2606 | 2018-09-25 08:42 | 2019-09-24 | 2021-09-24 | 已动工未竣工 | 0.2838
18 | 博富壹佰名苑 | 江门博富置地发展有限公司 | 会城街道 | 会城街道文华路与明德路交叉口的西北角地块 | 普通商品房 | 3.9527 | 2018-12-28 10:26 | 2019-12-23 | 2021-12-23 | 已动工未竣工 | 0.31608
19 | 海棠公馆 | 江门市美溢房地产开发有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.8523 | 2019-06-11 17:07 | 2020-06-05 | 2022-06-05 | 已动工未竣工 | 0.73277
20 | 金碧丽江.傲城花园 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇新地村六、七围（土名） | 普通商品房 | 1.92 | 2017-01-11 15:51 | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 已动工未竣工 | 1.92
21 | 玥府 | 江门市力坤置业有限公司 | 古井镇 | 古井镇文楼村赛宝洲、古泗村深冲（土名） | 普通商品房 | 4.0123 | 2018-07-09 15:08 | 2019-07-02 | 2021-07-02 | 已动工未竣工 | 0.73665
22 | 新会雅居乐美的雍逸庭 | 江门市雅新房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区冈州大道东76、78号 | 普通商品房 | 2.6435 | 2019-05-15 14:16 | 2020-05-08 | 2022-05-08 | 已动工未竣工 | 0.91962
23 | 悦泰·珠西商务中心 | 江门市悦泰置业有限公司 | 会城街道 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨（土名） | 普通商品房 | 10.4627 | 2017-08-17 10:20 | 2018-08-16 | 2021-08-16 | 已动工未竣工 | 10.4627
24 | 紫薇公馆 | 江门市新会银湖置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今华路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.964 | 2018-10-10 15:06 | 2019-09-28 | 2021-09-28 | 已动工未竣工 | 1.1026
25 | 江门新悦锦云 | 江门鹏悦置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路西侧地块 | 普通商品房 | 4.6896 | 2019-08-23 17:31 | 2020-08-18 | 2022-08-18 | 已动工未竣工 | 1.9444
26 | 华侨城云顶花园 | 江门侨新置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城规划厚德路北侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 3.8579 | 2019-10-18 17:15 | 2020-10-13 | 2022-10-13 | 已动工未竣工 | 0.78953
27 | 春风江南花园 | 江门嘉缘置业有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 2020-06-23 21:38 | 2020-12-16 | 2023-06-16 | 已动工未竣工 | 2.9742
28 | 潭江花园 | 江门华禾富投资发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 8.7752 | 2019-03-04 16:49 | 2020-02-25 | 2022-02-25 | 已动工未竣工 | 5.1299
29 | 璟峰嘉园 | 江门市世镓房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村三牙围（土名） | 普通商品房 | 0.5559 | 2019-05-16 16:12 | 2020-05-09 | 2021-05-09 | 已动工未竣工 | 0.054828
30 | 泉林盛荟公馆 | 江门市大河置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城永安村吴家基旧村南面地块 | 普通商品房 | 1.0313 | 2019-11-04 11:33 | 2020-11-03 | 2022-11-03 | 未动工
31 | 香缇公馆 | 江门梁盛置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城启超大道以西、梅江河西侧、规划今华路南侧地块 | 普通商品房 | 2.9911 | 2020-03-12 15:18 | 2021-03-05 | 2023-03-05 | 已动工未竣工 | 2.0742
32 | 云锦台 | 江门市敏景房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城圭阳北路西侧、御品雅苑南侧地块 | 普通商品房 | 2.2788 | 2020-05-06 16:55 | 2021-04-26 | 2023-04-26 | 已动工未竣工 | 1.0015
33 | 盛世海岸 | 江门市陆国建材贸易有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇中心二路地块 | 普通商品房 | 0.2805 | 2020-05-28 15:13 | 2021-05-21 | 2023-05-21 | 未动工
34 | 领会国际名苑 | 江门新城鸿樾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城吉祥南路西侧、厚德路北侧地块 | 普通商品房 | 5.1279 | 2020-06-15 17:20 | 2021-06-08 | 2023-06-08 | 已动工未竣工 | 2.699
35 | 盛河湾商住小区 | 江门市信璟房地产有限公司 | 司前镇 | 司前镇天等村指挥片（土名） | 普通商品房 | 0.3006 | 2020-06-23 10:39 | 2021-06-18 | 2023-06-18 | 未动工
36 | 海悦东晟新苑 | 江门市东甲芦墩物业管理有限公司 | 会城街道 | 会城街道东甲村卢墩围（土名） | 普通商品房 | 4.8438 | 2020-08-17 17:15 | 2022-08-16 | 2024-08-16 | 未动工
37 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块一 | 普通商品房 | 1.1324 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.1324
38 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块二 | 普通商品房 | 1.3496 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.3496
39 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块三 | 普通商品房 | 1.9244 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.9244
40 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城圭阳北路西侧、君悦豪庭北侧地块 | 普通商品房 | 0.8101 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 未动工
41 | 玖悦澜湾 | 江门颐润房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城今洲路南侧、启超大道东侧地块 | 普通商品房 | 3.8441 | 2020-09-24 | 2021-09-17 | 2023-09-17 | 已动工未竣工 | 1.2637
42 | 江门华厦房地产开发有限公司商住楼 | 江门华厦房地产开发有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村合昌围（土名） | 普通商品房 | 3.6392 | 2020-10-22 | 2021-10-19 | 2023-10-19 | 未动工
43 | 江门钧明欢乐世界广场 | 江门市钧明商业管理有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路与江门大道相交的西南角地块 | 普通商品房 | 5.2056 | 2020-12-09 | 2021-12-02 | 2023-12-02 | 已动工未竣工 | 3.3228
44 | 江门市新会装备产业园司前园区（启动区）基础配套设施工程 | 江门市新会司前凤仪湖开发建设有限公司 | 司前镇 | 司前镇司前林场长合后山、六石头、白鸡乸、坪头山（土名） | 普通商品房 | 1.2735 | 2020-12-23 | 2021-12-16 | 2023-12-16 | 未动工
45 | 悦峰府 | 江门市悦安房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北侧、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.3937 | 2020-12-25 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 3.537
46 | 大泽园区石船山生活配套工程 | 江门市新会石船山开发建设有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇潮透村水松树脚（土名） | 普通商品房 | 0.7066 | 2021-01-06 | 2022-01-05 | 2024-01-05 | 未动工
47 | 朗廷云泽花园 | 江门茂乾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北面、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.7412 | 2021-03-10 | 2022-03-03 | 2024-03-03 | 未动工
48 | 江门市天熙物业有限公司商住楼 | 江门市天熙物业有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村三牙围（土名） | 普通商品房 | 0.478 | 2021.6.8 | 2022-06-02 | 2024-06-02 | 未动工
49 | 和玺花园 | 江门市建鑫置业有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城葵城一路南侧、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 3.7116 | 2021.6.17 | 2022-06-09 | 2024-06-09 | 未动工

## 表2
表2.江门市新会区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地 面积
未销售房屋的土地面积
49 | 177.3951 | 43.7136 | 133.6815 | 63.1504
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。