## 表1
表1.江门市蓬江区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 湖景花园 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 环市街道 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.72037 | 2010-11-17 | 2011-12-17 15:46 | 2013/12/17 | 未动工
2 | 长庚豪庭 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段（3号地） | 普通商品房 | 1.1373 | 2012-04-20 | 2013-05-20 16:15 | 2015/5/20 | 已动工未竣工 | 0.62776
3 | 帕佳图·六里 | 江门市蓬江区水南六里旧村改造房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区水南六里地段（一期） | 普通商品房 | 1.9897 | 2012-05-04 | 2013-05-05 20:38 | 2015/5/5 | 已动工未竣工 | 0.45772
4 | 白石三旧 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段（7号地） | 普通商品房 | 1.3965 | 2012-05-04 | 2018-12-31 | 2020/12/31 | 未动工
5 | 义乌二期 | 江门陆洲商业投资发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 0.38237 | 2012-10-28 | 2013-12-28 16:30 | 2015/12/28 | 未动工
6 | 保利云上西棠 | 江门财神体育发展有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山（土名）地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 2012-12-19 | 2017-12-31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 6.0163
7 | 达进豪庭 | 江门市达进房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山（土名）地段 | 普通商品房 | 3.4412 | 2013-06-06 | 2017-12-31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 2.1615
8 | 帕佳图·光辉岁月 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧（9号地首期） | 普通商品房 | 1.7051 | 2013-11-04 | 2018-12-31 | 2020/12/31 | 已动工未竣工 | 1.7051
9 | 越秀滨江名院 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.0025 | 2015-01-13 | 2018-07-27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 1.1855
10 | 东风雅苑 | 江门市美和实业发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村泮南里地段，东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.12587 | 2015-12-25 | 2017-01-07 | 2019/1/7 | 已动工未竣工 | 0.12587
11 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2017-05-03 | 2018-07-02 | 2020/7/2 | 未动工
12 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑（土名）地段 | 普通商品房 | 2.1666 | 2017-06-13 | 2018-08-12 | 2020/8/12 | 已动工未竣工 | 1.061
13 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023/1/3 | 未动工
14 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023/1/3 | 已动工未竣工 | 1.8485
15 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023/1/3 | 已动工未竣工 | 2.3341
16 | 樾山府 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 2.9775 | 2019-06-25 | 2020-08-24 | 2022/8/24 | 已动工未竣工 | 0.080456
17 | 云山帝景 | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 1.6836 | 2019-07-31 | 2020-09-29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 0.95762
18 | 云山帝景 | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.0543 | 2019-07-31 | 2020-09-29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 0.92076
19 | 御海阳光花园 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 6.2687 | 2019-08-09 | 2020-09-08 | 2022/9/8 | 已动工未竣工 | 0.24305
20 | 华发峰景湾 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2019-08-21 | 2020-10-20 | 2022/10/20 | 已动工未竣工 | 1.9276
21 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.8849 | 2019-09-05 | 2020-11-05 | 2022/11/5 | 已动工未竣工 | 1.3764
22 | 金地名悦 | 珠海市金地高新房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 2.8915 | 2019-10-11 | 2021-04-09 | 2023/4/9 | 已动工未竣工 | 0.02133
23 | 粤海壹桂府 | 江门粤海置地有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 4.7764 | 2019-10-24 | 2020-12-23 | 2022/12/23 | 已动工未竣工 | 1.4844
24 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段（白石东升岐祥里60号） | 普通商品房 | 1.3311 | 2019-12-20 | 2020-12-27 | 2022/12/27 | 已动工未竣工 | 0.92372
25 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 0.42806
26 | 帕佳图·西江明月 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段，东华变电站北侧（蓬江区堤东路15号、18号） | 普通商品房 | 2.0159 | 2020-06-02 | 2021-07-31 | 2023/7/31 | 未动工
27 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.626 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 3.626
28 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2020-06-24 | 2021-07-22 | 2023/7/22 | 已动工未竣工 | 5.9775
29 | 中国铁建城 | 中铁建江湾投资有限公司、南光（横琴）置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南，凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2020-07-03 | 2021-08-03 | 2023/8/3 | 已动工未竣工 | 5.1452
30 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.9566 | 2020-08-13 | 2021-10-13 | 2023/10/13 | 已动工未竣工 | 1.2213
31 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.59587 | 2020-12-07 | 2022-02-07 | 2024/2/7 | 未动工
32 | 远洋天成 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 3.2928 | 2020-12-10 | 2022-02-10 | 2024/2/10 | 已动工未竣工 | 1.0802
33 | 越秀星汇光澜 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2020-12-22 | 2022-03-24 | 2024/3/24 | 未动工
34 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 2020-12-23 | 2022-01-23 | 2024/1/23 | 未动工
35 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 2020-12-23 | 2022-01-23 | 2024/1/23 | 未动工
36 | 碧桂园滨江湾 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8575 | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 2024/6/8 | 已动工未竣工 | 4.8167
37 | 万科金域华府 | 江门万鹏置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与明理街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.4752 | 2021-06-24 | 2022-07-23 | 2024/7/23 | 已动工未竣工 | 3.6193
38 | 龙光建发玖云府 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧（棠下新昌村猪乸环）地段 | 普通商品房 | 4.9602 | 2021-06-28 | 2022-07-26 | 2024/7/26 | 已动工未竣工 | 3.8023
39 | 棠下园区商住项目 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.7014 | 2021-08-20 | 2022-08-20 | 2024/8/20 | 未动工
40 | 东湖碧桂园 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区迎宾大道中南侧、潮江路两侧地段 | 普通商品房 | 3.6818 | 2021-09-16 | 2022-09-14 | 2024/9/14 | 已动工未竣工 | 2.7677
41 | 双龙商住项目 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 环市街道 | 蓬江区双龙地段武警支队东南侧 | 普通商品房 | 1.0926 | 2021-12-08 | 2023-06-07 | 2025/6/7 | 未动工
42 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 1.6777 | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 2024/12/8 | 未动工
43 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西北侧、华安路南侧地段 | 普通商品房 | 4.7344 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 2024/12/21 | 未动工
44 | 博富三期 | 江门市博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区博学名苑东南侧(白石东升岐祥里)地段 | 普通商品房 | 0.99997 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 2024/12/23 | 未动工

## 表2
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工 面积
未销售房屋的土地面积
47 | 152.2911 | 36.2824 | 116.0087 | 57.943
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。