## 【1】2022年市政府重点工作任务
2022年市政府重点工作任务11月进展情况
序号 | 类型 | 任务名称 | 填报人员 | 任务节点 | 11月进展情况
1 | 牵头 | 建设一批面向华侨华人新生代、港澳青少年的国情教育、研学基地。 | 潘东华 | 开展第二批“江门市中小学研学实践教育基地”推荐工作，含面向华侨华人新生代，港澳青少年的国情教育、研学基地。 | 11月1日，我局邀请成员单位对“江门市中小学研学实践教育基地”申报单位进行综合评审。
2 | 牵头 | 支持中小学结对姊妹学校。 | 杨建婷 | 制定和港澳两地学校开展青少年文化交流活动方案，两地学校在书法、绘画、民乐、戏剧、国防、科技、篮球、足球等合作交流事项和姊妹学校缔结活动。（具体活动视疫情允许情况下开展） | 2022年11月，已落实4所结对学校，分别是：江海区景贤小学与香港三水同乡会禤景荣学校；江海区景贤初中和香港路德会协同中学；江门市特殊教育学校和香港扶幼会则仁中心学校；台山市第一中学香港圣若瑟书院；以上学校均报备省教育厅。同时，组织我市江门一中、培英小学、江门市第一幼儿园等学校做好结对交流材料，在疫情平稳的情况下，赴澳门镜平学校进行姊妹学校考察交流工作。
3 | 牵头 | 开展师资队伍双向挂职锻炼，帮扶西部30所学校。 | 陈志鸿 | 加强教师培训，提升教学水平。大力支持西部提升基础教育，试行师资队伍“东聘西用”，东部地区与西部地区结对双方互派教师支教跟岗240人。 | 已完成。
4 | 牵头 | 实施基础教育高质量发展行动，涉中小学校及教师督导评比检查考核事项压减一半。 | 陈志鸿 | （1）印发《江门市中小学教师减负市级保留项目清单》涉中小学校及教师督导评比检查考核事项压减一半。 | 已完成。
|  |  |  | （2）推动江门市市县两级中小学教职工编制全面达标。 | 已完成。
5 | 牵头 | 开展30所优质示范性初中学校的培育工作，每个县（市、区）培育1所以上优质高中。 | 陈映红 | （1）开展初中阶段协同教育质量评价工作，评定优质示范性初中学校培育对象。 | 1.市教育研究院已完成各县（市、区）30所优质示范性初中学校2022年的中考数据分析，并于9月新学期开学后开展针对性教研活动。
|  |  |  | （2）对照《普通高中学校办学质量评价指南》，开展优质高中培育工作。 | 2. 继续大力推动全市“基础教育精品课”遴选活动深入开展，加强与市教育研究院、教师发展中心的协同配合，把精品课开发与各地各校“深度学习·思维课堂”理论研究和实践探索紧密融合，进一步促进全市高效课堂探索实验，不断提升学科教学质量。把《广东省普通高中学校办学质量评价实施方案（试行）》转发各县（市、区）和市直学校，要求各单位全面树立科学的教育质量观，加快建立以发展素质教育为导向的普通高中学校办学质量评价体系，推动各地普通高中教育内涵发展和质量提升。
6 | 牵头 | 加快棠下中学改造和江海区特殊教育学校建设，在中心城区启动建设1所新国家示范高中和1所艺术特色高中，不断加大优质教育资源供给。 | 郑玉本 | （1）推进棠下中学改造工程开工建设；完成新国家示范高中、艺术特色高中和江海区特殊教育学校项目可研报告编制工作。 | 已完成。
|  |  |  | （2）力争完成新国家示范高中、艺术特色高中和江海区特殊教育学校项目立项工作。 | 完成年度任务。其中，棠下中学改造工程已完成EPC总承包和监理的招标工作，施工单位已开始制定施工方案，侨捐建筑物的拆除手续已完成，已开工，正在拆除旧建筑；新国家示范高中、艺术特色高中和江海区特殊教育学校项目已完成可研报告编制，艺术特色高中项目初步完成校园改造项目概算，海区特殊教育学校已暂借江门市儿童福利院三楼正式挂牌、开学。
7 | 牵头 | 规范民办学校管理，促进民办教育、校外培训机构健康有序发展。 | 黄伟珍 蓝天 | （1）加强监测辖区内现有校外培训机构（包括外省市在我市的分支机构）的经营及融资状况，包括预收费金额、从业人员数量、学生人数、可能形成的坏账金额等数据。 | 持续使用全国校外教育监管与服务综合平台，对全市校外培训机构进行动态监管，密切监测各培训机构的经营及融资状况，包括预收费金额、从业人员数量、学生人数等数据。
|  |  |  | （2）健全预警、倒闭监测制度，按照红、黄、绿等层级进行标识，及时掌握各类苗头隐患，妥善处置校外培训的涉稳风险。 | 每半月报送《各市校外培训风险隐患分类情况统计表》，密切关注辖区内校外培训机构的经营状态，摸清辖区内各类培训机构底数，建立校外培训机构风险分类标识，截至11月底，红色标识2家（蓬江树童、美联英语）、绿色标识96家。
|  |  |  | （3）加强正面引导，重视宣传效果，营造良好教育氛围。 | 我市11月“双减”新闻信息有34篇，分别在市和县级媒体发表，正面宣传“双减”政策。
|  |  |  | （4）继续开展综合执法，依法依规严肃重点查处“一对一”或“地下”等隐形变异培训等。 | 本月持续开展校外培训机构常态化巡查；并联合公安、文广旅体、市场监管等部门开展艺考培训机构专项治理联合执法检查，抽查10多所培训机构，发现一所机构无牌无证，已勒令停业整改，有关机构已向学生家长退款，并结束营业。
8 | 牵头 | 支持五邑大学建设高水平理工科大学，积极筹建广东应急管理学院。 | 郭伟 陈志鸿 | （1）支持五邑大学加强学科与学位点建设，推进材料与化工、生物与医药、机械工程等博士学位授权点建设，为申请建设博士学位授权单位打好基础。 | 2022年11月，基本科学指标数据库（Essential Science Indicators，简称ESI）更新了2022年11月最新ESI数据。五邑大学的化学、材料科学2个学科首次进入ESI学科全球排名前1%。学校自推进高水平理工科大学建设以来，重点建设材料科学、生物医药以及机械等学科，学科水平得到快速提升，产出了一批高水平的科研成果，5年间ESI学科全球排名前1%的潜力值从不到10%到现在增加了超过10倍。此次化学和材料两学科同时进入ESI学科全球排名前1%行列是学校高水平理工科大学建设的显著成效之一。
|  |  |  | （2）支持五邑大学大力加强教师队伍建设，坚持“用政策、建平台、组团队、善服务”的人才工作方针，持续加强人才引育，进一步优化教师队伍结构。 | 学校引进各类专业技术人才46人，其中博士31人，硕士13人；引进海外高层次人才2人。
|  |  |  | （3）支持五邑大学着力提升科技创新能力，抓住江门“双碳”实验室建设契机，布局建设科研团队和科研平台，构筑“双碳”科技支撑体系；加快推进“华南生物医药大动物模型研究院”“数字光芯片联合实验室”等创新平台建设。 | 着力推动科学研究有成效，中国科学院广州生物医药与健康研究院赖良学研究员团队、五邑大学生物科技与大健康学院邹庆剑副教授团队合作在Cell Discovery上发表了题为“Elimination of Cas9-dependent off-targeting of adenine base editor by using TALE to separately guide deaminase to the target sites”的研究论文，为基因编辑动植物的培育和人类遗传性疾病的基因治疗提供了一个安全的单碱基编辑工具。 继续加快数字光芯片实验室建设，开展数字光芯片领域相关基础研究，发表SCI论文若干篇；针对8月份答辩的广东省重点研发计划项目开展预研工作；优化和完善1200万像素电流驱动型数字光场芯片设计；与深流微等企业开展合作洽谈，派遣全职人员至企业开展合作探索。
|  |  |  | （4）大力支持五邑大学认定评定高层次人才，及时兑现博士、博士后等各类人才政策补贴。 | 认定高层次人才61人，申请评定高层次人才6人，落实市安居租房补贴20人，生活补贴7项，购房补贴12项，博士后进站3人，落实博士后政策补贴12人。（其中11月新增认定高层次人才7人，落实市安居租房补贴1人，购房补贴5项）
|  |  |  | （5）积极筹建广东应急管理学院。成立筹建专班。密切做好与省应急管理厅的沟通协调工作，加快推动和全力支持项目筹备和建设工作。深入开展开展项目评估。做好广东应急管理学院建设项目以及应急产业园等项目的选址和用地落实的各项工作。推进广东应急管理学院建设项目审批、备案手续和办学条件准备等工作。 | 1.五邑大学于4月26日向江门市人民政府递交《五邑大学关于报送<广东应急管理学院建设实施方案>的报告》，并经市政府审定后，于5月7日上报省应急管理厅。 2.5月下旬，市应急管理局组织五邑大学、江海区政府等单位召开协调通气会，总结前一阶段筹建广东应急管理学院的经验，制作审议相关PPT材料汇总报省。 3.应急管理学院筹建前期工作已完成，目前在等待省政府批复。
（6）若省批复同意在我市设立应急管理学院，则开展项目初步设计及项目环评工作。
9 | 牵头 | 大力发展职业教育，支持江门职业技术学院、广东江门中医药职业学院创建省高水平高职院校，建成广东邮电职业技术学院、华立技师学院、华商职业学院江门校区以及南方职业学院睦洲校区，推进市技师学院荷塘校区、台山市技工学校新校区等建设，让职业教育从“能就业”走向“好就业”。 | 蓝天 | （1）按照批准立项要求启动江门职院、江门中医药职院高水平高职院校建设。 | （1）江门职院按照省厅的要求提交了建设方案和任务书，严格按照建设方案和任务书的要求执行，目前正在对建设任务进行分工，确保每个任务都有相应负责人。 （2）江门中医药职院各项省域高水平高职院校建设任务按计划开展；江门中医药职院智慧教室升级及实训室信息化建设于12月5日进入施工安装阶段，预计1月20日前完成。
|  |  |  | （2）支持江门职院以省级高水平专业群建设为抓手，在人才培养模式创新、实训条件改善、教育教学教改、学生技能水平提升、教学团队建设、高层次人才引进等方面取得突破。 | 江门职院6个高水平专业群的建设项目正在按计划执行，3个省二类品牌专业正在准备2023年的验收工作； 目前正在开展的工作包括：广东省青年教师教学能力比赛共有18支队伍参加省赛，1支队伍进入决赛，目前正在赛前准备； 已有的阶段性成果包括：第六届金砖大赛决赛，学校获一等奖2项，二等奖3项；广东省教师教学能力比赛获二等奖2项，三等奖8项；广东省职业院校学生技能竞赛中，学校承办3个广东省职业技能竞赛赛项（餐厅服务赛项、智能电梯装调与维护赛项、小程序设计与开发赛项），截至目前，学生技能竞赛共获国赛二等奖2项、三等奖3项，省赛一等奖14项；第八届“互联网+”大学生创新创业大赛广东省决赛获金奖1项；新增省级教学成果奖二等奖1项，省级精品在线开放课3门，省级课堂革命案例1项；广东省教育厅质量工程项目新增省级产业学院3个、省级教师教学创新团2个、省级技能大师工作室1个、省级高层次技能型兼职教师7位、省级教学改革研究与实践项目13项；学校联合广东海信电子、中欧(江门)中小企业国际合作区等共同申报工信部智能家电校企协同就业创业创新示范实践基地，已获立项；获教育部信息化支撑职业院校校企合作专业共建项目共同体成员1个；学校已经已批准第一批、第二批138名教职工在职攻读博士学位；截至11月30日，江门职业技术学院就业去向落实率为99.38%。
|  |  |  | （3）支持江门中医药职院建设省级高水平专业群，完成第一批精品在线开放课程建设。 | 江门中医药职院第二批7门在线课程正在制作中，完成进度约60%；本校4名教师进入省青教赛决赛；现代家政服务与管理教学工作案例入选国家“智慧助老”第三批优质工作案例。
|  |  |  | （4）支持江门中医药职院建设创新教学团队1个，专业群综合实训基地1个，大学生校外实践基地1 个，技能大师工作室1个，高层次技能型兼职教师1-2名。 | 江门中医药职院创新教学团队、李拥军技能大师工作室、高层次兼职教师项目按计划开展；陈皮产业学院举办第一届新会柑皮开皮大赛。
|  |  |  | （5）推动广州华立学院江门校区、广东邮电职业技术学院江门校区、广东华商职业学院江门校区、广东南方职业学院睦洲校区建设，为我市培养更多高素质人才。 | 广州华立学院江门校区今年1-11月份完成投资56423万元，目前二期工程加快推进中，已完成田径运动场建设，正开始宿舍楼建设；广州华商职业学院新会校区今年1-11月份完成投资51467万元，一期工程已完成竣工验收，开始二期工程建设，目前已完成土地征收，用地报批手续已报市自然资源局；广东南方职业学院南校区今年1-11月份完成投资38289万元，已完成建筑面积约27万平方米建设校园内道路、综合管网正在铺设，供水、供电等配套设施同步施工。
|  |  |  | （6）推进市技师学院荷塘校区、台山市技工学校新校区建设。 | （1）市技师学院荷塘校区：截至11月底，基础土建工程顺利推进，已完成投资额达19123万元，完成年度投资率108.6%。 （2）台山技工学校新校区：已规划面积达500亩的新校区，项目选址台山工业新城，新校区一期建设工程已纳入江门市2022年重点建设预备项目、2022年台山市重点建设正式项目。目前，已完成投资7000万元，前期资料已移交代建单位，10月10日规模指标审核通过。截至目前，已完成初步设计招标，且各项工程正有序推进中。

## 【2】2022年市十件民生实事
2022年市十件民生实事11月进展情况
序号 | 项目分类 | 任务名称 | 填报人员 | 任务节点 | 11月进展情况（均按进度完成）
1 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 增加公办中小学、幼儿园学位供给。新建、改扩建一批公办中小学、幼儿园，增加公办学位约1.5万个。 | 郑玉本 | （1）完成不少于3所住宅小区配建幼儿园接收工作。完成范罗冈华盛校区、滨江学校等不少于5所学校建设。 | 已完成。 1.团市委青少宫幼儿园金域国际园、江门市卫生幼儿园天悦华庭分园、市第一幼儿园金地名悦园已完成住宅小区配建园接收工作。 2.已完成范罗冈华盛校区、滨江学校、开平风采实验学校、江海区礼贤小学综合教学楼、新会平山小学扩建工程等5所学校项目建设。
|  |  |  | （2）完成不少于10所义务教育学校建设，完成不少于3所幼儿园开园。新增公办优质学位超1.5万个。 | 截至11月底，全市已有蓬江区范罗冈小学华盛校区、鹤山雅瑶镇公办中心幼儿园等20所学校（幼儿园）已完成建设，可提供学位15340个，超额完成年度学位建设计划。12月，蓬江区篁庄考场地块中学建设项目将完成建设，将再增加优质公办学位1800个。
2 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 大力提升基础教育生均公用经费补助标准。公办幼儿园生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年1000元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年800元；公办小学生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年1500元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年1300元；公办初中生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年2500元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年2200元；公办普通高中生均公用经费：市直、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提高至每生每年2000元，台山市、开平市、恩平市提高至每生每年1500元。优化经费支出结构，提标部分不少于50%用于教师培训。 | 陈肖旭 崔婧 | （1）公办学校生均公用经费补助拨付率不低于50%。 | 已完成。
|  |  |  | （2）公办学校生均公用经费补助拨付率达100%。 | 截至11月底，我市公办学校生均公用经费补助拨付率为94.12%。
3 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 加强教师培训，提升教学水平。大力支持西部提升基础教育，试行师资队伍“东聘西用”，东部地区与西部地区结对双方互派教师支教跟岗240人；开展全市教师免费培训约1.3万人。 | 陈志鸿 廖丽芳 | （1）布置师资队伍“东聘西用”帮扶工作。 | 已完成。
|  |  |  | （2）制定年度教师培训计划。 | 已完成。
|  |  |  | （3）开展师资队伍“东聘西用”培训工作。 | 已完成。
|  |  |  | （4）开始分类实施校长、教师、教研员等各项培训项目。 | 已完成。
|  |  |  | （5）师资队伍“东聘西用”开始互派教师。 | 已完成。
|  |  |  | （6）完成教师全员培训和校长、教师、教研员能力提升专项培训。 | 按“三类五阶段”式的培训体系，分层次设计开展培训项目。持续推进国培、省培、市培、结对帮扶培训、信息技术应用培训、工作室跟岗学习、中小学校本研修等项目，截至11月底，共开展教师培训36项，共培训教师、校长、教研员超过16万人次。
4 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 加强义务教育学校课后服务。实现义务教育学校课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，服务时间100%达到“5+2”。 | 陈映红 | （1）将课后服务生均经费纳入年度预算，保障课后服务顺利开展。 | 已完成。经汇总各县（市、区）情况，课后服务生均经费已纳入年度预算。
|  |  |  | （2）逐步丰富课后服务内容，鼓励学校积极开展素质提升活动，实现有条件的学校、有需求的学生全覆盖。 | 已完成。各县（市、区）教育局已做好统筹工作，在2022年秋季学期实现素质提升活动全市全覆盖，丰富课后服务内容，进一步提升课后服务质量，提高课后服务参与率。
5 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学”。 | 筑牢校园安全。扎实开展校园护园行动，巩固提升中小学幼儿园“4个100%”安全防范建设。 | 徐秀峰 钟健华 | （1）逐步消除60岁专责保安员，提高专职保安员应急技能。 | 加强专职保安员应急技能培训，逐步消除60岁专职保安员。据统计，2022年初，我市教育系统原有60岁专职保安员108人，截至11月底，全市60岁专职保安员人数为0人，已完成整改工作。
|  |  |  | （2）加强对一键式报警的测试和对校园视频监控的检查。 | 今年2月16日起，联合公安对市直、四市三区学校的物防、技防、人防、一键式报警系统、校园视频监控系统进行明察暗访。截至10月31日，已对全市1218所学校进行安全防范建设全覆盖检查。
6 | 加强食品安全、交通安全和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全 | 加强日常校园食品安全检查，重点加强农村学校的食品安全专项检查，每学期对全市1174所学校开展食品安全检查全覆盖，提升农村学生膳食安全水平。 | 李晓明 | （1）开展第一轮校园食品安全检查，对全市学校100%全覆盖。 | 已完成。
|  |  |  | （2）开展第二轮校园食品安全检查，对全市学校100%全覆盖。 | 已完成。已对全市1174所中小学校（幼儿园）食堂开展校园食品安全专项检查，覆盖率100％。