2021年促进经济高质量发展专项资金

（市场监督管理-药品监督管理）

绩效自评报告

填报日期：2022年4月

# 一、项目基本情况

## （一）专项资金基本情况

江门市2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）为372.09万元，支出372.09万元，支出率100%。该补助资金重点用于支持稽查执法及综合管理、地方队伍能力建设、药品医疗器械化妆品抽检和药品监管能力建设工作。

## （二）专项资金绩效目标

# 1.根据省局年度省抽计划制定科学合理的抽检方案，按时按质量完成本市省抽计划批次；通过开展药品、化妆品、医疗器械（以下统称药品）质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

# 2.提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照轻重缓急，分步开展地市级、县级标准化配置，2021年台山、开平、恩平药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%，装备数量满足监管工作基本需要。

# 3.严查一批违法违规行为，彻查一批大案要案、移送一批刑事案件，形成高压态势和震慑作用，严厉打击药品安全违法犯罪，台山、开平、恩平大要案查办率达100%。

# 4.组织开展各类药品监管干部培训，着力培养造就一支高素质、专业化的药品监管队伍，台山、开平、恩平药品监管在职干部参加培训率达到70%。

# 二、项目绩效情况

## （一）自评分数

# 按照《广东省药品监督管理局办公室关于开展2022年省级财政资金项目支出绩效自评工作的通知》（粤药监办〔2022〕142号）相关要求，2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的实施取得良好的效益。综合考量，本专项资金的自评得分为100分，绩效等级为优。

## （二）绩效目标完成情况

# 1. 根据省局年度省抽计划制定科学合理的抽检方案，按时按质量完成本市药品抽检550批次，药包材抽检（抽样）9批次，化妆品抽检30批次，医疗器械抽检55批次，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

# 2.提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，2021年台山市市场监管局、开平市场监管局、恩平市场监管局的药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到70%，装备数量满足监管工作基本需要。

# 3. 台山市场监管局、开平市场监管局、恩平市场监管局严格贯彻落实《广东省药品监督管理局办公室关于印发2021年度全省药品稽查执法及综合监管项目实施方案的通知》和《2021年江门市市场监督管理局执法监督工作要点》，严查一批违法违规行为，彻查一批大案要案、达到刑事标准的案件及时移送公安部门，形成高压态势和震慑作用，严厉打击药品安全违法犯罪，进一步规范药品生产和流通秩序，净化市场，确保人民群众用药安全，台山、开平、恩平大要案查办率达100%。

# 4. 台山市场监管局、开平市场监管局、恩平市场监管局组织开展药品监管干部参加1天以上脱产培训372人次，着力培养造就一支高素质、专业化的药品监管队伍，台山、开平、恩平药品监管在职干部参加培训率达到70%。

## （三）存在问题

# 第二季度和第三季度支出进度不达序时进度。部分项目启动较晚导致第二季度支出进度不达序时进度。

# 三、改进意见

### 加强工作规划，提高资金执行进度。一是充分考虑各方面因素，进一步提高年度工作计划制定的科学性、合理性。二是加强协调沟通，最大限度加快内部审批流程，加快支出进度。三是建立支出进度定期分析机制，及时发现存在问题和风险，提高资金执行进度。