## Sheet1
新会区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞（土名） | 普通商品房 | 4.8484 | 2009-06-09 10:08 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 已动工未竣工 | 0.2736
2 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞（土名） | 普通商品房 | 3.6389 | 2009-10-12 09:54 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 已动工未竣工 | 3.6389
3 | 珑城半山 | 江门市众力房地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑（土名） | 普通商品房 | 13.8369 | 2011-03-28 09:10 | 2012-03-27 | 2015-03-27 | 已动工未竣工 | 2.2953
4 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城汾水江（土名） | 普通商品房 | 3.5529 | 2013-10-22 10:23 | 2019-07-27 | 2020-07-27 | 未动工
5 | 阳光新城 | 江门市新会区江林投资管理有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹（土名） | 普通商品房 | 1.2915 | 2013-12-23 10:38 | 2017-12-09 | 2019-12-09 | 已动工未竣工 | 1.2915
6 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道西甲村念树围（土名）地块 | 普通商品房 | 4.0993 | 2021-11-02 | 2023-11-01 | 2025-11-01 | 未动工
7 | 江门市新会凯峰置业有限公司商住楼 | 江门市新会凯峰置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道潮兴路东面、兰苑路南侧地块 | 普通商品房 | 1.6625 | 2021-11-05 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | 未动工
8 | 江门市世弘置地有限公司商住楼 | 江门市世弘置地有限公司 | 古井镇 | 新会区古井镇古泗村一河南（土名） | 普通商品房 | 0.4884 | 2022-11-25 | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 已动工未竣工 | 0.4884
9 | 江门市百盈地产有限公司商住楼 | 江门市百盈地产有限公司 | 滨海新区 | 新会区银湖湾新四围（土名）地块 | 普通商品房 | 1.5973 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | 2024-11-14 | 未动工
10 | 江门市新会佳盛置业有限公司商住楼 | 江门市新会佳盛置业有限公司 | 古井镇 | 新会区古井镇古泗村灰炉前（土名） | 普通商品房 | 0.6409 | 2022-11-25 | 2023-11-23 | 2025-11-23 | 未动工
11 | 新会睦州-喜立方 | 江门市盈创置业有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围（土名） | 普通商品房 | 2.045 | 2017-07-10 15:52 | 2018-07-09 | 2019-07-09 | 已动工未竣工 | 0.57491
12 | 上城御轩 | 江门市新会区睦和房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围（土名） | 普通商品房 | 1.857 | 2017-07-11 15:15 | 2018-07-10 | 2019-07-10 | 已动工未竣工 | 0.585
13 | 江门市新会区大成制衣有限公司商住楼 | 江门市新会区大成制衣有限公司 | 会城街道 | 新会区会城诗书街20号及周边地块 | 普通商品房 | 1.2545 | 2022-12-09 | 2023-12-08 | 2025-12-08 | 未动工
14 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道灵镇村卢墩围（土名）地块 | 普通商品房 | 0.6192 | 2021-11-29 | 2022-11-28 | 2024-11-28 | 已动工未竣工 | 0.35075
15 | 云星·钱隆世家 | 江门市顺晟房地产开发有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹（土名） | 普通商品房 | 2.02 | 2018-06-25 08:47 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 已动工未竣工 | 0.34841
16 | 嘉华骏景湾誉峰住宅小区（嘉骏花园） | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 2018-07-06 11:44 | 2019-07-01 | 2021-07-01 | 已动工未竣工 | 0.47634
17 | 江门市金碧房地产开发有限公司商住楼 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 新会区大鳌镇鳌兴路三号地块 | 普通商品房 | 0.91801 | 2021-12-07 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 未动工
18 | 江门市新会区骏利房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区骏利房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德二路北侧、梅江北路东侧地块 | 普通商品房 | 2.9583 | 2022-06-29 | 2023-06-28 | 2025-06-28 | 已动工未竣工 | 2.9583
19 | 江门市幸福里房地产开发有限公司商住楼 | 江门市幸福里房地产开发有限公司 | 三江镇 | 新会区三江镇联和村岐丰围（土名） | 普通商品房 | 1.9542 | 2021-12-14 | 2022-12-07 | 2024-12-07 | 已动工未竣工 | 1.6972
20 | 金碧丽江.傲城花园 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇新地村六、七围（土名） | 普通商品房 | 1.92 | 2017-01-11 15:51 | 2018-01-10 | 2020-01-10 | 已动工未竣工 | 1.1233
21 | 江门市新会区城郊置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区城郊置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村十字路围(土名) | 普通商品房 | 1.4724 | 2023-03-17 | 2024-03-16 | 2026-03-16 | 未动工
22 | 新会雅居乐美的雍逸庭 | 江门市雅新房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区冈州大道东76、78号 | 普通商品房 | 2.6435 | 2019-05-15 14:16 | 2020-05-08 | 2022-05-08 | 已动工未竣工 | 0.24886
23 | 悦泰·珠西商务中心 | 江门市悦泰置业有限公司 | 会城街道 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨（土名） | 普通商品房 | 10.4627 | 2017-08-17 10:20 | 2018-08-16 | 2021-08-16 | 已动工未竣工 | 10.4627
24 | 江门市新会盛汇置业有限公司商住楼 | 江门市新会盛汇置业有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北侧、文韬路东侧地块 | 普通商品房 | 5.02 | 2021-12-24 | 2022-12-23 | 2024-12-23 | 未动工
25 | 江门市滨富房地产开发有限公司商住楼 | 江门市滨富房地产开发有限公司 | 滨海新区 | 江门市银湖湾滨海新区E01-03-a06地块 | 普通商品房 | 1.7977 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 2025-12-29 | 未动工
26 | 江门市创福源房地产有限公司商住楼 | 江门市创福源房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城今华路南侧、吉祥南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.3037 | 2022-12-15 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 未动工
27 | 春风江南花园 | 江门嘉缘置业有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 2020-06-23 21:38 | 2020-12-16 | 2023-06-16 | 已动工未竣工 | 2.4718
28 | 潭江花园 | 江门华禾富投资发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 8.7752 | 2019-03-04 16:49 | 2020-02-25 | 2022-02-25 | 已动工未竣工 | 4.3048
29 | 璟峰嘉园 | 江门市世镓房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村三牙围（土名） | 普通商品房 | 0.5559 | 2019-05-16 16:12 | 2020-05-09 | 2021-05-09 | 已动工未竣工 | 0.054828
30 | 泉林盛荟公馆 | 江门市大河置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城永安村吴家基旧村南面地块 | 普通商品房 | 1.0313 | 2019-11-04 11:33 | 2020-11-03 | 2022-11-03 | 已动工未竣工 | 1.0313
31 | 江门市银湖湾新立投资有限公司商住楼 | 江门市银湖湾新立投资有限公司 | 滨海新区 | 江门市银湖湾滨海新区三龙围G03-02-b1地块 | 普通商品房 | 3.5728 | 2023-05-18 15:18 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 未动工
32 | 云锦台 | 江门市敏景房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城圭阳北路西侧、御品雅苑南侧地块 | 普通商品房 | 2.2788 | 2020-05-06 16:55 | 2021-04-26 | 2023-04-26 | 已动工未竣工 | 0.2693
33 | 盛世海岸 | 江门市陆国建材贸易有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇中心二路地块 | 普通商品房 | 0.2805 | 2020-05-28 15:13 | 2021-05-21 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 0.2805
34 | 领会国际名苑 | 江门新城鸿樾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城吉祥南路西侧、厚德路北侧地块 | 普通商品房 | 5.1279 | 2020-06-15 17:20 | 2021-06-08 | 2023-06-08 | 已动工未竣工 | 1.0094
35 | 盛河湾商住小区 | 江门市信璟房地产有限公司 | 司前镇 | 司前镇天等村指挥片（土名） | 普通商品房 | 0.3006 | 2020-06-23 10:39 | 2021-06-18 | 2023-06-18 | 已动工未竣工 | 0.3006
36 | 海悦东晟新苑 | 江门市东甲芦墩物业管理有限公司 | 会城街道 | 会城街道东甲村卢墩围（土名） | 普通商品房 | 4.8438 | 2020-08-17 17:15 | 2022-08-16 | 2024-08-16 | 已动工未竣工 | 0.48292
37 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块一 | 普通商品房 | 1.1324 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.1324
38 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块二 | 普通商品房 | 1.3496 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.3496
39 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里（土名）改造单元地块三 | 普通商品房 | 1.9244 | 2020-09-13 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 1.9244
40 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城圭阳北路西侧、君悦豪庭北侧地块 | 普通商品房 | 0.8101 | 2020-09-13 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | 已动工未竣工 | 0.8101
41 | 玖悦澜湾 | 江门颐润房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城今洲路南侧、启超大道东侧地块 | 普通商品房 | 3.8441 | 2020-09-24 | 2021-09-17 | 2023-09-17 | 已动工未竣工 | 0.51914
42 | 江门华厦房地产开发有限公司商住楼 | 江门华厦房地产开发有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村合昌围（土名） | 普通商品房 | 3.6392 | 2020-10-22 | 2021-10-19 | 2023-10-19 | 已动工未竣工 | 3.6392
43 | 江门钧明欢乐世界广场 | 江门市钧明商业管理有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路与江门大道相交的西南角地块 | 普通商品房 | 5.2056 | 2020-12-09 | 2021-12-02 | 2023-12-02 | 已动工未竣工 | 2.9112
44 | 江门市新会区西湖雅苑房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区西湖雅苑房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城城郊普华坊、竹林里（土名）旧村庄“三旧”改造 项目（一期）地块 | 普通商品房 | 0.42376 | 2023-02-20 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 未动工
45 | 悦峰府 | 江门市悦安房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北侧、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.3937 | 2020-12-25 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 3.06
46 | 大泽园区石船山生活配套工程 | 江门市新会石船山开发建设有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇潮透村水松树脚（土名） | 普通商品房 | 0.7066 | 2021-01-06 | 2022-01-05 | 2024-01-05 | 已动工未竣工 | 0.7066
47 | 朗廷云泽花园 | 江门茂乾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北面、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.7412 | 2021-03-10 | 2022-03-03 | 2024-03-03 | 已动工未竣工 | 3.8789
48 | 江门市天熙物业有限公司商住楼 | 江门市天熙物业有限公司 | 睦洲镇 | 新会区睦洲镇睦洲村三牙围（土名） | 普通商品房 | 0.478 | 2021-06-08 | 2022-06-02 | 2024-06-02 | 已动工未竣工 | 0.478
49 | 江门市聚福浩房地产有限公司商住楼 | 江门市聚福浩房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城启超大道西侧、厚德路南侧地块 | 普通商品房 | 2.9381 | 2022-12-16 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 未动工
50 | 江门银港置业有限公司商住楼 | 江门银港置业有限公司 | 司前镇 | 新会区司前镇司前林场长合后山、六石头、白鸡乸、坪头山（土名） | 普通商品房 | 1.4362 | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 2024-08-18 | 已动工未竣工 | 1.4362
51 | 郑厚成商住楼 | 郑厚成 | 睦洲镇 | 新会区睦洲镇睦洲村秧地围（土名） | 普通商品房 | 0.16214 | 2022-09-21 | 2023-09-19 | 2025-09-19 | 已动工未竣工 | 0.16214
52 | 江门市盈汇置业有限公司商住楼 | 江门市盈汇置业有限公司 | 三江镇 | 新会区三江镇新江村相公庙围（土名） | 普通商品房 | 0.3553 | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 2025-12-26 | 未动工
53 | 江门市新会区骏誉房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区骏誉房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城新会大道的南侧、文华路西侧地块（即原新会汽车总站地块） | 普通商品房 | 5.5021 | 2023-06-26 | 2024-06-20 | 2026-06-20 | 未动工

## Sheet2
表2.江门市新会区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地 面积
未销售房屋的土地面积
53 | 148.1886 | 27.7966 | 120.392 | 59.0266
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。