江门市供销合作联社2023年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目实施和资金使用方案

根据《广东省供销合作联社关于下达 2023 年公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金任务清单的通知》（粤供合函〔2022〕502 号）和《广东省供销合作联社关于印发<2023 年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）试行方案>的通知》（粤供合函〔2023〕285号），省供销社安排680万元省级专项资金支持我市公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）建设。为确保建设任务、资金使用落地落实，特制定此方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记“三农”工作重要论述及对供销合作社工作重要指示精神，全力落实省委省政府“百县千镇万村高质量发展工程”，按照《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》中关于“实施联农扩面五项工程”的部署要求，强化联农带农，推动公共型农业社会化服务网络向基层延伸，特别是特色优势、优质农产品冷链流通服务向基层延伸，重点支持布局设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目，面向小农户、农产品全产业链服务示范基地（供销农场）、农民专业合作社和农产品生产经营企业开展公共冷链仓储运输服务，打通农产品从产区到销区的冷链快速通道，推进特色优势农产品“购-储-运-销”有序衔接，逐步提高特色优势农产品主产区冷链综合流通率，降低农产品综合损耗率，“让好产品卖上好价钱”，引导小农户和新型农业经营主体的生产经营向合作化、专业化、规模化发展，促进农业增效农民增收。

二、工作目标

2023年，采用冷链仓储物流服务补贴方式推进江门市特色和大宗农产品冷链流通服务高质量发展，重点选取生蚝、鱼等水产品，禽蛋、肉鸡等禽产品实施供销社公共型农产品冷链仓储物流服务，布局设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目 3 个以上，有效发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务示范基地（供销农场）等基层联农组织 98 个以上，全力推动江门市公共型农业社会化服务网络建设，“让好产品卖上好价钱”，有效增加农民收益，带动小农户发展组织化、合作化、规模化的生产经营。

三、实施主要内容

（一）服务内容

1.田头预冷服务。布局建设一批田头冷库（包括但不限于集中式田头预冷站、分布式移动预冷柜/厢等），对接种植养殖基地，提供产地预冷、贮藏保鲜、产地集散等冷链设施服务，不断提升产地低温处理率，打通田头冷链等“最先一公里”服务。

2.冷链仓储服务。依托广东供销公共型农产品冷链仓储设施，稳定特色优势农产品季节性供应波动，发挥冷链仓储设施服务农产品流通周转和淡季储备的枢纽功能。

3.冷链运输服务。投入一批冷链物流运输设施设备，开通定时、定点、定线路的“公共冷链车”“冷链直通车”等班列，开展串点集拼、多产品配载、联收联投、一件代发等多种服务，开展冷链整车运输、零担运输、常温运输等全业态物流服务。

4.集采集配服务。开展特色优势农产品集中采购、联合销售、产地直供等服务，推进农产品产销衔接。建立特色优质农产品错峰供给机制，引导集中上市农产品临时收储调节，实现错峰销售，助力解决“果贱伤农”问题。

5.商品化处理服务。结合农产品特点，依托冷链设施，推进实施分拣、清洗、分级、包装、冷藏、初加工、精深加工等商品化处理服务，实施品牌创建与运营，提高农产品品质，不断提升农产品商品化水平。

6.技能培训服务。通过组织专家授课、现场参观教学等多种方式方法，为小农户及各类农业经营主体等提供冷藏保鲜、冷链物流、操作规程、农产品品牌创建、农产品电商等技术培训。

（二）建设内容

1.选好服务产品。结合“一村一品、一镇一业”，选取具备一定生产面积、种植规模、生产条件的特色优势农产品，通过与小农户以及各类农业经营主体紧密联结，实施特色优势农产品集中采购、联合销售和产地直供等服务。推动培育小农户及各类农业经营主体使用冷链物流的习惯，促进农产品适度规模化生产和分类分级上行，助力“好产品卖上好价钱”。

2.建设线下农产品综合服务站。依托现有助农服务平台（中心）、镇村经营服务网点等，或新建农产品综合服务站，统一承接农产品冷链仓储运输运单，通过集中分拣、整合班次、路径规划、合理配载等方式，提高当地农产品的冷链物流效率，推动当地农产品供应链提升业态、更好对接销售市场。

3.建设线上数字化运作平台。相应建设线上数字化运作平台，吸引小农户、农民专业合作社、农产品生产经营企业、城市商户、农产品批发市场进入供销市集和供销 D 站（冷链服务小程序），建立交易、结算、信息、数据等服务，进行需求下单、跟踪货物流向、交流信息等，实现线上运单智能处理、运输全程透明化管理、业务费用一体化管理、商品流通补贴管理等功能。

4.建立联农带农新机制。采用服务协作、项目合作或给予配置股份等多种形式,推动与镇政府或“村集体”、农民专业合作社联合合作。积极开展“村站共建共享”,引导小农户、种植大户、家庭农场等对接站点,采用订单农业、保价收购、二次返利、服务补贴等多种形式密切利益联结,带动小农户共同发展。

四、主体责任

（一）责任主体。项目责任主体是江门市供销合作联社，负责制定项目实施方案和资金使用方案，确定实施主体，落实本区域项目的具体实施和日常监管工作，组织项目宣传推广，开展项目验收考评。

（二）实施主体。实施主体是江门市县供销合作社企业或基层供销社，可以股份合作等方式联合当地政府、“村集体”、农民合作社或者涉农企业等，优先引入省供销社出资企业进驻提供服务，如需单独成立实施主体，供销合作社系统持股比例不低于51%。实施主体负责按照本方案组织开展项目实施。

（三）服务组织。由市供销社公开遴选冷链仓储物流服务组织，进驻供销社线上线下平台。遴选进驻平台的组织要具备冷链仓储物流基础较好，业务能力较强等条件，并且供销社持股比例不低于34%。

五、资金使用和管理

（一）资金扶持方式。2023 年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）专项资金采用补助的方式，主要用于开展冷链仓储物流服务补贴等方面。

（二）严格资金管理。市供销社结合实际制定冷链仓储物流服务补贴细则（以下简称：补贴细则），明确面向小农户以及各类农业经营主体等一线服务对象的普惠性举措以及拨付资金的具体方式和拨付流程。江门市供销合作联社根据工作实际按补助资金总额度的1%提取工作经费，用于项目评审、验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等与项目实施直接相关的经费支出。实施主体应对项目资金进行专账管理，定期报送资金使用情况。

（三）服务补贴内容

1.补贴对象

通过供销社线下综合服务平台和线上数字化运作平台使用供销社公共冷链仓储物流服务的江门地区小农户、农产品全产业链服务示范基地（供销农场）、农民专业合作社、农产品生产流通企业等经营主体。

2.补贴标准

对使用供销社公共冷链仓储物流服务产生的农产品冷链仓储费、冷链运输费等，根据经核定的线下记录信息或线上交易数据按规程给予财政补助，补助金额为服务费用的30%。补贴时限为方案公布之日起至2024年12月，对该期限内产生的冷链仓储物流服务费用进行补贴，补贴资金采取按月/季审核发放一次。

3.补贴方式

符合条件的补贴对象向实施主体提交补贴申请，由实施主体根据本方案和补贴细则开展补贴发放工作。

六、工作安排

（一）制定并发布实施方案、补贴细则（2023年8月）；

（二）确定实施主体（2023年9月）；

（三）公开遴选冷链服务组织（2023年9月）；

（四）组织项目实施（2024年12月前）；

（五）项目验收及绩效评价（2024年12月前）。

七、任务分工

（一）市供销社负责制定方案、补贴细则，确定实施主体，落实项目的组织实施管理、日常监管及绩效监控，组织项目宣传推广，开展项目验收考评；负责专项资金预算执行、财务管理、审计监督、绩效评价等工作；

（二）各市、区供销社负责组织所属基层社、社企积极参与实施主体、服务主体遴选，开展本区域冷链仓储服务补贴申报工作，推动公共型农业社会化服务网络向基层延伸。

八、组织保障

（一）加强组织领导。提高政治站位，加强组织领导，明确责任分工，主要领导亲自督导，分管领导直接抓，综合业务科具体跟进，为工作开展提供强有力的组织保障。成立2023 年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目江门市供销合作联社工作领导小组，钟国活任组长，邝卫民任副组长，组员为黄文植、徐廷富、罗楚标、谭咏晖；领导小组办公室设在综合业务科，办公室主任由黄文植兼任，领导小组办公室负责承担项目日常工作。

（二）加强项目资金管理。项目资金严格按照财政专项资金管理要求使用，严格财经纪律、专款专用，自觉接受监督和检查，确保项目资金使用合法合规。

（三）加强宣传推广。各市、区供销合作联社要加强宣传推广，加强典型剖析，打造范例与样板，宣传开展公共冷链仓储物流服务的重要意义，切实培育小农户使用冷链物流的习惯，助力“好产品卖上好价钱”，突出供销特色，扩大影响力，争取党委政府“三农”领域、“百县千镇万村高质量发展工程”、农业产业融合发展等相关政策及资金扶持。

附件：《江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴细则》

附件

江门市供销合作联社

2023年冷链仓储物流服务补贴细则

根据《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金管理细则（2022年修订）》、《江门市供销合作联社2023 年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目实施和资金使用方案》要求，为推进我市供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）工作，规范冷链仓储物流服务补贴（以下简称：冷链服务补贴）发放，制定本细则。

一、工作目标

2023年，采用冷链仓储物流服务补贴方式推进江门市特色和大宗农产品冷链流通服务高质量发展，重点选取生蚝、鱼等水产品，禽蛋、肉鸡等禽产品实施供销社公共型农产品冷链仓储物流服务，布局设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目3个以上，有效发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务示范基地（供销农场）等基层联农组织98个以上，全力推动江门市公共型农业社会化服务网络建设，“让好产品卖上好价钱”，有效增加农民收益，带动小农户发展组织化、合作化、规模化的生产经营。

二、责任主体

责任主体是市供销社，负责制定项目实施方案和资金使用方案，确定实施主体，落实本区域项目的具体实施和日常监管工作，组织项目宣传推广，开展项目验收考评。

三、实施主体

实施主体是江门市县供销合作社企业或基层供销社，可以股份合作等方式联合当地政府、“村集体”、农民合作社或者涉农企业等，优先引入省供销社出资企业进驻提供服务，如需单独成立实施主体，供销合作社系统持股比例不低于51%。

实施主体选定流程如下：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施主体申报 | 市供销社公开发布组织申报通知；符合条件的单位向市供销社提交申请及相关佐证材料。 |
| 2 | 实施主体评审 | 市供销社对提交申请的实施主体的资质条件进行审核审查，选定实施主体。 |
| 3 | 实施主体公示 | 实施主体选定结果在市供销社部门网站公示。 |
| 4 | 实施主体开展实施项目 | 实施主体在市供销社的指导下有序开展实施项目，并及时汇报项目实施情况。 |

四、服务组织

服务组织由市供销社通过公开遴选的方式选定，选定后进驻供销社线上线下平台，提供供销社公共冷链仓储物流服务。遴选的服务组织应具备冷链仓储物流基础较好，业务能力较强等条件，并且供销社持股比例不低于34%。

服务组织遴选流程如下：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务组织申报 | 市供销社公开发布服务组织遴选通知；服务组织根据自身服务能力、资质条件等，向市供销社提交申请及相关佐证材料。 |
| 2 | 服务组织评审 | 市供销社对服务组织的资质条件进行审核审查，选定符合条件的服务组织，并根据其实际能力预分配其实施规模。 |
| 3 | 服务组织签订服务合作协议 | 在市供销社部门网站公示服务组织的相关情况并予以备案；由实施主体与服务组织签订服务合作协议，推荐服务组织至各市（区）。 |
| 4 | 服务组织开展服务作业 | 服务组织在市供销社（或联合项目实施主体）的指导下，有序开展服务作业。 |

五、服务补贴对象及标准

2023 年省供销社公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）专项资金680万元，主要用作发放冷链仓储物流服务补贴，同时市供销社根据工作实际按补助资金总额度的1%提取工作经费，用于项目评审、验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等与项目实施直接相关的经费支出。

（一）补贴对象。通过供销社线下综合服务平台和线上数字化运作平台，使用供销社公共冷链仓储物流服务的江门地区小农户、农产品全产业链服务示范基地（供销农场）、农民专业合作社、农产品生产流通企业等经营主体。

（二）补贴标准。对使用供销社公共冷链仓储物流服务产生的农产品冷链仓储费、冷链运输费等，根据经核定的线下记录信息或线上交易数据按规程给予财政补助，补助金额为服务费用的30%。补贴时限为方案公布之日起至2024年12月，对该期限内产生的冷链仓储物流服务费用进行补贴，补贴资金采取按月/季审核发放一次。

六、发放程序

（一）申报。通过供销社线下综合服务平台和线上数字化运作平台，使用服务组织提供的供销社公共冷链仓储物流服务后，服务补贴对象根据实际情况填报补贴申请资料，包括《江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴申请表》（附件1）、《江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴联农带农方案》（附件2）及相关证明材料。补贴申请资料由服务组织收集汇总后，统一提交实施主体审核。

（二）审核。实施主体对补贴对象提交的申请资料按程序进行审核，并上报市供销社审定。经市供销社审定符合条件的补贴对象名单及金额在市供销社部门网站上公示5个工作日。

（三）发放。公示无异议后，市供销社下达项目计划，市财政局按规定下达资金，各县（市、区）供销社、财政部门按程序将资金拨付至实施主体，由实施主体向审定的补贴对象发放服务补贴，并在补贴发放后5 个工作日内将补贴发放情况报市供销社。

（四）验收及绩效评价。市供销社按规定开展项目验收考评及绩效评价工作；实施主体在市供销社指导下开展项目验收及绩效自评工作。

七、监督管理

实施主体、服务组织、补贴对象要严格遵守财政专项资金管理有关规定，严格财经纪律、专款专用，自觉接受监督和检查，确保项目资金使用合法合规。对于违反本细则规定及弄虚作假的单位或个人，将取消其服务或补贴资格，涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

八、其他

本细则解释权归市供销社所有，相关规定如有调整，以最新政策文件为准。

附件：1.江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴申请表

- 江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴联农带农方案

附件1：

江门市供销合作联社                    2023年冷链仓储物流服务补贴申请表

| 补贴对象信息 | 单位（或个人）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会统一信用代码（或身份证号码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  |  |  |  | □小农户 □农产品全产业链服务示范基地（供销农场） □农民专业合作社 □农产品生产流通企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账户信息 |  | 户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用供销社冷链仓储物流服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务组织名称 |  |  |  |  |  | 使用服务内容 | □冷链仓储服务 □冷链运输服务 |  | 服务期间 |  |  |  |
| 服务产品品种 |  | 数量（单位） |  | 服务收费标准（元/单位） |  |  | 服务费用总额（元） |  | 补贴标准（服务费用占比%） |  |  | 申请补贴金额（元） |
| 联农带农情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联农带农户数（户） |  |  |  |  |  |  | 带动收入金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 联农带农方式（对应联农带农方案，可多选） |  |  |  | □收购农产品 □技术培训指导 □提供社会化服务 □入股分红 □土地流转 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位郑重承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位（本人）所提供信息及相关佐证材料合法、真实、准确；如有不实之处，愿负相应法律责任，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请补贴单位（或个人）签章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷链仓储物流服务组织确认： |  |  |  |  | 实施主体审核： |  |  | 市供销社审定： |  |  |  |  |
| 服务金额 （元） |  |  |  |  | 补贴金额 （元） |  |  | 补贴金额 （元） |  |  |  |  |
| 盖章 |  |  |  |  | 盖章 |  |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注意事项：

1.本表由服务补贴对象填报；

2.“银行账户信息”中，申请补贴个人填写本人的银行卡信息，申请补贴企业或组织填写本单位对公账户信息。

3.提交佐证材料清单：

（1）申请补贴个人须提供居民身份证明；申请补贴企业或组织须提供法人登记证书、工商营业执照及其他经营主体性质的证明材料。

（2）提供经服务组织盖章核定的线下综合服务平台记录信息或线上数字化运作平台交易数据（业务清单）。

线下综合服务平台：是指供销社现有助农服务平台（中心）、镇村经营服务网点、冷库园区等，或新建农产品综合服务站；

线上数字化运作平台：是指供销市集和供销D站（冷链服务小程序）。

（3）提供使用供销社公共冷链仓储物流服务的合同及资金往来证明（发票、资金流水、收据等）。

（4）提交《江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务联农带农方案》及其佐证材料（包括但不限于合同及资金往来等证明）。

4.相关证明材料提供复印件，原件备查。

5. 该项补贴政策资金规模有限，发放补贴次序以申请补贴时间为先；同一申请批次，以发票时间为先；资金用完或申报期满即止。

附件2：

| 江门市供销合作联社2023年冷链仓储物流服务补贴联农带农方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补贴对象（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |
| 序号 | 农户或农民组织信息 |  |  |  | 联农带农情况 |  |  |  |  | 佐证材料 | 备注 |
|  | 单位（或个人）名称 | 社会统一信用代码（或身份证号码） | 联系人 | 手机号码 | 方式 | 实施期间 | 具体内容 |  | 带动收入金额（元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1.收购农产品 | 2023年X月-X月 | 本公司（合作社）收购农户农产品（X数量），价值X元。 |  |  | □合同或协议 □发票或收据 □资金流水记录 □相关信息报道或照片 □其他： |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： （一）此方案由补贴对象根据实际填报。 （二）联农带农方式：1.收购农产品 2.技术培训指导 3.提供社会化服务 4.入股分红 5.土地流转 6.其他 ； （三）连同《2023年冷链仓储物流服务补贴申请表》一并提交，同时提交联农带农佐证材料（包括但不限于合同及资金往来等证明）； （四）审核单位随机抽取查验农户信息及联农带农成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |