2022年江门市市场监督管理局财政专项资金

（药品监督管理专项经费）

绩效自评报告

填报日期：2023年4月6日

# 一、项目基本情况

## （一）单位简要情况

## 江门市市场监督管理局是主管全市市场监督管理、知识产权工作的职能部门。主要职能：一是负责市场综合监督管理和知识产权管理；二是负责市场主体统一登记注册；三是负责组织和指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；四是负责监督管理市场秩序；五是负责统一管理标准化工作；六是负责促进知识产权运用；七是负责保护知识产权；八是负责宏观质量管理；九是负责产品质量安全监督管理；十是负责食品、药品等安全监督管理综合协调；十一是负责食品安全监督管理；十二是负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查；十三是负责特种设备安全监督管理；十四是负责统一管理计量工作；十五是负责监督管理认证认可与检验检测工作；十六是负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；十七是完成市委、市政府和省市场监管局、省药品监管局交办的其他任务。

## （二）专项经费基本情况

2022年药品监督管理专项经费年初预算数为723万元，决算数为529.64万元。该经费主要用于医用防疫物资抽检、药械应急演练、化妆品检验、药械安全性监测哨点医院建设、药械安全监测、药检专用设备购置、实验室环境维护和建设、实验室资质认定、药品检验、化妆品检验、医疗器械检验等方面。

## （三）专项经费绩效目标

# 一是争取2022年度药品安全考核获得B级或以上；二是加强检验检测机构能力建设，提升药品检验能力；三是加强药品安全监管，完成药品、医疗器械、化妆品各项抽检、快检、随检任务，保障我市用药安全；四是通过组织1次药品应急演练，提高预防和处置药械安全突发事件能力，有效防范较大以上药械安全事故发生；五是完成专项检查、飞行检查、双随机检查年度任务。

# 二、项目绩效情况

## （一）自评分数

# 按照《江门市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》相关要求，药品监督管理专项的实施取得良好的效益。综合考量，本专项经费的自评得分为99.46分，绩效等级为优。

## （二）绩效目标完成情况

# 一是2022年度药品安全考核获得A等次。二是完成药品、化妆检验检测仪器等设备购置，常规检项覆盖率100%，取得药品、医疗器械、化妆品检验资质认定资格，提升药品检验检测能力。三是强化药品、医疗器械和化妆品安全监管。完成药品监督抽验、应急检验、技术服务、委托检验共210批次；完成医疗器械监督性抽检任务82批次；完成化妆品能力扩项29项。四是组织1次药品、医疗器械的应急演练，参加人次180人次，药械安全突发事件处置能力有效提高，较大以上药械安全事故发生率为0。五是完成专项检查、飞行检查、双随机检查年度任务。

## （三）存在问题

# 绩效指标设置不够科学合理，存在个别绩效指标量化不足问题。如“药械安全突发事件处置能力”的指标值“有所提升”没有量化提现。

# 三、改进意见

### 设置科学明确的绩效目标，提升绩效管理水平。设置绩效指标时，应结合部门中长期战略规划，紧扣部门职责及年度工作任务，并充分考虑其合理性，论证其是否可量化和可提供作证材料。如“药械安全突发事件处置时间缩短”可设置为“X小时”来考核处置能力的提升，以确保指标值具有可衡量性，在年度终了后能够取得相关数据和佐证材料合理地衡量工作的完成程度及效果。