附件6

江门市2023年深入打好污染防治攻坚战重点工作任务进展情况表（1月至9月）

| 序号 | 主要任务 | 工作内容及要求 | 进度目标 | 责任单位 | 工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央生态环境保护督察整改2023年重点工作任务（共1大项13小项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二轮中央生态环境保护督察整改。（牵头单位：市生态环境局） | 1、完成恩平市七星坑省级自然保护区核心区和缓冲区内小水电站退出的整改任务（第二轮中央督察反馈问题-全省共性问题）。 | （1）2023年6月10日前，恩平市完成5宗水电站发电设备设施拆除和整改任务验收销号评估报告编制及验收销号申请上报工作。 （2）2023年6月底前，江门市水利局牵头，会同市生态环境局、自然资源局完成整改情况现场核查和审核。后续再由省按程序对全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站的全省共性问题整改任务开展验收销号工作。 | 市水利局 市自然资源局 市生态环境局 恩平市政府 【除特别注明外，排序第一的单位为工作任务牵头责任单位，各县（市、区）政府为落实责任单位，下同】 | 已完成。 1、我市已印发《恩平市七星坑省级自然保护区核心区和缓冲区小水电站清退工作整改方案》，已完成5宗小水电站取水许可证注销、解除电网、封堵取水口、恢复下泄流量和拆除发电设备等工作，完成了环保督察问题指出的小水电站下游河床裸露问题的整改。 2、恩平市水利局已于6月5日将验收销号的请示及评估报告上报至恩平市生态环境保护督查整改工作领导小组办公室，待《江门市贯彻落实<广东省中央生态环境保护督察整改任务验收销号工作指引（试行）>实施细则》出台后再按程序进行验收销号。 3、江门市水利局已于6月27日组织市自然资源局、市生态环境局开展市级核查验收。 |
|  |  | 2、完成出海水道非法洗砂洗泥治理的整改任务（第二轮中央督察反馈问题-全省共性典型案例）。 | （1）2023年12月10日前，各县（市、区）政府、市责任部门每季度分别牵头开展一次联合执法行动，加强砂石“开采、运输、泡洗、使用”等环节全过程动态管理，严厉打击非法洗砂洗泥行为。 （2）严格执行《广东省洗砂管理办法》，进一步加强陆地洗砂场所监督管理，建立长效管理机制，2023年12月10日前完成。 | 市河长办 市人民检察院 市公安局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市市场监管局 市海洋综合执法支队 江门海事局 江门海警局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1、出台《关于进一步加强洗砂监管工作方案》《江门市人民政府关于洗砂管理的实施意见》，有关市直部门结合职能出台了相关工作指引，进一步压实工作责任。为进一步加强对非法洗砂洗泥问题整改工作的统筹领导，确保高标准、严要求完成整改任务，2023年9月28日，在原江门市出海水道非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组的基础上，调整优化组成人员，由市委书记任组长、市长任常务副组长，“一把手”亲自挂帅、亲自督办；市纪委书记，分管河长制、公安、自然资源、生态环境工作的副市长，市检察院检察长任副组长。专门成立规划建设、专项执法、干部监督问责三个工作专班，其中规划建设专班由市长任组长，分管自然资源、生态环境工作的副市长任副组长；专项执法专班由分管公安工作的副市长任组长；干部监督问责专班由市纪委书记任组长。进一步压实各级各部门责任，全力以赴抓好非法洗砂洗泥问题整改落实。 2、今年以来，市县两级已累计开展82次洗砂联合执法行动，洗砂日常监管7449次，共查处陆地洗砂场违规洗砂场案件25宗，罚款金额约87.8万元。 |
|  |  | 3、完成“两高”项目节能审查管理的整改任务（第二轮中央督察反馈问题-全省共性问题）。 | （1）严把节能审查源头关，加强节能监督管理，将“两高”项目节能审查办理情况、节能审查意见落实情况纳入年度节能监察计划，对发现问题依法依规严肃处理，2023年12月10日前完成。 （2）加强“两高”项目环境影响评价管理，严把项目审批关，2023年12月10日前完成。 | 市发展改革局 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1.中央生态环境保护督察反馈的42个违规项目没有涉及江门市“两高”项目。2022年至今市级审批权限内没有新建“两高”项目。 2、2023年度监察任务已于9月下发。 |
|  |  | 4、完成工业集聚区管理的整改任务（第二轮中央督察反馈问题-全省共性问题）。 | （1）2023年9月底前，全面完成9个工业集聚区自查环境问题整改措施。 （2）2023年12月10日前，全面完成《江门市贯彻落实广东省村镇工业集聚区升级改造攻坚战三年行动方案（2021-2023年）实施意见》各项任务。 （3）持续加强工业集聚区及周边环境综合整治，全面检查企业环评制度、排污许可制度、“三同时”制度、危险废物规范化管理以及治污设施运行管理等落实情况，严厉打击环境违法行为，2023年12月10日前完成。 | 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 - 江门市出台《江门市贯彻落实广东省村镇工业集聚区升级改造攻坚战三年行动方案（2021-2023年）实施意见》和《江门市村级工业园升级改造试点工作实施方案》，推动试点园区实施升级改造，组织符合条件的蓬江区荷塘镇康溪村级工业园升级改造一期项目等3个项目申报省第一批村镇工业集聚区升级改造示范项目（示范园区）。市工业和信息化局等部门联合督促各县（市、区）对9个工业集聚区开展环境问题自查，建立26项整改措施清单，已于2023年3月底全部完成整改。2022年2月22至25日，市生态环境部门组织对荷塘镇南格工业区及周边8个工业聚集区开展全面排查，检查企业463家，立案查处3家，责令整改64家，截至2022年底已全部完成整改。 |
|  |  | 5、完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务（第二轮中央督察反馈问题-全省共性问题）。 | （1）蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目：2023年10月底前，项目开始系统调试；12月底前，项目投入试运行。 （2）新会区固废综合处理中心项目：2023年9月底前，项目开始系统调试；12月底前，项目投入试运行。 （3）台山市静脉产业园项目：2023年9月底前，项目开始系统调试；12月底前，项目投入试运行。 （4）鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目：2023年11月底前，项目开始系统调试；12月底前，项目投入试运行。 | 市城市管理综合执法局 市生态环境局 蓬江区政府 新会区政府 台山市政府 鹤山市政府 | 按进度推进。 蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目正在持续开展垃圾坑、汽轮发电机组车间、升压站、烟气处理等区域施工。 新会区固废综合处理中心项目石山开挖已基本完成，正在开展B区主厂房垃圾池、主控楼等区域主体结构施工。 台山市静脉产业园项目正在进行渗沥液等区域的主体结构施工，同步开展焚烧炉等设备安装工作，已完成锅炉水压试验和主厂房顺利封顶，下一步开展焚烧炉单体调试。 鹤山市生活垃圾资源化处置提质改造项目，烟囱已完成结构封顶，锅炉钢架正在进行预组，同步开展主厂房区域施工。 |
|  |  | 6、推动恩平地热国家地质公园矿山生态修复整改任务取得明显成效（第二轮中央督察反馈问题-江门市单列问题）。 | （1）2023年6月底前，飞蛾岭矿山生态修复工程基本完成。 （2）2023年12月10日前，基隆矿山生态修复工程取得明显进展。 （3）持续推进地质公园的勘界立标和信息化建设，加强地质遗迹保护及科普宣教工作，加大常态化巡查监管，防范违法开采及生态破坏。 | 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市应急管理局 恩平市政府 | 按进度推进。 - 1、截至2023年9月底，飞蛾岭矿山已完成生态修复工程量99%；基隆矿山已完成生态修复工程量80%，计划于2024年6月底前完成。 - 2、已在地质公园核心保护点加挂警示牌，对核心泉眼进行围蔽，开展地质公园内其他地质遗迹点坐标勘定并设立标识牌。结合广东恩平地热国家地质公园新的总体规划编制工作，开展公园范围矢量化数据制作，加强信息化建设及管理。 |
|  |  | 7、完成全市自然保护地体系建设的整改任务（江门市生态环境领域自查问题）。 | 2023年12月10日前，建立自然保护地分级管理体制，完成编制自然保护地体系建设实施方案，开展示范性自然保护地建设和科教宣传，提高生态公益林补偿标准。 | 市自然资源局 市委宣传部 市委编办 市发展和改革局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市生态环境局 市文化广电旅游体育局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1、江门市自然保护地基本已建立专门管理机构，明确自然保护地管理职责且人员稳定、经费有保障。林业主管部门与自然保护地管理机构等部门共同组成自然保护地分级管理体制已形成。 2、已编制完成《江门市自然保护地体系建设实施方案》初稿。已印发实施《江门市湿地公园提质升级工作计划》《江门市湿地公园提质升级工作方案》《江门市绿美保护地提升行动方案（2023-2035年）》《江门市自然保护地规划（2022-2035年）》并成立湿地公园提质升级工作小组，同时组织开展现场调研、会议座谈，探索推进示范性自然保护区、湿地公园等自然保护地建设。 3、已依托江门中华白海豚省级自然保护区、广东新会小鸟天堂国家湿地公园等自然保护地开展“中华白海豚保护宣传日”、“爱鸟周”等科教宣传活动。 |
|  |  | 8、完成2023年度新增城镇生活污水管网100公里的整改任务。其中，蓬江区完成不少于4.8公里，江海区不少于10公里，新会区不少于15.6公里，台山市不少于18公里，开平市不少于22公里，鹤山市不少于11公里，恩平市不少于18.6公里。（江门市生态环境领域自查问题）。 | （1）2023年6月底前，累计完成城镇生活污水管网新建30公里。 （2）2023年12月10日前，完成本年度全部工作任务。 | 市城市管理综合执法局 市财政局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 截至9月底，全市新建城镇污水管网106.62公里，其中，蓬江区5.01公里、江海区7.5公里、新会区18.9公里、台山市13.76公里、开平市24.55公里、鹤山市18.42公里、恩平市18.48公里。 |
|  |  | 9、完成鹤山市共和镇污水处理厂运行管理及铁岗工业区管网雨污分流改造的整改任务（江门市生态环境领域自查问题）。 | （1）2023年6月底前，进一步完善共和镇污水处理厂水质监测数据信息化建设，健全台账，提高运行管理水平。 （2）2023年12月10日前，完成铁岗工业区5.8公里管网雨污分流改造。 | 鹤山市政府 市生态环境局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 1、通过“自动监控与基础数据库系统（企业服务端）”对进出水水质监测数据进行了实时监控管理，进一步健全了台账，促进了运行管理水平的提升，完成了水质监测数据信息化建设的目标。 2、铁岗工业区5.8公里管网雨污分流改造项目已动工，已完成波纹管建设3390米，顶管建设1213米，合计完成约4.6公里。 |
|  |  | 10、完成恩平市城区生活污水处理厂三期项目建设及中心城区河涌水环境治理的整改任务（江门市生态环境领域自查问题）。 | （1）2023年6月底前，完成恩平市城区生活污水处理厂三期项目建设工程量40%以及中心城区河涌水环境治理任务进度30%。 （2）2023年12月10日前，恩平市城区生活污水处理厂三期项目建成运行；中心城区公仔河、仙人河等5条河涌水环境整治工程以及江边街暗渠排污口截污和内源治理工程全面完成。 | 市城市管理综合执法局 市生态环境局 恩平市政府 | 基本按进度推进。 1、恩平中心城区生活污水处理厂（三期）PPP项目完成总工程量62%，正在开展综合楼、污泥脱水机房、配电间、鼓风机房、生物池、二沉池、高效沉淀池等主体工程施工，正在开展设备采购，按时序有序开展各项工作。 2、恩平中心城区江边街暗渠排污口截污及内源治理工程正在进行施工图审查。 |
|  |  | 11、完成蓬江区潮连取水口迁建工程建设（江门市生态环境领域自查问题）。 | 2023年12月10日前完成。 | 蓬江区政府 市生态环境局 | 按进度推进。 蓬江区潮连取水口迁建工程已完成浑水管线敷设、原水泵房的建设和设备安装，堤外取水部分工程以及接驳水厂管道。剩余工程正在施工中。 |
|  |  | 12、完成台山市南坑水库环境问题的整改任务（江门市生态环境领域自查问题）。 | 2023年12月10日前完成。 | 台山市政府 市生态环境局 | 进度滞后。 已关停库区内全部与水源保护无关的住宅及其它生活配套设施。已印发《台山市南坑水库饮用水水源地一级保护区内环境问题整改工作方案》，目前在继续完善南坑水库内建筑物、绿化等相关的评估报告。 |
|  |  | 13、完成江门产业转移工业园恩平园区污水管网修复改造的整改任务（江门市生态环境领域自查问题）。 | 2023年12月底前完工。 | 恩平市政府 市工业和信息化局 市生态环境局 | 基本按进度完成。 已完成污水管网修复改造14公里。 |
| 二、加快推动绿色低碳循环发展（共7大项25小项） |  |  |  |  |  |
| 2 | 加快构建我市碳达峰碳中和“1+N”政策体系。（牵头单位：市发展改革局） | 1、印发实施《江门市碳达峰实施方案》。 | 2023年6月30日前按程序印发。 | 市发展改革局 市科技局 市工业和信息化局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 | 已完成。 已印发实施《江门市碳达峰实施方案》。 |
|  |  | 2、印发实施《能源领域碳达峰行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市发展改革局 | 按进度推进。 《能源领域碳达峰行动方案》已完成编制并完成第一次征求意见，目前正在根据省方案完善任务分工及三年行动计划。 |
|  |  | 3、印发实施《减污降碳协同增效行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市生态环境局 市发展改革局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 | 按进度推进。 《江门市减污降碳协同增效实施方案》已完成编制并开展第二次征求意见，待省方案下发后，修改完善我市方案，按程序印发实施。 |
|  |  | 4、印发实施《工业领域碳达峰行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市工业和信息化局 市发展改革局 | 按进度推进。 《江门市工业碳排放达峰研究分析报告》和《江门市工业领域碳达峰实施方案》已完成编制并完成征求意见，正修改完善。 |
|  |  | 5、印发实施《建筑（城乡建设）领域碳达峰行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市住房城乡建设局 市发展改革局 市自然资源局 市农业农村局 市商务局 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 | 按进度推进。 《江门市城乡建设领域碳达峰行动方案》已完成编制并完成征求意见，待省方案下发后，按程序印发实施。 |
|  |  | 6、印发实施《江门市交通运输行业推进碳达峰专项行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市交通运输局 市发展改革局 （以上两单位共同牵头） 市工业和信息化局 市公安局 市商务局 市邮政管理局 | 按进度推进。 《江门市交通运输行业推进碳达峰专项行动方案》已完成编制，待组织专家评审。 |
|  |  | 7、印发实施《农业农村领域减排固碳行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市农业农村局 市发展改革局 市自然资源局 | 按进度推进。 《江门市农业农村领域减排固碳行动方案》已完成三轮征求意见，待进行专家论证。 |
|  |  | 8、印发实施《碳达峰碳中和关键技术研究与示范重点专项行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市科技局 市发展改革局 | 按进度推进。 《碳达峰碳中和关键技术研究与示范重点专项行动方案》已按程序报市政府审批。 |
|  |  | 9、印发实施《生态系统碳汇能力巩固提升行动方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市自然资源局 市发展改革局 市财政局 | 按进度推进。 已完成《江门市生态系统碳汇能力巩固提升行动方案》初稿编制。 |
|  |  | 10、印发实施《江门市“十四五”节能减排综合实施意见》。 | 2023年12月10日前按程序印发。 | 市发展改革局 市生态环境局 | 按进度推进。 《江门市“十四五”节能减排综合实施意见》已完成编制，待省级层面明确具体方向后进行衔接修改。 |
|  |  | 11、印发实施《绿色金融支持碳达峰碳中和实施意见》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市金融局 人民银行江门市中心支行 （以上两单位共同牵头） 市发展改革局 江门银保监分局 | 按进度推进。 《绿色金融支持碳达峰碳中和实施意见》已完成编制并完成第三轮征求意见。 |
|  |  | 12、印发实施《碳达峰碳中和宣传教育培训方案》。 | 2023年12月10日前按程序印发。 | 市发展改革局 市生态环境局 （以上两单位共同牵头） 市委组织部 市委宣传部 市委党校 市教育局 市气象局 | 按进度推进。 待省级层面明确宣传方向及培训细则后进行本地化编制。 |
|  |  | 13、印发实施《支持和推动重点国有企业碳达峰实施方案》。 | 2023年11月30日前按程序印发。 | 市国资委 | 按进度推进。 《支持和推动市属国有企业碳达峰实施方案》已完成编制及征求意见。 |
|  |  | 14、印发实施《碳达峰碳中和目标落实情况考核方案》。 | 2023年12月10日前按程序印发。 | 市发展改革局 市委组织部 市生态环境局 | 按进度推进。 待省级层面明确考核细则及相关考核办法后进行本地化编制。 |
| 3 | 持续推动优化能源结构。（牵头单位：市发展改革局） | 1、坚决遏制“两高”项目盲目发展。 | 2023年12月10日前完成。 | 市发展改革局 市工业和信息化局 市投促中心 市生态环境局 市市场监管局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 严把项目准入关，2022年至今市级审批权限内没有新建“两高”项目。 |
|  |  | 2、科学合理推进能源结构调整，因地制宜发展可再生能源，稳妥推进新会区整县分布式光伏全国试点工作。 | 2023年12月10日前完成。 | 市发展改革局 江门供电局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1.完成广东省年度集中式光伏开发建设计划申报工作，全市10个项目纳入到年度建设计划。 2.新会区2023年1-9月全区屋顶分布式光伏备案项目357个，装机容量114.56兆瓦。截至2023年9月底，新会区已累计建成并网光伏项目合计336个，装机容量209.45兆瓦。 |
| 4 | 加快天然气长输管道项目建设。（牵头单位：市发展改革局） | 加快江门珠西新材料集聚区分布式能源站项目建设。进一步完善天然气主干管网建设，启动珠中江天然气主干管网建设，基本实现天然气主干管网县（市、区）全覆盖。 | 2023年12月10日前，完成江门珠西新材料集聚区分布式能源站项目建设的40%，完成珠中江天然气主干管网建设的10%。 | 市发展改革局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 | 按进度推进。 1.加快推动珠西新材料集聚区分布式能源站项目建设。项目已完成三大主机设备采购，按合同支付预付款和进度款；6月20日，分布式能源站项目初步设计收口审查已完成，并由中国国际工程咨询有限公司正式出具审查意见。根据园区新增用汽情况，启动供热管网二期杰成段建设，基本已确定管线路由，正设计出图后报区规划部门审批。电力线路并网工程已于4月底核准立项，经进一步协调推进，确定了路由新方案，新方案中位于能源站地块外电缆线路范围已完成征地。 2.加快国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目进度。目前已通过专家评审，力争2023年12月开工建设。 |
| 5 | 加快集中供热项目建设。（牵头单位：市发展改革局） | 1、完成台山工业新城综合能源站2×5.4+2×2.7万千瓦天然气发电项目建设。 | 2023年12月10日前完成。 | 台山市政府 市发展改革局 | 按进度推进。 主体工程已建设完成，通过电力监检，9月12日通过点火测试，目前1#燃机试运行。 |
|  |  | 2、完成开平翠山湖燃气热电工程2×10万千瓦天然气发电项目建设。 | 2023年12月10日前完成。 | 开平市政府 市发展改革局 | 按进度推进。 天然气管线于8月18日正式通气，1#机组于9月19日通过72+24小时试运行并移交生产。2#机组燃机已实现点火定速试运，正在进行锅炉蒸汽吹管。 |
| 6 | 大力优化交通运输结构。（牵头单位：市交通运输局） | 1、积极推广使用新能源汽车，全市新增或更新的公交车、巡游出租车（含网约车）应全部使用新能源汽车，新增或更新的公务用车新能源汽车不低于30%；加强新能源物流车推广力度，逐年提高新增或更新的城市物流配送、邮政快递、环卫车辆新能源车辆占比，到2025年力争达到80%。 | 2023年全年开展。 | 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 市生态环境局 市国资委 市邮政管理局 （以上单位按职责负责） 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1-9月，全市新增公共充电站114座，公共充电桩数量876个，年度完成率79.6%。全市新增或更新出租汽车（巡游车、网约车）600辆，均为新能源车辆；投入15辆新能源重卡。无新增或更新的邮政快递新能源车辆，全市现有新能源邮政快递车162辆，占比17.62%。 |
|  |  | 2、持续推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，推广应用LNG动力船舶，加快推进船舶LNG动力改造和加注站建设，按省、市要求完成内河船舶LNG动力改造任务。 | 2023年全年开展。 | 市交通运输局 市发展改革局 市财政局 江门海事局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 目前有17艘已竣工并领取了船舶营运证。 |
| 7 | 全面落实林长制，推进绿美江门生态建设。（牵头单位：市自然资源局） | 1、建设江门市台山镇海湾万亩级红树林示范区，完成营造红树林230公顷，修复红树林38公顷。 | 2023年12月10日前完成。 | 市自然资源局 台山市政府 | 按进度推进。 已完成红树林营造107公顷，修复38公顷。 |
|  |  | 2、完成森林质量精准提升行动总任务5.01万亩。 | 2023年12月10日前完成。 | 市自然资源局 | 已完成。 已完成森林质量精准提升林分优提升任务5.01万亩。 |
|  |  | 3、加强林长巡林履职责任，协调解决责任区森林资源保护发展重大问题。 | 2023年12月10日前完成。 | 市自然资源局 市发展改革局 市财政局 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 市级签发林长令2道，召开了市林长制领导小组会议、市林长办会议，各级林长巡林3.4万人次，推动完成林分优化5.01万亩、完成2022年森林督查问题查处整改工作，推动全市推进省级以上公益林补偿资金支出工作。 |
| 8 | 推进快递包装绿色转型。（牵头单位：市邮政管理局） | 全市主要快递品牌基本实现同城快递环境友好型包装材料全面应用。 | 2023年12月10日前完成。 | 市邮政管理局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 2023年前三季度，已使用可循环封套482.71万个，循环包装袋150.44万个，循环包装箱2.5万个，回收复用瓦楞纸箱178.98万个。市邮政管理局已通过视频巡检、实地检查等方式检查企业落实生态环境保护情况77家次，已立案处罚2起。 |
| 三、深入开展大气污染防治攻坚行动，打好打赢臭氧污染协同防控、柴油货车污染治理标志性战役（共9大项24小项） |  |  |  |  |  |
| 9 | 制定实施年度大气污染防治工作方案。（牵头单位：市生态环境局） | 制定实施《江门市2023年大气污染防治工作方案》。 | 2023年4月底前完成。 | 市生态环境局 市公安局 市住房城乡建设局 市交通运输局 江门海事局 市城市管理综合执法局 市气象局 各县（市、区）政府 | 已完成。 已印发实施《江门市2023年大气污染防治工作方案》。 |
| 10 | 持续推进挥发性有机物综合治理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、持续开展VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化97家B级（其中：蓬江区24家、江海区20家、新会区14家、台山市1家、开平市7家、鹤山市31家）、130家C级（其中：蓬江区34家、江海区35家、新会区26家、台山市4家、开平市3家、鹤山市27家、恩平市1家）企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。 | （1）2023年4月底前，各县（市、区）完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。 （2）2023年6月底前，计划提升绩效评定等级企业按要求完成提升整治。 （3）2023年8月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，确保纳入省级VOCs重点监管清单的企业全部达到B级及以上。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 各县（市、区）按要求指导企业开展提升整治工作，并上报重点企业绩效等级提升计划。目前我局已委托第三方技术服务机构完成加快开展企业环保绩效检查评估，评估结果正在征求意见。 |
|  |  | 2、统筹推进涉VOCs产业集群“绿岛”项目建设，加强 “绿岛”项目的监管，确保达标排放、规范运行。 | （1）2023年6月底前，完成开平市活性炭再生中心建设项目建设。 （2）2023年12月10日前，项目投入运行。 | 市生态环境局 开平市政府 | 按进度推进。 开平市活性炭再生中心已完成项目主体工程建设和活性炭生产车间设备安装，目前处于试运行阶段。 |
|  |  | 3、全面开展660座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（其中：蓬江区59座、江海区64座、新会区307座、开平市25座、鹤山市199座、恩平市6座）。 | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 完成688个涉VOCs储罐排查，发现问题储罐160个，已全部交办企业加快整改。 |
|  |  | 4、严控新改扩建企业使用低温等离子、光催化、光氧化等低效治理工艺，推动42家企业淘汰VOCs低效治理设施（其中：蓬江区1家、江海区6家、新会区7家、开平市4家、鹤山市22家、恩平市2家）。 | （1）2023年4月底前，各县（市、区）完成低效治理设施改造计划制定工作，并报市生态环境局。 （2）2023年7月底前，完成低效治理设施改造升级任务不少于50%。 （3）2023年8月底前，全面完成42家企业低效治理设施淘汰。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 各县（市、区）已按要求完成低效治理设施改造计划，42家企业完成低效治理设施改造升级。 |
|  |  | 5、强化活性炭治理设施运行监管，督促企业定期规范更换优质活性炭（颗粒活性炭碘值不低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g），全市212家使用活性炭处理工艺的涉VOCs企业分别于8月、10月完成一轮次集中活性炭更换工作（其中：蓬江区50家、江海区33家、新会区44家、台山市6家、开平市19家、鹤山市55家、恩平市5家）。 | （1）2023年8月底前，完成一轮次活性炭更换。 （2）2023年10月底前，完成一轮次活性炭更换。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 加强日常活性炭治理设施运行监管，督促企业定期规范更换优质活性炭，170家使用活性炭处理工艺的涉VOCs企业于8月底完成一轮次集中活性炭更换。 |
|  |  | 6、推进原油、成品油码头VOCs治理，完成万吨级及以上装船码头泊位油气回收治理工作。 | 2023年12月10日前，完成亨源油库码头泊位油气回收设施建设工作。 | 市生态环境局 新会区政府 | 按进度推进。 亨源油库码头泊位油气回收设施已完成建设。 |
| 11 | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成新会区、鹤山市非重点区域以外，以及台山市、开平市、恩平市161台燃气锅炉低氮燃烧改造工作（其中：新会区51台、台山市8台、开平市39台、鹤山市49台、恩平市14台）。 | （1）2023年6月底前，对蓬江区、江海区、新会区、鹤山市重点区域范围内燃气锅炉抽取不少于25%开展监督性监测，依法严肃查处污染物排放超标行为；完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成161台燃气锅炉提标改造。 | 市生态环境局 市市场监管局 各县（市、区）政府 | 已完成。 蓬江区、江海区、新会区、鹤山市完成重点区域范围内93台燃气锅炉废气监督性监测，抽取比例41.7%，未发现污染物排放超标行为；非重点区域174台燃气锅炉完成提标改造工作。 |
|  |  | 2、持续推进生物质锅炉淘汰改造，科学制定实施计划，优先淘汰由燃煤改为燃生物质的锅炉，2023年完成不少于35台生物质锅炉淘汰工作（其中：新会区10台、开平市10台、鹤山市10台、恩平市5台）。 | （1）2023年4月底前，新会区、开平市、鹤山市、恩平市结合天然气管网和供气保障能力建设进展情况，完成辖区内全部生物质锅炉改造计划制定工作，并报市生态环境局。 （2）2023年8月底前，完成35台生物质锅炉的淘汰工作。 | 市生态环境局 市市场监管局 市城市管理综合执法局 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 已完成。 推动企业加快推进生物质锅炉淘汰改造工作，35台生物质锅炉完成淘汰改造。 |
|  |  | 3、推动67家钢压延加工行业开展超低排放改造（其中：蓬江区2家、新会区62家、开平市1家、鹤山市2家）。 | （1）2023年4月底前，完成辖区内钢压延加工行业超低排放达标情况排查，未能达标的要制定改造计划并上报市生态环境局。 （2）2023年8月底前，基本完成钢压延加工行业超低排放改造。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 大力开展钢压延加工行业超低排放达标情况排查整治，67家钢压延加工企业完成超低排放改造。 |
|  |  | 4、推进开平市瀚蓝垃圾焚烧发电厂治理设施提标升级改造，氮氧化物（NOx）小时、日均排放浓度分别不高于120毫克/立方米、100毫克/立方米。 | （1）2023年4月底前，将改造计划上报至市生态环境局。 （2）2023年12月10日前，完成开平市瀚蓝垃圾焚烧发电厂治理设施提标升级改造前期工作。 | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 开平市政府 | 按进度推进。 开平市瀚蓝垃圾焚烧发电厂已按要求制定治理设施提标升级改造计划。 |
|  |  | 5、推进25家砖瓦行业治理设施提标升级改造，鼓励砖瓦行业企业NOx排放浓度明显优于现行排放标准要求（其中：蓬江区1家、新会区1家、台山市8家、开平市1家、鹤山市8家、恩平市6家）。 | （1）2023年4月底前，各县（市、区）将改造计划上报至市生态环境局。 （2）2023年8月底前，基本完成砖瓦行业治理设施提标升级改造工作。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 大力开展砖瓦行业治理设施提标升级改造工作，25家家砖瓦企业完成治理设施提标升级改造。 |
| 12 | 开展工业集聚区及周边区域大气污染防治专项执法行动。（牵头单位：市生态环境局） | 聚焦全市村级及以上工业集聚区及周边区域，全面加强涉VOCs排放企业执法检查，持续提升企业污染治理水平，健全“散乱污”企业综合整治长效机制，坚决查处不正常运行污染治理设施、超标排污、偷排漏排、排污许可证照不全等环境违法行为，及时消除环境安全隐患。 | （1）2023年5月底，完成全市村级及以上工业集聚区及周边区域涉VOCs排放企业第一轮“全覆盖”执法检查。 （2）2023 年8月底，完成全市村级及以上工业集聚区及周边区域涉VOCs排放企业第二轮执法检查，确保前期发现问题整改到位。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 深入开展工业集聚区及周边区域大气污染防治专项执法行动，全面完成1216家涉VOCs排放企业两轮次地毯式全覆盖执法检查，发现问题已全部完成整改。 |
| 13 | 强化移动源污染排放控制。（牵头单位：市生态环境局） | 1、强化在用车排放监管。开展新生产机动车环保信息公开监督检查，在重点路段开展常态化多部门联合路查路检，加强柴油车用车大户监管，全面完成重点用车大户和涉嫌遥感超标车辆入户检查工作，加强排放超标车辆处罚和维修跟踪；推动实施汽油车燃油蒸发排放控制系统检验项目，进一步完善机动车排放检验与维护（I/M）制度，组织开展机动车排放检验机构监督检查。 | 2023年全年开展，其中3月底前完成用车大户清单更新、20%机动车排放检验机构检查；6月底前完成50%用车大户、机动车排放检验机构检查；8月底前完成100%用车大户、机动车排放检验机构检查；12月10日前完成机动车生产企业环保信息公开监督抽查。 | 市生态环境局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 1.已更新全市营运柴油车用车大户清单更新核实，共有用车大户62家涉及重型柴油车2231辆，较2022年减少7家425辆柴油车。 2.截至9月底，全市已完成柴油车用车大户、机动车排放检验机构全覆盖检查，入户检查柴油车456辆，检查机动车排放检验机构110家，责令整改存在问题机构16家，立案查处违法机构3家；通过联合道路抽检，检查柴油车676辆次，处罚、责令限期维修超标车辆23辆次。 3.已完成I站监管系统与M站管理系统对接工作，正在推进M站标准化建设。 |
|  |  | 2、继续完善“天地车人”系统，持续推进遥感监测、黑烟车抓拍等手段运用，加强重点用车企业柴油车遥感监测排放分析，严格黑烟车闯限行区遥感监测执法检查，2023年柴油车遥感监测覆盖率要达到56%以上。 | 2023年全年开展。 | 市生态环境局 市公安局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 遥感检测柴油车126万辆次，经省核定已覆盖柴油车保有量的73%；抓拍、推送处罚黑烟车244辆次。 |
|  |  | 3、完善非道路移动机械监管机制。持续开展非道路移动机械编码登记，组织开展非道路移动机械专项检查，基本消除冒黑烟现象，推进淘汰国一及以下排放标准的工程机械，组织开展非道路移动机械低排放控制区修订工作。每月完成140台国一及以下排放标准非道移动机械一轮次排放达标监督检查，加快140台高排放非道移动机械淘汰（其中：蓬江区2台、江海区1台、新会区29台、台山市4台、开平市96台、鹤山市7台、恩平市1台）。 | 2023年全年开展，其中3月底前核实本辖区施工工地清单并更新省APP数据，6月底前完成40%检查覆盖；8月底前完成100%检查覆盖；12月10日前完成非道路移动机械低排放控制区修订。 | 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市建管中心 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 1.核实重点区域施工工地49个，截至9月底，已全覆盖检查，共检查非道路移动机械67台，对其中3台超标机械发出限期维修通知。 2.9月份已完成140台国一及以下排放标准非道路移动机械一轮次检查工作。 3.出台《江门市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（江府告〔2023〕3号）。 |
|  |  | 4、强化成品油行业整治。严格落实成品油生产经营准入标准，以使用环节油品质量问题为切入点，溯源追踪至生产、储存、运输、销售、进口等环节，推动解决非法成品油问题，规范成品油行业经营秩序，继续提升使用环节油品质量抽检合格率。加大运输船舶使用燃油硫含量的抽查力度，打击船舶使用不符合标准燃油行为。 | （1）2023年全年开展成品油行业专项整治行动。 | 市发展改革局 江门海关 市公安局 市应急管理局 市生态环境局 市交通运输局 市市场监管局 市海洋综合执法支队 市税务局 江门海事局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1.组织全市440家石油成品油经营企业完成年度检查相关工作，其中424家成品油经营企业年合格，16家成品油经营企业免检，重点检查成品油购销情况、《危险化学品经营许可证》等相关证件、油库的产权证明等相关文件，确保我市成品油经营企业合法合规经营。 2.按照省、市工作部署，深入开展打击成品油非法经营工作。截至9月，我市打击成品油非法经营工作取得积极成效，共行政立案10起，查处非法成品油11.15吨；刑事立案6起。累计捣毁非法加油站点11个。 3.组织开展成品油零售经营企业“双随机一公开”抽查工作。共抽取执法人员2名，检查20家成品油零售经营企业。主要检查成品油零售经营企业的成品油零售经营许可和年审情况及国Ⅵ油品供应情况等，并及时将抽检情况挂网公开。 4.结合用车大户入户检查、非道路移动机械检查抽检柴油质量209批次，未发现超标情况。 |
|  |  |  | （2）2023年3月底前，完成船舶燃油抽检30艘次。 （3）2023年6月底前，完成船舶燃油抽检100艘次。 （4）2023年9月底前，完成船舶燃油抽检100艘次。 （5）2023年12月10日前，完成船舶燃油抽检70艘次。 | 江门海事局 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度完成。 1-6月，江门海事局共开展船用燃油抽样检测269艘次，其中16宗检测结果显示不合格，已立案查处。 |
| 14 | 贯彻落实《江门市扬尘污染防治条例》，加强工地扬尘污染精准防控工作。（牵头单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、市交通运输局、市水利局、市城市管理综合执法局、市建管中心按职责负责） | 进一步加强建筑施工、城市道路、线性工程、运输车辆和裸露地面等施工工地扬尘防控日常监管，加大扬尘执法力度，确保“六个100%”扬尘防控措施落实到位。加强扬尘执法相关信息公开，曝光违法行为。充分利用好施工工地视频监控和扬尘在线监测等技术手段，强化重点区域、重点施工阶段施工工地日常监管。 | 2023年全年开展。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市城市管理综合执法局 市建管中心 市公路事务中心 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1、市住建局加强工地扬尘治理监管，形成常态化的管理机制，今年以来共检查工程3408项次，责令整改388起。在各县（市、区）住建部门检查的基础上，市级每季度开展扬尘等综合执法检查。智慧工地现场监管子系统上线，充分利用信息技术加强施工现场扬尘防治监管。 2、市交通运输局重点对市区江鹤高速改扩建、中江高速改扩建、银洲湖高速公路等施工项目开展扬尘治理专项检查与日常巡查工作。 3、市城市管理综合执法局严控渣土运输车辆密闭运输，城管部门大气污染防治工作专班日常巡查和机动巡查共3213人次，累计开展153次泥头车联合执法整治行动，约谈3家建筑垃圾运输企业，累计检查泥头车1325辆，发出责令整改通知书133份，立案34宗，共处罚7.3万元。 4、市建管中心、市公路事务中心对工地的扬尘防治工作加强督导在建项目按“六个100%”扬尘防控措施要求落实到位。 |
| 15 | 全面禁止露天焚烧。（牵头单位：市生态环境局、市农业农村局、市城市管理综合执法局按职责负责） | 进一步强化秸秆综合利用，定期开展秸秆禁烧专项巡查，强化秸秆禁烧主体责任，充分利用网格化监管制度，加强“定点、定时、定人、定责”管控，综合运用卫星遥感、高清视频监控等手段，加强对露天焚烧监管。 | 2023年全年开展。 | 市生态环境局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 强化秸秆禁烧主体责任，充分利用网格化监管制度，加强“定点、定时、定人、定责”管控，综合运用卫星遥感、高清视频监控等手段，加强对露天焚烧监管。加强秸秆综合利用和定期开展秸秆禁烧专项巡查，严控秸秆、垃圾露天焚烧行为，共通报露天焚烧824起，全部通知属地镇街整改并加强思想教育。加大城市道路巡查力度，对焚烧垃圾行为进行管控。各县（市、区）、各有关部门累计出动巡查人员超3000人次，劝导教育当事人及责令整改450余宗。 |
| 16 | 强化重点污染源监测监管。（牵头单位：市生态环境局） | 1、在珠西新材料集聚区、鹤山精细化工产业园等涉VOCs的重点工业园区增设空气质量自动监测系统。 | 2023年12月10日前，完成珠西新材料集聚区空气质量自动监测站建设前期工作和鹤山精细化工产业园空气质量自动监测系统建设。 | 市生态环境局 市市场监管局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 珠西新材料集聚区已建设5个监测预警装置，初步选取2个监测点位；鹤山精细化工产业园空气质量自动监测系统项目正在进行采购工作。 |
|  |  | 2、督促全市7家（其中：蓬江区2家，新会区3家，开平市2家）载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业严格按照规定开展LDAR工作。 | 2023年8月底前，全面完成载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业LDAR工作。 |  | 已完成。 7家密封点大于等于2000个的化工企业完成LDAR工作。 |
|  |  | 3、推动年销售汽油量大于（含）2000吨的53座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网（其中：蓬江区8座、江海区9座、新会区9座、台山市6座、开平市8座、鹤山市7座、恩平市6座）。 | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成53座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 |  | 按进度完成。 已完成34家加油站油气回收自动监控设施安装工作，完成率64.2%（蓬江区5家、江海区9家、新会区5家、台山市4家、开平市4家、鹤山市4家、恩平市3家）。 |
| 17 | 强化污染天气应对。（牵头单位：市生态环境局） | 1、科学落实污染天气“防重抢轻”要求，积极有效应对污染天气。以春季的细颗粒物及氮氧化物和夏秋季的臭氧污染防控为核心，进一步完善大气网格化监管机制，实施重点行业企业绩效分级管控，严格落实国控站点“一站一策”综合整治措施，切实提高科学精准治污的能力和水平，精准开展大气污染防治。 | 2023年全年开展。 | 市生态环境局 市公安局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市气象局 市建管中心 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 加强空气质量预测预报联合会商，科学落实污染天气“防重抢轻”要求，进一步完善大气网格化监管机制，实施重点行业企业绩效分级管控，严格落实国控站点“一站一策”，强化93家涉NOx排放重点企业实施协商减排，最大限度压减污染物排放量。截至9月底，我市共启动22次104天不利气象条件污染天气应对，其中Ⅰ级1天、Ⅱ级17天、Ⅲ级55天、Ⅳ级31天。充分利用在线监控、无人机、网格化微站、走航车等技术手段，精准发现、交办各类环境污染问题2156起，完成整改2126起，完成率98.6%，走航7717km，发现106个异常点，全部交由当地生态环境部门跟进处理。 |
|  |  | 2、加强对93家污染源在线重点排污单位协商减排，鼓励玻璃、燃煤电厂、陶瓷、水泥等重点行业企业对标国内最严标准，通过污染治理设施升级改造、提高污染治理设施效率、优化调整生产工序等措施深化减排。强化应急期间监管执法力度，超出协商值的，要重点监管，严查污染天气应对期间各类违法排污行为。（其中：蓬江区6家、江海区7家、新会区25家、台山市4家、开平市21家、鹤山市3家、恩平市27家）。 | （1）2023年3月底前，完成在线重点排污单位污染天气应对期间协商排放浓度值的确定工作。 （2）2023年全年开展，强化污染天气应对期间执法监督检查，确保各项减排措施落实到位，依法严厉查处超标排污、不正常运行污染治理设施、偷排漏排等污染环境违法行为。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 已完成93家涉NOx排放重点企业协商排放浓度值的确定。在污染天气应对期间，鼓励推动企业通过增加尿素、氨水等脱销药剂的投放量或强化工况运维等方式进一步减少氮氧化物排放。 |
| 四、深入开展碧水污染防治攻坚行动，打好打赢城市黑臭水体治理标志性战役（共8大项27小项） |  |  |  |  |  |
| 18 | 制定实施年度水污染防治工作方案。（牵头单位：市生态环境局） | 制定实施《江门市2023年水污染防治攻坚工作方案》。 | 2023年4月底前完成。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 已完成。 已印发《江门市2023年水污染防治攻坚工作方案》。 |
| 19 | 深入实施潭江分段治理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、制定实施《潭江分段治理2023年度实施方案》。 | 2023年2月底前完成。 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 已完成。 已制定《潭江分段治理2023年度实施方案》。 |
|  |  | 2、以牛湾国考断面水质达标攻坚为核心，统筹实施生活污水治理、工业污染防治、农业污染防治、重点支流综合治理等重点任务，推动流域水质提升。 | （1）2023年6月底前，完成上半年督导帮扶，推动分段治理工作开展。 （2）2023年9月底前，完成第三季度督导帮扶，推动分段治理工作开展。 （3）2023年12月10日前，完成第四季度督导帮扶，确保分段治理工作完成。 |  | 按进度推进。 大力推进潭江分段治理，落实“四源共治”，目前流域内已新建60公里生活污水管网，修复改造生活污水管网16公里，新增206个自然村，完成农村生活污水治理覆盖，新增39台生态修复设施。1-9月，地表水国考、省考断面优良比例93.3%。7月，市生态环境、住房城乡建设、水利、农业农村、城市管理综合执法等部门成立5个暗访组，开展潭江牛湾国考断面水质达标攻坚暗访督导行动；9月，市环委办、河长办联合市委、市政府督查室组织市生态环境、水利、农村农村、城市管理和综合执法局等部门对台山、开平、恩平党委和政府、镇（街道）及其有关部门开展水污染防治专项督查。 |
| 20 | 推进城镇污水处理厂建设。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 1、新会区滨海污水处理厂（土建完成3万吨/日，设备完成1.5万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量80%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 新会区政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 截至9月底，已完成工程量94%。已完成地基基础、粗格栅及进水泵房沉井、鼓风机房及变配电间，综合楼已封顶，正对D型滤池、一体化设备安装及综合楼内部施工。 |
|  |  | 2、台山市白沙镇生活污水处理站（0.05万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量50%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 台山市政府 市城市管理综合执法局 | 基本按进度完成。 截至9月底，已完成工程量50%，项目配套管网已全部建成。厂区目前已进场开工，正在开展土地平整工作，进展与原计划差距较大。 |
|  |  | 3、开平市迳头污水处理厂（2.5万吨/日）。 | （1）2023年9月底前，完成土建工程。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 开平市政府 市城市管理综合执法局 | 已完成。 已完成建成并通水试运行。 |
|  |  | 4、开平市城区楼冈污水处理厂（3万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量30%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 开平市政府 市城市管理综合执法局 | 未按进度完成。 截至9月底，完成工程量18%，已进场施工，开展三通一平施工。 |
|  |  | 5、开平市水口镇污水处理厂二期（1万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 开平市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 截至9月底，完成工程量85%，正在进行主体和下部建筑施工，主要设备已采购，部分设备入场开始同步安装。 |
|  |  | 6、开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量60%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 开平市政府 市城市管理综合执法局 | 未按进度完成。 截至9月底，完成工程量40%，已完成桩基础建设，开展上部和下部建筑施工。 |
|  |  | 7、开平市赤坎镇污水处理厂扩容改造项目（0.7万吨/日），新建截污管网16.3公里。 | （1）2023年6月底前，完成工程量30%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 开平市政府 市生态环境局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 截至9月底，污水处理厂主要设备已安装完毕并进水调试。 |
|  |  | 8、鹤山市杰洲污水厂扩建工程（扩建1.2万吨/日）。 | （1）2023年9月底前动工。 （2）2023年12月10日前，完成土建工程30%。 | 鹤山市政府 市城市管理综合执法局 | 未按进度完成。 截至9月底，已完成初步设计评审，完成概算审核，现正在进行勘察、初步设计招投标工作，未动工建设。 |
|  |  | 9、宅梧镇污水厂扩建工程（扩建0.2万吨/日）。 | （1）2023年6月底前动工。 （2）2023年12月10日前，完成土建工程50%。 | 鹤山市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 截至9月底，除施工许可证及预算财审外，前期工作均已完成，场地平整跟放线桩基布置已完成，图纸会审已完成，基础施工已基本完成，已完成桩身完整性试验，准备开展桩基承载力试验。 |
|  |  | 10、恩平市城区生活污水处理厂三期（3万吨/日）。 | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 恩平市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 截至9月底，恩平中心城区生活污水处理厂（三期）PPP项目完成总工程量62%，正在开展综合楼、污泥脱水机房、配电间、鼓风机房、生物池、二沉池、高效沉淀池等主体工程施工，正在开展设备采购，按时序有序开展各项工作。 |
| 21 | 开展城镇老旧管网排查及修复改造工作。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 2023年，完成城镇生活污水管网修复改造13.6公里。其中，蓬江区不少于2.8公里，江海区不少于1.8公里，新会区不少于2公里，开平市不少于1公里，鹤山市不少于2公里，恩平市不少于4公里。 | （1）2023年6月底前，累计完成城镇生活污水管网修复改造4.08公里。 （2）2023年12月10日前，完成本年度全部工作任务。 | 市城市管理综合执法局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 按进度推进。 截至9月底，修复改造城镇污水管网24.4公里（蓬江区2.8公里、江海区1.35公里，新会区3.78公里、台山市8.64公里、开平市1公里、鹤山市3.34公里、恩平市3公里）。 |
| 22 | 推进工业污水集中处理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、开平市月山镇工业区尾水集中深度处理厂及2公里配套管网工程。 | 2023年7月底前，通水试运行并完成2公里配套管网。 | 开平市政府 市生态环境局 市城市管理综合执法局 | 已完成。 开平市月山镇工业区尾水集中深度处理厂已完成建设通水试运行，并完成2公里管网建设。 |
|  |  | 2、鹤山市共和镇铁岗工业区管网雨污分流改造工程（新建管网5.836公里）。 | 2023年12月10日前完成。 | 鹤山市政府 市生态环境局 | 按进度推进。 项目已动工，已完成波纹管建设3390米，顶管建设1213米，合计完成约4.6公里。 |
|  |  | 3、对鹤山工业城污水厂进行扩建，扩建后日处理规模将增至2.4万吨。 | 2023年12月10日前完工。 | 鹤山市政府 市生态环境局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已完成桩基施工，高效沉淀池及提升泵房、水解酸化池、改良A2/0生物池、臭氧接触池、二沉池、加药间主体结构已完成，正在抹灰；粗格栅间、进水泵房、事故池/调节池、配水排泥井及污泥泵房、曝气生物滤池正进行梁板、池壁等施工；综合管理及化验楼正进行二层楼板施工。 |
| 23 | 推进河流生态修复。（牵头单位：市生态环境局） | 开平市蚬冈镇蚬冈墟社区段河道生态修复工程项目。 | 2023年5月底前完工。 | 开平市政府 市生态环境局 | 已完成。 项目已完工。 |
| 24 | 持续推进全流域入河排污口排查整治。（牵头单位：市生态环境局） | 1、按计划完成列入2020-2021年全省入河排污口排查整治专项行动问题整改清单的排污口整治任务（开平市6个，恩平市24个）。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 开平市已完成年度6个排污口整治任务。恩平市已完成8个排污口整治，尚未16个未完成整治。 |
|  |  | 2、按要求全面开展江门市入河排污口排查整治工作，完成全市所有流域河流一级排查，各县（市、区）完成辖区流域80%河流二级排查，推进新发现问题排污口整治。 | （1）2023年3月底前，市生态环境局印发《江门市入河排污口排查整治工作方案（2023-2025）》。 （2）2023年6月底前，各县（市、区）人民政府印发辖区入河排污口排查整治工作方案。 （3）2023年9月底前，完成全市所有流域河流一级排查。 （4）2023年12月10日前，完成80%流域河流二级排查，并推进新发现问题排污口整治。 |  | 按进度推进。 已印发《江门市入河排污口排查整治工作方案（2023-2025）》。各县（市、区）已印发辖区入河排污口排查整治工作方案。 |
| 25 | 巩固提升地级以上城市建成区黑臭水体治理成果，持续推进各项整治工作，做好水质监测，不出现返黑返臭及新增黑臭水体。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 1、蓬江区要做好天沙河、杜阮河、木朗排灌渠、龙榜排灌渠、龙湾河蓬江段治理工程的日常运维，开展水质监测，不出现返黑返臭情况，做好城区内小微水体排查治理，不出现新增城市黑臭水体。 | 2023年12月10日前完成。 | 蓬江区政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 今年共定期检测17次，水质检测指标项目6122点，不定期检测断面指标项目140点，水质检测全部达标，项目范围内河道水质消除黑臭。 |
|  |  | 2、江海区要做好龙溪河、麻园河、礼乐中心河治理工程的日常运维，开展水质监测、不出现返黑返臭情况，做好城区内小微水体排查治理，特别是麻园河支流治理，不出现新增城市黑臭水体。 | 2023年12月10日前完成。 | 江海区政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已开展龙溪河、麻园河、礼乐中心河黑臭水体日常运维工作，委托第三方机构对日常运维工作进行绩效考核以及开展每月两次水质监测工作。同时，已初步排查出17处存在黑臭隐患小微水体，完成1处整治，其余已制定相应工程整治措施，计划2023年12月全面完成整治，巩固黑臭水体治理成效。 |
|  |  | 3、新会区要做好会城河、紫水河、英洲海水道、龙湾河新会段治理工程的日常运维，开展水质监测，不出现返黑返臭情况，做好城区内小微水体排查治理，不出现新增城市黑臭水体。 | 2023年12月10日前完成。 | 新会区政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 常态化开展会城河、紫水河、英洲海水道、龙湾河日常巡查、运维和保洁工作，已完成18期水质监测工作，4条河水质持续达标。 |
|  |  | 4、台山市开展横湖河治理，基本实现消除黑臭。推进海园河治理，提升水质。 | 2023年12月10日前，完成横湖河治理工程量60%和海园河治理工程。 | 台山市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 1.完成横湖河沿岸排水口溯源工作、治理方案及工作方案编制。完成下游截污管网的渗漏修复。已委托第三方对水体水质进行定期监测，目前水质达标。 2.围绕海园河的支流明珠河开展沿河排口的排查及截污。目前已完成明珠河沿河排口的排查工作，并完成长岭村生活入河排污口的截污。同时，结合水利部门治理项目推进东区污水管道建设，目前主干管正在施工，支管前期图纸正在完善。 |
|  |  | 5、开平市进一步巩固卫东涌治理成效，不出现返黑返臭。完成幕涌黑臭水体及题桥里坑塘整治工作，消除黑臭。完成宝源路排水渠黑臭整治工程。 | （1）2023年6月底前，完成幕涌黑臭水体、题桥里坑塘以及宝源路排水渠整治工程量60%。 （2）2023年12月10日前，完成幕涌黑臭水体、题桥里坑塘以及宝源路排水渠整治工程。 | 开平市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度完成。 1.开平市卫东涌已完成治理，正按“长制久清”机制落实日常运维工作，确保不出现返黑返臭。 2.幕涌已完成总治理工作量的91%，河道清淤已阶段性完成，正在进一步完善河涌两侧截污和河涌两侧周边环境整治及排水设施改造等工程；题桥里坑塘周边自然村已完成截污，正在进一步推进河涌两侧周边环境整治及排水设施改造等工程。 3.宝源路排水渠基本完成整治，河涌末端景观改造正处收尾阶段。在完善河涌两侧截污，河涌两侧周边环境整治及排水设施改造等工程。 |
|  |  | 6、鹤山市完成蚬江河（大岗水城区段）上游段治理，消除黑臭，推进赤坎排水渠（十里方圆至沙坪河）。 | （1）2023年6月底前，完成蚬江河（大岗水城区段）上游段治理工程量60%；赤坎排水渠（十里方圆至沙坪河）治理项目动工。 （2）2023年12月10日前，完成蚬江河（大岗水城区段）上游段治理工程;完成赤坎排水渠（十里方圆至沙坪河）治理项目50%。 | 鹤山市政府 市城市管理综合执法局 | 按进度完成。 1.蚬江河（大岗水城区段）上游段治理工程：新建DN300污水管网约426m，新建检查井18座，拍门共9个，目前项目已完工。 2.赤坎排水渠（十里方圆至沙坪河）治理项目：赤坎工业区和鹤山大道赤坎段沿线截污工程已完成3.1公里。 |
|  |  | 7、完成恩平市中心城区河涌水环境治理的任务。 | （1）2023年6月底前，完成年度任务整体进度30%。 （2）2023年12月10日前，完成中心城区公仔河、仙人河等5条河涌水环境整治工程以及江边街暗渠排污口截污和内源治理工程全面完成。 | 恩平市政府 市城市管理综合执法局 | 未按进度完成。 恩平中心城区江边街暗渠排污口截污及内源治理工程正在办理施工图审查。 |
| 五、深入开展近岸海域污染防治攻坚行动，打好打赢重点海域污染防治标志性战役（共4大项8小项） |  |  |  |  |  |
| 26 | 持续实施近岸海域污染防治行动, 强化陆海污染协同治理，确保近岸海域水质优良比例达到省考核要求。（牵头单位：市生态环境局） | 1、印发实施《江门市2023年近岸海域污染防治工作方案》。 | 2023年4月底前完成。 | 市生态环境局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市城市管理综合执法局 市海洋综合执法支队 江门海事局 江门海警局 | 按进度完成。 已印发《江门市2023年近岸海域污染防治工作方案》。第三季度到新会区、台山市督导镇海湾美丽海湾保护与建设、海水养殖生态环境监管、潭江总氮治理及近岸海域水质达优攻坚等重点工作任务。 |
|  |  | 2、完成上半年工作督导。 | 2023年6月底前完成。 |  |  |
|  |  | 3、完成第三季度工作督导。 | 2023年9月底前完成。 |  |  |
|  |  | 4、落实工作方案，推进陆源污染、海域污染治理，确保近岸海域水质优良比例达到省考核要求。 | 2023年12月10日前完成。 |  |  |
| 27 | 持续开展入海排污口排查整治行动。（牵头单位：市生态环境局） | 全面查清江门市入海排污口底数，摸清各类排污口的分布、数量、类别、责任主体等基本信息，动态更新完成《江门市入海排污口名录》。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 新会区政府 台山市政府 恩平市政府 | 按进度推进。 开展入海排污排查专项行动，委托第三方实施《江门市入海排污口排查、监测、溯源项目》。截至9月底，已排查海岸线409.12千米，共排查出946个排污口。 |
| 28 | 推进海水养殖污染治理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、落实《江门市加强海水养殖生态环境监管行动方案》，完成环境影响评价工作。 | 2023年12月10日前，完成15家海水养殖项目环境影响评价工作。 | 市生态环境局 市农业农村局 市海洋综合执法支队 台山市政府 恩平市政府 | 按进度推进。 台山市、恩平市加快推进海水养殖项目环境影响评价工作。 |
|  |  | 2、开展台山市汶村镇冲口村新围养殖尾水治理，消减水产养殖污染。 | 2023年6月底前，完成治理方案编制。 2023年12月10日前，完成项目建设。 | 台山市政府 | 按进度推进。 汶村镇冲口村新围（鱼仔围）养殖池塘尾水处理项目已完成发改立项，正在进行招标工作。 |
| 29 | 强化入海河流综合整治。（牵头单位：市生态环境局） | 减少潭江、大隆洞河、海宴河、那扶河等重点入海河流污染物总量，入海断面总氮浓度保持负增长。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 市海洋综合执法支队 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 印发出台《江门市潭江“一河一策”总氮治理与管控方案（2023-2025年）》，按方案要求推进各项工作。 |
| 六、深入开展土壤污染防治攻坚行动（共6大项14小项） |  |  |  |  |  |
| 30 | 强化土壤污染源头防控。（牵头单位：市生态环境局） | 1、更新并公布2023年土壤污染重点监管单位名录。 | 2023年6月底前完成。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 按照《环境监管重点单位名录管理办法》要求，制定并公布2023年土壤污染重点监管单位名录。 |
|  |  | 2、完成名录内所有企业自行监测，并公开监测数据。 | 2023年12月10日前完成。 |  | 按进度推进。 加强对重点企业监管，督促指导已纳入土壤污染重点监管企业名录的53家企业落实年度土壤自行监测和结果公开。 |
|  |  | 3、2023年新增纳入的重点监管单位完成一轮隐患排查。 |  |  | 按进度推进。 2023年我市新增纳入重点监管单位24个，21家企业已按要求完成隐患排查并编制隐患排查报告。 |
|  |  | 4、组织对2021年完成隐患排查的重点监管单位开展“回头看”，完成率40%。 |  |  | 按进度推进。 制定江门市重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作任务清单，目前8家单位已完成隐患排查回头看报告，完成率80%。 |
|  |  | 5、开展重点监管单位周边土壤监测，完成比例不低于40%。 |  |  | 按进度推进。 已完成样品采集和检测，正编制周边监测报告。 |
| 31 | 推进农用地分类管理。（牵头单位：市农业农村局） | 1、动态调整耕地土壤环境质量类别，更新调整耕地土壤质量分类数据库。 | 2023年12月10日前完成。 | 市农业农村局 市自然资源局 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 已于2023年4月将我市耕地土壤环境质量类别动态调整基础数据的边界核实结果按要求报送省生态环境厅环耕中心。 |
|  |  | 2、持续推进受污染耕地安全利用和严格管控，确保受污染耕地安全利用率完成省下达指标任务。 | 2023年12月10日前完成。 | 市农业农村局 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 截至9月15日，全市已完成安全利用类措施面积196729亩，实现严格管控类措施面积7438亩，措施到位率77.43%。 |
| 32 | 强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。（牵头单位：市自然资源局、市生态环境局） | 1、严格建设用地准入管理，加强建设用地联动监管，确保重点建设用地安全利用率完成省下达指标任务。 | 2023年12月10日前完成。 | 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市土地储备中心 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 2023年以来，市级建设用地土壤污染调查名录新增纳入地块共74个，并完成72个拟开发利用地块土壤污染状况调查，无新增发现污染地块。1-9月用途变更为“一住两公”地块33个，均按要求落实土壤污染状况调查和信息公开制度，重点建设用地安全利用率为100%。 |
|  |  | 2、定期更新优先监管地块清单，完成开平市赤坎镇文新五金制品厂、开平诚晖投资有限公司和鹤山市新中金属制品厂等3个地块土壤污染状况调查和土壤污染管控。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 市自然资源局 开平市政府 鹤山市政府 | 按进度推进。 定期更新优先监管地块清单，目前共7个地块纳入清单（本季度新增4个），其中2个地块完成重点监测和污染管控。 |
| 33 | 强化地下水环境质量目标管理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、印发实施“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质达标保持方案。 | 2023年6月底前完成。 | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 市水利局 市自然资源局 江海区政府 新会区政府 | 已完成。 印发实施《江门市地下水环境质量考核点位水质达标或保持方案》，完成国考点位共9件地下水样品水质监测。 |
|  |  | 2、推进国家地下水环境质量考核点位监测井规范化建设，加强新建地下水环境监测井的维护和管理。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 江海区政府 新会区政府 | 按进度推进。 稳步推进考核点位监测井规范化建设，目前已完成4个规范井建设，新建井开展了3次水质监测。 |
| 34 | 持续开展“双源”地下水基础环境调查评估。（牵头单位：市生态环境局） | 1、完成江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场、新会区西坑生活垃圾卫生填埋场、鹤山市马山生活垃圾填埋场、台山市三娘迳垃圾填埋场、开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场、恩平市樟木坑生活垃圾填埋场等6个污染源地下水环境调查评估工作。 | （1）2023年6月底前完成调查评估技术方案编制； （2）2023年8月15日前完成现场调查与监测； （3）2023年9月15日前完成数据分析； （4）2023年9月底完成调查评估报告； （5）2023年10月底前将相关成果报送市生态环境局。 | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 蓬江区政府 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 基本按进度完成。 6个填埋场已全面完成现场调查和样品检测，基本完成报告编制。 |
|  |  | 2、按照省要求，开展江门高新技术产业开发区地下水环境状况详细调查。 | 2023年12月10日前完成。 | 江海区政府 市生态环境局 市水利局 市自然资源局 | 按进度推进。 江门高新技术产业开发区地下水环境状况详细调查项目已公开采购意向。 |
| 35 | 建立地下水污染防治重点排污单位名录。（牵头单位：市生态环境局） | 建立并公布地下水污染防治重点排污单位名录。 | 2023年6月底前完成。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 按照《环境监管重点单位名录管理办法》要求，制定并公布2023年地下水污染防治重点排污单位名录。 |
| 七、深入开展固体废物污染防治攻坚行动，打好打赢固体废物污染防治标志性战役（共4大项8小项） |  |  |  |  |  |
| 36 | 深入推进“无废城市”建设。（牵头单位：市生态环境局） | 1、完成江门市“无废城市”建设阶段性成效评估，制定2023年江门市“无废城市”建设工作任务清单。 | 2023年4月底前完成。 | 市生态环境局 市“无废城市”建设工作领导小组成员单位 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1、已制定印发实施《2023年江门市“无废城市”建设重点工作任务清单》，并细化责任到各县（市、区）政府和责任单位，强化督导，稳步推进各项任务。 2、已开展2022年度和2023年第一季度“无废城市”建设评估工作，对发现的问题和短板弱项进行了通报，要求各县（市、区）政府和相关责任单位对标对表进行整改和提升。 3、印发实施《江门市“无废城市”建设宣传工作方案》和《江门市“无废城市细胞”工程建设工作方案》，加快推进“无废城市”建设六进宣传活动和重点培育不少于150个“无废城市细胞”。 4、完成2022年度江门市“无废城市”建设评估工作。 |
|  |  | 2、对照工作任务清单，开展专项督导，压实各县（市、区）政府和各工作专班责任，推动目标任务高质量落实。 | 2023年11月底前完成。 |  | 按进度推进。 按照《2023年江门市“无废城市”建设重点工作任务清单》要求加快推进各项任务落实，市无废办联合生态环境部华南科学研究所不定期对各专班工作开展情况进行了督导、帮扶；截至9月底，任务清单共40个大项中138个小项已完成62项，其余按照规定的进度持续推进。 |
|  |  | 3、完成2023年江门市“无废城市”建设中期评估，达到省“无废城市”建设试点指标要求。 | 2023年12月10日前完成。 |  | 按进度推进。 市无废办组织开展了第二、三季度考核目标完成情况评估，针对重点、难点指标，进行专项研究推进跟踪，截至9月底，已完成的指标共 36 项，如期开展的指标 14 项，进度滞后的指标 7 项。其中25 项必选指标中，已完成指标共 19 项，其余按照进度推进。 |
| 37 | 推进可回收类医用废弃物本地集中处置项目建设。（牵头单位：市国资委） | 建成不属于医疗废物的可回收类医用废弃物3000吨/年处置项目。 | 2023年12月10日前完成。 | 市国资委 | 已完成。 8月已完成江门市固体废物处理有限公司医用可回收物料综合利用项目主体工程建设，并投入试运行。 |
| 38 | 加快推进原江门市化工厂历史遗存（填埋）场地修复工作。（牵头单位：市国资委） | 全力推进原江门市化工厂历史遗存（填埋）场地修复项目，开展场地固体废物清理和污染土壤等整治修复，尽快消除风险隐患。 | （1）2023年5月底前，完成基坑支护、临时建筑图纸的设计、审定、报建和车间搭建工作。 （2）2023年9月底前，完成两个堆场铬渣清挖、运输、处置工作。 （3）2023年10月底前，启动场地调查工作。 | 市国资委 市生态环境局 市应急管理局 市财政局 市自然资源局 市土地储备中心 江海区政府 | 基本按进度完成。 截至9月底，1#堆场调整优化方案，取消建设大棚，改露天开挖，已于4月28日完成1#堆场开挖、清运工作；2#堆场已于8月26日完成工程桩、支护桩施工，现对2#区域工程桩、支护桩进行养护、检测工作，为加快2#堆场施工进度和节约工程成本，市企业资产公司已提出调整2#施工方案，预计上述1#、2#堆场完成处置工作后启动场地调查工作。 |
| 39 | 完成“十四五”重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降1%的年度减排任务。其中，蓬江区减排8.6千克，新会区减排9.4千克，台山市减排11.5千克，开平市减排23.6千克，恩平市减排5.3千克。（牵头单位：市生态环境局） | 1、制定2023-2025年减排工作计划，包括重点减排工程项目和各时间节点具体工作内容。 | 2023年3月底前完成。 | 市生态环境局 蓬江区政府 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 | 按进度推进。 各县（市、区）已制定2023-2025年减排工作计划，并按照时间节点推动辖区内减排工程项目的实施。市生态环境局组织对恩平市瑞昌皮革有限公司含铬废水回用工程等减排项目开展专项督导和帮扶，进一步压实企业主体责任，确保减排工程如期完成。 |
|  |  | 2、按要求报送减排工程实施进度。开展专项督导，推动进度缓慢的减排工程加快实施。 | 2023年7月底前完成。 |  |  |
|  |  | 3、推进“十四五”重金属污染防治工作，完成2023年度减排任务。 | 2023年11月底前完成。 |  |  |
| 八、全力打好农业农村污染治理攻坚战，打好打赢农村生活污水治理标志性战役（共4大项12小项） |  |  |  |  |  |
| 40 | 加强农村黑臭水体长效管理。（牵头单位：市生态环境局、市水利局、市农业农村局） | 1、加强农村水体日常巡查，对农村黑臭水体实施动态更新。 | 2023年6月底前，完成动态清单更新。 | 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 已完成。 印发《关于进一步开展农村黑臭水体排查的通知》，要求各县（市、区）对辖区内农村黑臭水体开展进一步排查。市生态环境局在各县（市、区）自查的基础上，重点对牛湾国考断面附近的镇、村农村水体进行了排查。经各县（市、区）自查，新增农村黑臭水体13条；经市生态环境局排查，建议新增纳入县级农村黑臭水体9条。 |
|  |  | 2、推进市级农村黑臭水体整治，完成新会区双水镇洞阁河段工程治理。 | 2023年12月10日前完成。 | 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 新会区政府 | 按进度推进。 新会区制定农村黑臭水体整治方案，并开展治理工作，目前正已完成河道清淤，正在清运淤泥垃圾以及开展河道修复工程。 |
| 41 | 推进农村污水治理，全市实现83%及以上自然村生活污水得到处理。（牵头单位：市城市管理综合执法局） | 1、2023年，新会区新增122个自然村以及七堡社区完成生活污水治理。 | （1）2023年6月底前，全市自然村农村生活污水治理率达81%。 （2）2023年12月10日前，全市自然村农村生活污水治理率达83%。 | 市城市管理综合执法局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 鹤山市政府 恩平市政府 | 按进度推进。 截至9月底，新增78个自然村完成生活污水治理。 |
|  |  | 2、2023年，台山市新增61条自然村完成生活污水治理。 |  |  | 进度滞后。 截至9月底，正在进行2023年农村生活污水治理项目前期工作，仍未开工。 |
|  |  | 3、2023年，开平市新增93个自然村完成生活污水治理[其中新桥水35个（月山14个，水口21个），镇海水54个（三埠10个，长沙10个，塘口5个，沙塘2个，龙胜5个，赤坎11个，苍城11个）]。 |  |  | 按进度推进。 截至9月底，新增87个自然村完成生活污水治理。 |
|  |  | 4、2023年，鹤山市新增26个自然村完成生活污水治理。 |  |  | 已完成。 截至9月底，新增26个自然村完成生活污水治理。 |
|  |  | 5、2023年，恩平市新增67个自然村完成生活污水治理。推进恩平市资产办接管农村污水设施运维工作，全面落实国资运维管理。 |  |  | 进度滞后。 截至9月底，新增25个自然村完成生活污水治理。 |
| 42 | 推进农村环境整治。（牵头单位：市生态环境局） | 1、制定2023年农村环境整治76个建制村整治清单（蓬江区5个、江海区3个、新会区14个、台山市21个、开平市15个、鹤山市8个、恩平市10个）。 | 2023年4月底前完成。 | 市生态环境局 市城市管理综合执法局 市农业农村局 市卫生健康局 各县（市、区）政府 | 已完成。 已确定我市2023年农村环境整治76个建制村整治清单。 |
|  |  | 2、完成76个建制村环境整治任务和成效评估工作。 | 2023年11月15日前完成。 |  | 按进度推进。 各县（市、区）上报已完成农村环境整治建制村共67个（蓬江区0个、江海区3个、新会区14个、台山市21个、开平市14个、鹤山市8个、恩平市7个）。 |
| 43 | 推进农业面源污染防治。（牵头单位：市农业农村局） | 1、稳步推进农业固体废弃物回收工作，主要农作物化肥农药利用率达到43%以上，秸秆综合利用率稳定在86%，农膜回收率达85%。 | 2023年12月10日前完成。 | 市农业农村局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 春耕期间，增设测土配方施肥推广示范田，推广新型施肥机械和施肥方式，发放宣传资料并举行培训会。春收期间，推广使用标准地膜，加强水稻田间管理，推广有机肥替代化肥、绿肥种植和测土配方施肥等技术，降低农业面源污染。夏收期间，推广秸秆粉碎还田、覆盖还田、堆沤还田等直接还田技术，增加土壤有机质。开展农户施肥情况调查。创建新会、恩平化肥减量增效示范区。夏播期间，推广测土配方施肥，实施化肥减量增效“三新”配套示范，开展农户施肥情况调查。 |
|  |  | 2、推进养殖池塘升级改造和尾水治理，全年完成面积不低于8万亩。其中，蓬江区为0.475万亩，江海区为0.2万亩，新会区为2.05万亩，台山市为2.45万亩，开平市为1.35万亩，鹤山市为1.05万亩，恩平市为0.725万亩。 | 2023年12月10日前完成。 | 市农业农村局 各县（市、区）政府 | 进度滞后。 截至9月底，全市已完成养殖池塘升级改造绿色发展30366亩，完成进度为37.96%。其中蓬江区、恩平市尚无完成的项目，江海区已完成523亩，完成进度26.15%；新会区已完成9065亩，完成进度44.22%；台山市已完成9800亩，完成率40%；开平市已完成285亩，完成进度2.71%；鹤山市今年完成10578亩，完成率100.74%。 |
|  |  | 3、继续推进畜禽粪污资源化利用工作，提升养殖场粪污处理利用及设施装备配套水平，到2023年底全市畜禽粪污综合利用率达到78%以上，全市畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。 | 2023年12月10日前完成。 | 市农业农村局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 各县（市、区）及各镇指导辖区内规模养殖场制定年度粪污资源化利用计划和建立资源化利用台账，全市共有3827家规模养殖场完成以上工作。市农业农村局、市生态环境局于6-7月联合开展畜禽养殖粪污资源化利用计划、台账管理和粪污处理设施装备配备情况检查评估，检查养殖场、养殖专业户、粪污处理机构、还田利用种植户等经营主体共110场次。向畜禽养殖场户广泛宣传《畜牧法》 《环境保护法》《水污染防治法》 《畜禽规模养殖污染防治条例》《广东省环境保护条例》等有关法律法规，派发宣传单张约5000份。 |
| 九、环境管理重点工作任务（共4大项5小项） |  |  |  |  |  |
| 44 | 环境保护专项资金管理。（牵头单位：市生态环境局） | 加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。 | （1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。 （2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。 （3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。 （4）加强专项资金项目库储备管理工作。 | 市生态环境局 市财政局 各县（市、区）政府 | 基本按进度完成。 截至9月底，2022年度各级环保专项资金执行率80.78%；2023年省级以上、市级环保专项资金申报支出率分别为22.26%、15.48%。 |
| 45 | 稳步推进生态环境损害赔偿工作。（牵头单位：市生态环境局） | 贯彻落实生态环境损害赔偿规定要求，做好损害赔偿案件调查、鉴定评估、磋商、组织修复等工作，坚持“应提尽提、应赔尽赔”。 | 2023年12月10日前，蓬江区、江海区、新会区、鹤山市提起生态环境损害赔偿案件磋商不少于1宗，台山市、开平市、恩平市提起生态环境损害赔偿案件磋商不少于2宗。 | 市生态环境局 市中级人民法院 市人民检察院 市公安局 市司法局 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市卫生健康局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 1.目前，市级、鹤山市分别完成生态环境损害赔偿案件1宗。另外，鹤山市正在有序办理案件2宗，蓬江区、新会区、台山市、开平市、恩平市分别推进办理生态环境损害赔偿案件各1宗。 2.按照生态环境部关于生态环境损害赔偿案件线索筛查工作的部署，我市组织对2022年6月以来的案件开展线索筛查工作，提出是否启动索赔的研判意见，并形成线索上报省生态环境厅。 |
| 46 | 企业依法披露环境信息及其监督管理（牵头单位：市生态环境局） | 负责本行政区域环境信息依法披露的组织实施和监督管理。 | （1）2023年3月15日前，各县（市、区）督促本行政区域相关企业披露2022年度1月1日至12月31日的年度环境信息依法披露报告并依法发布。 | 市生态环境局 各县（市、区）政府 | 已完成。 各县（市、区）已督促本行政区域相关企业披露2022年度1月1日至12月31日的年度环境信息依法披露报告并依法发布。 |
|  |  |  | （2）2023年3月底前，各县（市、区）配合市生态环境局制定本行政区域内的环境信息依法披露2023年度企业名单，并由市生态环境局向社会公布。 |  | 已完成。 已确定江门市环境信息依法披露2023年度企业名单，并在公众网站向社会公布。 |
|  |  |  | （3）2023年全年，各县（市、区）督促相关企业按照准则编制本年度临时环境信息依法披露报告并依法发布。 |  | 按进度推进。 截至9月底，全市完成2023年企业环境信息依法披露临时报告105份。 |
|  |  |  | （4）2023年全年，对相关企业不披露环境信息，或者披露的环境信息不真实、不准确的，由生态环境部门责令改正，通报批评。 |  | 按进度推进。 暂未发现企业存在不披露环境信息，或者披露的环境信息不真实、不准确的情况。 |
| 47 | 围绕生态环境保护重点工作，强化宣传教育，为生态文明建设营造良好舆论环境和社会氛围。（牵头单位：市生态环境局） | 1、加强环保新闻宣传，做好信息公开和社会监督，形成强大舆论声势，营造良好氛围。 | （1）各市直单位每季度组织报道环保新闻不少于3篇。 | 市生态环境局 市委宣传部 市发展改革局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 （以上单位共同牵头） | 按进度推进。 1-9月，我市围绕生态环境保护重点工作，大力开展环保新闻宣传，在市直主流媒体刊（播）发环保新闻约400篇（条）次，通过各类政务新媒体及县级融媒体中心发布环保新闻超过1200篇（条）次。 |
|  |  |  | （2）江门日报每季度报道环保新闻不少于15篇，江门电视台每季度报道环保新闻不少于10篇（条）。 | 江门日报社 江门广播电视台 （以上单位共同牵头） |  |
|  |  |  | （3）各县（市、区）每季度在本地电视台、报纸等媒体刊登环保新闻不少于10篇（件）。 | 各县（市、区）政府 |  |
|  |  | 2、以六五环境日、世界海洋日、世界水日、全国低碳日、全国节能宣传周、国际生物多样性日、全国科普日等纪念日为重要节点，策划开展系列公众参与的环保主题宣传活动，积极倡导企业和公众自觉践行绿色低碳生产生活方式。 | （1）各市直单位每季度开展环保宣传活动不少于1次。 | 市生态环境局 市委宣传部 市发展改革局 市科技局 市自然资源局 市水利局 市城市管理综合执法局 市住房城乡建设局 市农业农村局 （以上单位共同牵头） | 按进度推进。 1-9月，我市各级各部门以植树节、世界水日、世界地球日、生物多样性日、六五环境日、全国生态日、全国低碳日、科普宣传周、爱鸟周等纪念日为宣传契机，先后开展了形式多样的环保宣传活动合计171场，营造了全民积极参与绿色低碳行动的浓厚氛围。 |
|  |  |  | （2）各县（市、区）政府每季度开展环保宣传活动不少于2次。 | 各县（市、区）政府 |  |
| 十、增补任务（共4大项10小项） |  |  |  |  |  |
| 48 | 推进重点河流综合治理。（牵头单位：市生态环境局） | 1、完成天沙河年度治理任务。 | （1）2023年6月10日前，印发实施天沙河综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 蓬江区政府 鹤山市政府 （以上两单位共同牵头） 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发天沙河综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 2、完成沙冲河年度治理任务。 | （1）2023年5月20日前，印发实施沙冲河综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 新会区政府 鹤山市政府 （以上两单位共同牵头） 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发沙冲河综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 3、完成公益水年度治理任务。 | （1）2023年5月20日前，印发实施公益水综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 台山市政府 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发公益水综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 4、完成新桥水年度治理任务。 | （1）2023年4月底前，完善并印发实施新桥水综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 开平市政府 鹤山市政府 （以上两单位共同牵头） 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发新桥水综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 5、完成镇海水年度治理任务。 | （1）22023年5月20日前，完善并印发实施镇海水综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 开平市政府 鹤山市政府 （以上两单位共同牵头） 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发镇海水综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 6、完成太平河年度治理任务。 | （1）2023年5月20日前，印发实施太平河综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 恩平市政府 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发太平河综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
|  |  | 7、完成长安河年度治理任务。 | （1）2023年5月20日前，印发实施长安河综合治理方案。 （2）2023年12月10日前，完成年度治理工作。 | 恩平市政府 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市城市管理综合执法局 | 按进度推进。 已印发长安河综合治理方案，按计划推动各项整治任务落实。 |
| 49 | 持续做好主城区重点区域周边林分优化工作。（牵头单位：市自然资源局） | 完成主城区重点区域周边速生桉改造工作，降低植物源挥发性有机物排放影响。 | （1）2023年7月底前，摸清主城区重点区域周边速生桉情况，制定主城区重点区域周边林分优化计划。 （2）2023年11月底前，完成主城区重点区域周边年度林分优化项目。 | 市自然资源局 市生态环境局 蓬江区政府 江海区政府 新会区政府 | 按进度推进。 蓬江区、江海区、新会区摸查主城区周边速生桉的分布范围和情况，根据速生桉的调查情况制定相应的林分优化措施和任务。 |
| 50 | 住宅小区生活污水治理。（牵头单位：市住房和城乡建设局） | 做好住宅小区生活污水排查整治工作。 | （1）2023年6月底前，制定全市住宅小区生活污水治理方案；各县（市、 区）制定辖区内住宅小区生活污水治理方案。 （2）原则上2023年底前基本完成排查整治，对确有困难的问题可延期至2024年底前解决。 | 市住房城乡建设局 市自然资源局 市城市管理综合执法局 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 印发《江门市住宅小区生活污水治理实施方案》，全面开展住宅小区生活污水治理，已完成全市住宅小区生活污水管网排查，截至9月底累计发现42个物业管理小区存在生活污水未纳入市政污水管网、雨污管网混接等问题，已整治完成的住宅小区共有21个。 |
| 51 | 加强生猪养殖场污染防治。（牵头单位：市农业农村局、市生态环境局、市水利局按职责分工负责） | 以潭江流域为重点，开展生猪养殖场污染排查、整治，提升我市生猪养殖业污染防治水平。 | （1）2023年6月底前，开展生猪养殖场污染排查，明确整治内容。 （2）2023年11月底前，开展生猪养殖场分类整治，并根据整改情况逐场验收。 （3）2023年11月底前，开平市、恩平市根据要求在现有生猪存栏总量的基础上分别压减生猪存栏 10 万头以上。 | 市农业农村局 市生态环境局 市水利局 （以上单位按职责分工负责） 各县（市、区）政府 | 按进度推进。 - 印发《江门市2023年生猪养殖场污染排查防治工作方案》，组织对全市生猪养殖场污染开展排查整治，并成立市级督导组随机抽查治理情况和整改实效完成，累计检查养殖场2677家，其中合格场15家、需整改场2308家、停养场354家。制定《江门市2023年生猪养殖场污染防治工作整改验收要求》，明确整改目标、验收流程和规范要求，推动问题养殖场分类整治，逐场整改验收。 |