## Sheet1
蓬江区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 湖景花园 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 环市街道 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.72037 | 2010-11-17 | 2011-12-17 | 2013-12-17 | 已动工未竣工 | 0.72037
2 | 长庚豪庭 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段（3号地） | 普通商品房 | 1.1373 | 2012-04-20 | 2013-05-20 | 2015-05-20 | 已动工未竣工 | 1.1373
3 | 帕佳图·六里 | 江门市蓬江区水南六里旧村改造房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区水南六里地段（一期） | 普通商品房 | 1.9897 | 2012-05-04 | 2013-05-05 | 2015-05-05 | 已动工未竣工 | 0.45395
4 | 保利云上西棠 | 江门财神体育发展有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山（土名）地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 2012-12-19 | 2017-12-31 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 5.6765
5 | 达进豪庭 | 江门市达进房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山（土名）地段 | 普通商品房 | 3.4412 | 2013-06-06 | 2017-12-31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 1.8397
6 | 越秀滨江名院 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.0025 | 2015-01-13 | 2018-07-27 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 0.2311
7 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2017-05-03 | 2020-07-02 | 2023-04-30 | 未动工
8 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 2.9843
9 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 1.8485
10 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2018-12-07 | 2021-01-03 | 2023-01-03 | 已动工未竣工 | 0.80324
11 | 华发峰景湾 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2019-08-21 | 2020-10-20 | 2022-10-20 | 已动工未竣工 | 1.9276
12 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.8849 | 2019-09-05 | 2020-11-05 | 2022-11-05 | 已动工未竣工 | 0.15383
13 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 1.3334
14 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.626 | 2020-06-02 | 2021-08-02 | 2023-08-02 | 已动工未竣工 | 0.40376
15 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2020-06-24 | 2021-07-22 | 2023-07-22 | 已动工未竣工 | 3.6055
16 | 中国铁建城 | 中铁建江湾投资有限公司、南光（横琴）置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南，凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2020-07-03 | 2021-08-03 | 2023-08-03 | 已动工未竣工 | 4.2612
17 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.9566 | 2020-08-13 | 2021-10-13 | 2023-10-13 | 已动工未竣工 | 0.11885
18 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.59587 | 2020-12-07 | 2022-02-07 | 2024-02-07 | 已动工未竣工 | 0.59587
19 | 远洋天成 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 3.2928 | 2020-12-10 | 2022-02-10 | 2024-02-10 | 已动工未竣工 | 0.6651
20 | 越秀星汇光澜 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2020-12-22 | 2022-03-24 | 2024-03-24 | 已动工未竣工 | 3.0602
21 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 2020-12-23 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 未动工
22 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 2020-12-23 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 未动工
23 | 碧桂园滨江湾 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8575 | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 2024-06-08 | 已动工未竣工 | 3.2729
24 | 万科金域华府 | 江门万鹏置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与明理街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.4752 | 2021-06-24 | 2022-07-23 | 2024-07-23 | 已动工未竣工 | 0.63318
25 | 龙光建发玖云府 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧（棠下新昌村猪乸环）地段 | 普通商品房 | 4.9602 | 2021-06-28 | 2022-07-26 | 2024-07-26 | 已动工未竣工 | 1.7324
26 | 棠下园区商住项目 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.7014 | 2021-08-20 | 2023-08-20 | 2025-08-20 | 已动工未竣工 | 2.7014
27 | 东湖碧桂园 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区迎宾大道中南侧、潮江路两侧地段 | 普通商品房 | 3.6818 | 2021-09-16 | 2022-09-14 | 2024-09-14 | 已动工未竣工 | 1.125
28 | 双龙商住项目 | 江门市悦兴置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区双龙地段武警支队东南侧 | 普通商品房 | 1.0926 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 未动工
29 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 1.6777 | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 2024-12-08 | 未动工
30 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西北侧、华安路南侧地段 | 普通商品房 | 4.7344 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 已动工未竣工 | 3.1063
31 | 博富三期 | 江门市博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区博学名苑东南侧(白石东升岐祥里)地段 | 普通商品房 | 0.99997 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 2024-12-23 | 未动工
32 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区体育路与祥和路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 1.3945 | 2022-07-18 | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 未动工
33 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛德馨街与向贤街交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 3.6669 | 2022-10-12 | 2024-04-12 | 2026-04-12 | 未动工
34 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛潮启路西南侧、启贤路以北地段 | 普通商品房 | 4.5951 | 2022-10-12 | 2024-04-12 | 2026-04-12 | 未动工
35 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区鸿飞路与陈垣路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 5.3342 | 2022-11-23 | 2024-05-23 | 2026-05-23 | 未动工
36 | 江门江发置业投资有限公司 | 江门江发置业投资有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区猪乸环地段地块 | 普通商品房 | 8.3135 | 2022-11-14 | 2024-05-11 | 2027-05-10 | 已动工未竣工 | 7.661
37 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 环市街道 | 江门市篁庄考场地段方直珑湖湾西侧，规划初中北侧地块 | 普通商品房 | 1.0919 | 2022-12-08 | 2024-06-06 | 2027-06-05 | 未动工
38 | 江门市富达市场管理有限公司 | 江门市富达市场管理有限公司 | 白沙街道 | 江门市蓬江区堤东路与盛华横街（暂名）交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 0.97581 | 2023-05-15 | 2024-06-14 | 2026-06-14 | 未动工
39 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路（暂命名）交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.4958 | 2023-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 未动工
40 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区滨江大道西侧、融浩水业用地北侧 | 普通商品房 | 2.2252 | 2023-11-09 | 2024-12-07 | 2027-12-06 | 已动工未竣工 | 2.2252
41 | 江门市宏裕置业有限公司 | 江门市宏裕置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区院士路西侧陈朗坑地块 | 普通商品房 | 3.7607 | 2023-12-14 | 2025-01-12 | 2028-01-11 | 已动工未竣工 | 3.3981
42 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与陈垣路交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 2.6184 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2027-12-25 | 未动工

## Sheet2
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地 面积
未销售房屋的土地面积
42 | 158.9876 | 35.9539 | 123.0337 | 57.6758
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。