## 【招预3-2表】工程量清单预算表-总表
工程量清单预算表-总表
建设项目名称: 省道S270线K51+486-K52+260段左幅路面改造工程（江鹤收费站至环镇路口） |  |  | 合同段: S270
|  |  | 第 1 页 | 共 1 页
序号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基工程
3 | 300 | 路面工程
4 | 400 | 桥梁、涵洞工程
5 | 600 | 交通安全设施
6 |  | 总价005=1+2+3+4+5
施工合同签订说明 （一）在签订合同前，采购人组织人员对供应商的工程量清单报价进行审核。供应商如果存在不平衡报价，采购人可以在保证报价总价不变的前提下予以合理调整，供应商应无条件接受。不平衡报价处理的具体条款如下： 1.若供应商的工程量清单报价，超过如下范围：采购人采购清单预算相应单价与（1-供应商中选价下浮率）乘积的85%～115%，则视为存在不平衡报价。 如果存在不平衡报价，采购人将在保证报价总价不变的前提下，按以下原则调整其工程量清单报价（不随报价调整的除外）： （1）采购人采购清单预算相应单价×（1-供应商中选价下浮率）为基准进行调整； （2）按上述算术修正和本款调整后，对以百分比计取的非固定报价项目的报价也应作相应的修正。 （3）为使调整后的报价总价保持不变，对处于采购人采购清单预算相应单价与（1-供应商中选价下浮率）乘积的 85 %～ 115 %内的报价，采购人有权根据本项第（1）条调整原则进行报价调整。 2.最终供应商须在通过公示并收到中选通知后5个工作日内与采购人签订施工合同。除不可抗力因素导致外，如拒签订施工合同的，采购人有权将有关情况报送中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.ex2.http.80.g0.ipv6.jiangmen.gov.cn/search/cr/)“政府采购严重违法失信行为信息记录”以及江门市交通运输行业信用平台等平台，并且失信供应商三年内不得参加采购人其他采购业务。 （二）计量规则 1.保险费是指包含建筑工程一切险和第三者责任保险两项险种。供应商施工机械设备保险和雇用人员工伤事故保险费、人身意外伤害保险费由承包人承担。采购人在接到保险单后，按照保险单的费用向供应商支付。 2.安全生产经费使用范围参考《广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》的通知》（粤交〔2021〕6 号）并按其计量。供应商安全生产费用实际支出超过合同约定安全生产费用总额的，采购人对超出部分不再支付；工程交工验收后，安全生产费用实际投入总额少于工程量清单中安全生产费用总额的，经监理单位核实后，未计量部分（除变更费用外）原则上不再支付。 3.交通管制经费适用于需要边施工边维持通车的工程措施，其费用包括为完成本工程项目所发生为维护道路畅通，实现道路管制与疏导的临时交通标志、措施费、安全设施费、人员经费、协调管理费等费用，总额计量（需提供购买设施发票或者收据）。 4.实体项目按照实际发生计量，如对工程量进行调整，需要进行工程变更。 5.交工后一次性支付至结算价的97%，余下结算价的3%待质量缺陷期后支付。

## 【招预3-3表】工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 省道S270线K51+486-K52+260段左幅路面改造工程（江鹤收费站至环镇路口） |  |  | 合同段: S270
第100章 总则
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
101-1 | 保险费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 13038 | 13038
102-5 | 交通管制经费 | 总额 | 1 |  | 0
| 第 100 章 小计 |  |  |  | 13038
第200章 路基工程
202-2 | 挖除旧路面
202-2-1 | 挖除水泥混凝土路面
202-2-1-1 | 挖除不等厚的水泥混凝土路面 | m3 | 36.7 |  | 0
202-2-1-22 | 挖除250mm厚水泥混凝土路面 | m2 | 360.8 |  | 0
202-2-4 | 挖除各类稳定土基层
202-2-4-12 | 挖除150mm以内厚稳定土基层 | m2 | 360.8 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
202-3-8 | 擦除标线 | m2 | 83 |  | 0
202-4 | 铣刨旧水泥砼面板0.5cm | m2 | 6177.7 |  | 0
202-6 | 铣刨旧水泥砼面板均厚2.25cm | m2 | 1176 |  | 0
207-14 | 检查井升高 | 座 | 3 |  | 0
207-17 | 超高排水开孔 | 个 | 64 |  | 0
| 第 200 章 小计 |  |  |  | 0
第300章 路面工程
307-2 | 贫水泥混凝土基层
307-2-5 | 15cmC20素砼基层 | m2 | 360.8 |  | 0
310-2 | 封层
310-2-5 | 改性沥青洒瓜米石封层（1.4～1.6kg/m2） | m2 | 360.8 |  | 0
310-2-6 | 防水粘结层 | m2 | 7353.7 |  | 0
310-2-7 | 抗裂贴 | m2 | 1325.65 |  | 0
311-1 | 细粒式改性沥青混合料
311-1-4 | 4cmAC-13C改性沥青砼 | m2 | 498 |  | 0
311-1-5 | 均厚5cmAC-13C改性沥青砼 | m2 | 6855.7 |  | 0
312-1 | 普通水泥混凝土面板
312-1-7 | 25cm水泥砼板(5.0MPa) | m2 | 360.8 |  | 0
312-2 | 混凝土路面钢筋
312-2-1 | HPB300 | kg | 1317.5 |  | 0
312-2-2 | HRB400 | kg | 3856.5 |  | 0
316-5 | 路面灌缝 | m | 3431.8 |  | 0
316-6 | 植筋
316-6-1 | Φ14，35cm | 根 | 5 |  | 0
316-6-2 | Φ32，22.5cm | 根 | 392 |  | 0
| 第 300 章 小计 |  |  |  | 0
第400章 桥梁、涵洞工程
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 11501.6 |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
415-2-1 | 普通水泥混凝土桥面铺装
415-2-1-1 | 普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计）
415-2-1-1-4 | C40混凝土 | m3 | 55 |  | 0
| 第 400 章 小计 |  |  |  | 0
第600章 交通安全设施
605-1 | 热熔型涂料路面标线
605-1-2 | 反光型 | m2 | 445.000 |  | 0
605-1-4 | 振动 | m2 | 27.000 |  | 0
| 第 600 章 小计 |  |  |  | 0