2015年度财政支出项目绩效评价自评报告表

评价类型：项目实施过程评价☐      项目完成结果评价☑

评价项目名称： 实施《珠三角规划纲要》宣传

项目主管单位： 江门市人民政府办公室（纲要办）（公章）

项目（用款）单位：(138001)江门市人民政府办公室（纲要办）（公章）

填报人姓名：   李润清             联系人电话：  3273142

项目负责人（签名）：    林飞鸣

填报日期： 2016   年   3   月  20   日

江门市财政局  制

| 项目基本情况 | 项目名称： 实施《珠三角规划纲要》宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号：138001-2016001 |  |  |  |  |  |  | 项目基本情况佐证材料（附件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否政府购买服务类项目 |  |  | 是 ☐ |  |  |  | 是否通过政府招标采购 |  |  | 是 ☐ 中标文件号： （若选“是”，请填写中标文件号，并将中标文件作为附件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否存在项目合同 |  |  | 是 ☐ 合同号： （若选“是”，请填写项目合同号，并将合同文件作为附件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型： 基建工程类☐ 大型修缮类☐ 办公设备购置类☐ 专用设备购置类☐ 政府补助☐ 还本付息类☐ 信息化项目☐ 大额专项业务费和其他专项经费☐ 其他项目☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目开始时间 |  |  |  |  |  | 计划：2015年02月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  | 计划：2015年06月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际：2015年03月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际：2015年04月 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 制作实施《珠三角规划纲要宣传片》,片长约20分钟,展现江门实施纲要工作亮点和成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 跨年度项目说明 | 是否跨年度项目 ：是☐ 否☑ （若选“是”，则需要详细列明具体的年度和该年度所安排的资金量） 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 当年度资金安排和使用情况 |  |  | 预算安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 |  |  |  | 结余 | 资金安排和使用情况佐证材料（附件） |
|  |  |  | 合计 ① |  |  | 上年 结转 |  |  | 年初 预算 |  |  |  |  | 年中 追加 |  |  | 年中追减 | 支出金额 （万元） ② |  | 支出实现率（％） ③＝②÷① |  | ①－② |  |
|  | 合计 |  | 20.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 20.0000 |  |  |  |  | 0.0000 |  |  | 20.0000 | 20.0000 |  | 100.00 |  | 0.0000 |  |
|  | 上级财 政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本级财 政资金 |  | 20.0000 |  |  | 0.0000 |  |  | 20.0000 |  |  |  |  | 0.0000 |  |  | 20.0000 | 20.0000 |  | 100.00 |  | 0.0000 |  |
|  | 其他（单位 自筹等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符 ） |  | 序号 |  |  | 具体支出 内容 |  |  |  |  |  | 对应经济支出科目 |  |  |  |  | 金额（万元） |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 宣传片制作 |  |  |  |  |  | 委托业务费 |  |  |  |  | 20.0000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施管理情况 | 项目管理 情况 |  | 项目管理 部门或专 门机构 |  |  | 市纲要办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组织实施管理情况佐证材料（附件） |
|  |  |  | 项目组织 实施情况 |  |  | 委托江门电视台进行宣传片制作 委托金帆广告公司进行航拍摄制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整情况 |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成情况 |  | 资金支出进度 |  |  | 完成制作并验收后,一并支付金额20万元.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目开展进度 |  |  | 2015年2月,完成宣传片脚本 2015年3月,完成摄制 2015年4月完成宣传片制作 2015年5月,完成宣传片验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查及完工验收情况 |  |  | 2015年2月,完成宣传片脚本 2015年3月,完成摄制 2015年4月完成宣传片制作 2015年5月,完成宣传片验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标的完成情况 | 产出 |  |  |  | 项目申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  | 未完成目标原因及情况说明 |  | 佐证材料（附件） |
|  |  |  |  |  | 具体内容 |  |  |  |  | 对应指标 |  |  |  |  | 具体内容 |  |  |  | 对应指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成宣传片制作 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 完成宣传片制作 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效果 | 经济效益 |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 提升公众对实施珠三角规划纲要工作及政府工作认知,提升满意度 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 公众对实施珠三角规划纲要工作及政府工作认知有所提升 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 其他可测评效益 |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 提升社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 实施珠三角规划纲要工作得到社会认可,得到省检查组肯定 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 上年度同类项目 的专家评价意见 |  |  |  |  |  | 上年度有无同类项目：有☐无☑（若有，则需要填写该年度的专家评价意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佐证材料（附件） |
| 上年度评价后 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目主要经验及 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |